附件1

恩平市委市政府2016年工作要点完成情况

（共130项）

| 序号 | 工作要点 |  | 责任单位 | 责任人 | 完成情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、何焕仍同志牵头工作（3项） |  |  |  |  |  |
| ▲1 | 深化“平安恩平”创建，强化社会综合治理，严厉打击各类违法犯罪活动。抓好信访维稳工作，完善社会矛盾纠纷调处机制。 |  | 政法委 法 院 检察院 社工委 公安局 司法局 人社局 信访局 各镇（街） | 莫礼调 黄潮新 彭高宴 何丹平 谭晓滨 冯万钿 吴先进 张国惠 党（工）委书记 | 已完成。1—12月，全市接到有效警情2436宗，同比下降15.79%；共发生各类刑事案件1184宗，同比下降23.4%。全市破获毒品案件100宗,同比上升31.6%，其中破获千克以上毒品案件7宗，缴获各类毒品13427.8克,打掉贩毒团伙7个39人，收戒785人。全市发生抢劫案件39宗，同比下降33.9%；发生盗窃案件940宗，同比下降22.5%。排查出22宗突出矛盾问题，已化解21宗，化解率为95.45%，社会大局稳定。 |
| ▲2 | 推进基层公共服务综合平台建设工作。年内全面完成镇、村（社区）公共服务综合平台机构建设。年底前实现公共服务事项一站式办理率达到90%以上，网上申报办理率达到80%以上，全流程网上办理率达到50%以上。 |  | 社工委 组织部 科工商务局 财政局 行政服务中心 各镇（街） | 何丹平 许坚武 梁春光 岑儒确 郑前进 党（工）委书记 | 已完成。 1.镇公共服务中心：已完成事项梳理、服务大厅改造、软件设备设施安装、人员招聘及培训等工作，10个镇“邑门式”公共服务中心已正式对外开放。 2.村（社区）公共服务站：公共服务站累计服务人次139190次。目前基层公共服务平台11个试点已按照要求建设，并结合实际分类实施、分类推进、分类指导。 |
| ▲3 | 缓解妇女创业资金瓶颈问题，促进妇女创业就业，继续实施扶持妇女创业小额担保财政贴息贷款项目，年内完成发放贷款160万元，受惠妇女20户。 |  | 妇 联 财政局 资产办 | 梁素贞 岑儒确 张儒相 | 已完成。全年收到妇女创业小额担保财政贴息贷款申请38户，银行已放款20户，贷款额165万元。 |
| 二、陈伟文同志牵头工作（6项） |  |  |  |  |  |
| 4 | 开展“两学一做”活动。 |  | 组织部 市直各单位 各镇（街） | 许坚武 市直各单位责任人 党（工）委书记 | 已完成。已印发工作方案，成立协调小组，并制订学习计划。累计选派指导员237名，实现指导工作全覆盖。做好宣讲带学教育，组建了市“两学一做”学习教育宣讲团。设立学习教育微信公众号开展微党课教育。组织党员撰写微心得和微故事，开展四讲四有党员标准大讨论、党员志愿活动等。抓好基层党建七项重点任务的落实，完成两学一做学习教育考学专项检查。 |
| ▲5 | 做好市、镇（街）、村（居）三级换届工作。加强领导班子和干部队伍建设，选好干部、配强班子。 |  | 组织部 纪委监察局 人社局 各镇（街） | 钟传业 戚艳芬 吴先进 党（工）委书记 | 已完成。10个镇已于2016年7月完成党代会，顺利选举产生镇委书记、副书记、委员。市党代会已于2016年9月胜利闭幕，市委书记、副书记、常委、委员、候补委员，纪委书记、副书记、委员和出席江门党代会代表均顺利当选。市镇两级人大代表顺利选举产生。10月各镇顺利选出人大主席、镇长、副镇长。11月市政协会议、市人民代表大会顺利召开，市政协主席、副主席、秘书长、常委均顺利当选，人大常委会主任、副主任、常委、市长、副市长、法检两长均顺利当选，选举产生江门市人大代表。村级换届工作已开展排查、审计、民主评议等工作。 |
| 6 | 完善中高级人才激励机制，留住和吸引更多的优秀人才。 |  | 组织部 编 办 财政局 人社局 | 许坚武 吴文广 岑儒确 吴先进 | 已完成。已出台《关于<恩平市关于加强人才工作的暂行规定>和<恩平市人才“一站式”服务细则>的补充通知》。至2016年底，对394名优秀人才发放补贴265多万元。已印发《关于调整我市教育和卫生系统优秀人才生活补贴的通知》，从2016年8月起提高教育和卫生系统一线优秀人才生活补贴标准。将具有正高级专业技术资格人员增补为第七批拔尖人才，统一纳入市管拔尖人才队伍管理。 |
| ▲7 | 强化“三个纳入”，以建设“堡垒型+服务型+法治化”基层党组织为核心，推进“五强书记建设工程”、软弱涣散基层党组织整顿和农村党员“六大暖心工程”等基础性工作，落实驻点普遍直接联系群众制度，夯实基层组织建设基础。 |  | 组织部 财政局 各镇（街） | 许坚武 岑儒确 党（工）委书记 | 已完成。 1.积极开展村、社区党组织书记培训班，组织招聘村长助理，有计划调整村、社区书记。已完成14个软弱涣散基层党组织的整顿，实行“一村一策”和领导干部挂钩联系整顿，并将整顿工作纳入镇（街）基层党建绩效考核和机关作风考核中。 2.继续开展农村党员“六大暖心工程”，援建“安居屋”1间，发放党员暖心“养老金”1354人，发放暖心补助款394人，发放暖心“助学金”22人。继续抓好驻点直联工作。 |
| ▲8 | 做好“1+3”清单后续管理工作。 |  | 编 办 发展改革局 市场监管局 法制局 | 吴文广 陈健宁 李立新 吴炳琼 | 已完成。按照《江门市“1+3”清单动态调整管理工作方案》要求，认真做好组织实施工作。 |
| ▲9 | 开展行政审批标准化建设工作。 |  | 编 办 发展改革局 科工商务局 市场监管局 行政服务中心 | 吴文广 陈健宁 梁春光 李立新 郑前进 | 已完成。已印发《恩平市行政许可事项目录（2016年版）》。已完成编制行政许可事项办事指南和业务手册，已录入广东省行政许可事项标准化系统，并按江门要求同步做好相关工作。 |
| 三、吴彩堂同志牵头工作（9项） |  |  |  |  |  |
| ▲10 | 瞄准卫生强市目标，制定实施“强基创优”和“构建医疗卫生设施”行动计划，完善医保、医疗、医药“三医”联动机制，打造“健康恩平”。实施名医工程，完善激励机制，加强医护人员队伍建设。 |  | 卫计局 财政局 | 何玉清 岑儒确 | 已完成。《恩平市建设卫生强市实施意见》、《恩平市医疗卫生强基创优行动实施方案（2016-2018年）》已印发执行。 |
| ▲11 | 深化公立医院体制改革，加强市、镇（街）医疗卫生服务一体化管理，制订基层首诊、分级诊疗和双向转诊标准。 |  | 卫计局 市医改领导小组成员单位 各镇（街） | 何玉清 市医改领导小组成员单位负责人 党（工）委书记 | 已完成。已印发《恩平市开展县镇医疗卫生服务一体化管理试点实施方案》，全市医疗单位基层首诊已按要求实施，分级诊疗和双向转诊已正式启动。 |
| ▲12 | 大力推进社会办医，按照江门市社会办医指南以及多点执业配套实施方案，完善落实社会办医政策措施。 |  | 卫计局 民政局 财政局 人社局 国土资源局 市场监管局 地税局 | 何玉清 梁裕良 岑儒确 吴先进 张红艺 李立新 梁朝晖 | 已完成。已出台《关于印发恩平市引进民营医疗机构建设精神病医院的实施意见的通知》。《恩平市促进社会办医加快发展实施意见》已根据上级文件精神进行修改，并经市委市政府审核通过。 |
| ▲13 | 加强基层医疗卫生服务体系建设。开展第一批乡镇卫生院标准化建设工作，积极创建2015-2016年“群众满意的乡镇卫生院”。 |  | 卫计局 财政局 | 何玉清 岑儒确 | 已完成。 1.横陂中心卫生院、大槐中心卫生院、良西卫生院建设资金已到位，并已动工建设。 2.沙湖、大槐卫生院创建2015-2016年“群众满意的乡镇卫生院”工作通过江门评审，大田2017年继续创建。横陂、君堂、圣堂正在进行2016-2017年创建申报。 3.已印发《恩平市农村卫生站公建民营建设实施方案（2016-2018）》。已完成5间卫生站规范化建设，并投入使用。 |
| ▲14 | 抓好省卫生城市、卫生镇复审和创建工作。创建省、江门市卫生镇各2个、省（市）卫生村10个。 |  | 卫计局 相关镇（街） | 何玉清 相关镇（街）党（工）委书记 | 已完成。恩平市巩固省卫生城市工作顺利通过省复审。成功创建省卫生村2条、江门市卫生村144条。江门市爱卫办同意将我市2016年卫生镇创建任务延期到2017年。 |
| ▲15 | 推进农村户厕建设。完成上级下达的新建、改造农村卫生户厕任务。 |  | 卫计局 各镇（街） | 何玉清 党（工）委书记 | 已完成。今年改厕任务1000户，圣堂、君堂、大田、东成、沙湖各200户，已于11月底全面完成改建。 |
| ▲16 | 加强重大疾病防控，完善疾病预防控制机构三级网络。制定《关于加强传染病防治人员安全防护的实施意见》。 |  | 卫计局 市直有关单位 | 何玉清 市直有关单位 负责人 | 基本完成。加强对寨卡、登革热及各种重大传染病防控工作，进一步完善传染病预防控制机构三级网络。正在起草加强传染病防治人员安全防护的实施意见，待上级文件出台后，再出台我市实施意见。 |
| ▲17 | 完成上级下达的人口计划任务。落实“全面二孩”政策，提高计划生育管理服务水平。 |  | 卫计局 各镇（街） | 何玉清 党（工）委书记 | 已完成。 1.2016考核年度（2015年10月至2016年9月），我市常住总人口为485973人，总出生5095人，符合政策生育率95.31%，性别比106.19，出生率10.39‰，自然增长率3.99‰，均控制在江门下达指标内。 2.通过电视台专栏、摄影大赛、报刊、网站、微信、微博、横幅、海报以及咨询活动、讲座等途径，大力开展“全面二孩”政策宣传解读工作。 |
| ▲18 | 进一步完善食品药品监督体系建设。 |  | 食品药品监管局 编 办 发展改革局 财政局 人社局 市场监管局 各镇（街） | 郑选宏 吴文广 陈健宁 岑儒确 吴先进 李立新 党（工）委书记 | 已完成。 1.推动“3+1”食品药品快筛快检立体监测体系建设，5个监管所快检室、1个县级快检中心已完成建设。全市有9家农贸市场和5家超市建立快检室。 2.已建立“食品药品监管数据一体化管理平台”，先后录入企业信息数4840家，日常监管信息数1828条，食品安全协管员监管信息72条，全面完成数据输入考核任务。 |
| 四、关凯宁同志牵头工作（8项） |  |  |  |  |  |
| ▲19 | 启动“光网恩平”建设，推动光纤网络、4G网络、公共场所免费WiFi网络城乡全覆盖。 |  | 科工商务局 | 梁春光 | 已完成。已完成恩城、牛江镇光纤网络建设，其他镇光纤网络正在覆盖，12月完成值为62.5%，已完成江门下达的目标（56%）。4G网络通过实地路测已达96%。公共场所WiFi建设已完成热点实地考察与定点，专项建设资金已到位，正按程序与承建商签订安装合同。 |
| ▲20 | 推进产学研合作，加大科技研发投入，提高研发经费支出占GDP比重，发展新型研发机构，新认定高新技术企业3家。 |  | 科工商务局 财政局 | 梁春光 岑儒确 | 已完成。 1.五邑大学和广州大学产学研示范基地、中国青年电商协会的创业基地已进驻工作，与我市企业开展业务对接。 2.2016年1—12月，全市研发费用投入预计2.76亿元，估算约占GDP的1.7%。1—11月全市专利申请量587件，增长106.7%，其中发明专利申请64件。全市专利授权量354件，增长41%。 3.2016年新增广东省工程技术研究中心1个，江门市级工程技术研究中心4个，企业申报江门市级工程技术研究中心4个。2016年已有11家企业通过高新技术企业公示并待认定；9家企业申报省高新技术企业培育入库，其中3家已通过，其余6家待审中。 |
| ▲21 | 鼓励骨干企业增资扩产。完成技改投资增长35%以上，力促重大技改项目突破。 |  | 科工商务局 财政局 园区管委会 | 梁春光 岑儒确 郑伟潮 | 已完成。2016年1—12月，全市落实增资扩产项目46个，总投资8.88亿元。全市工业投资86.15 亿元，增长34.1%，完成江门市下达任务的110.82%；工业技改投资17.54亿元，增长76.9%，完成江门市下达任务的131%。 |
| ▲22 | 推进光纤入社区、农村（农户），农村应急广播、WiFi全覆盖到行政村工作。 |  | 科工商务局 应急办 各镇（街） | 梁春光 黄瑞明 党（工）委书记 | 已完成。已完成恩城、牛江镇光纤网络建设，其他镇光纤网络正在覆盖。农村系统广播已完成，应急广播系统正做方案待审批。江门市级WiFi建设资金已落实，完成130个村居的建设任务。 |
| ▲23 | 主动对接珠海横琴片区，积极承接自贸区重大产业项目，力争成为自贸区配套产业基地。探索发展跨境服务贸易，培育综合型服务企业，提高外贸服务水平。 |  | 科工商务局 园区管委会 | 梁春光 郑伟潮 | 已完成。参加服务贸易业务工作会议，研究促进跨境服务贸易发展的政策措施。推动传统外贸企业向综合型服务企业转型，确定培育对象。组织发动企业参加121届广交会，为企业开拓国际市场提供了优质服务。 |
| 24 | 全面推行“五证合一、一照一码”，推行电子营业执照，建立现代市场监管体系。 |  | 市场监管局 公安局 人社局 国税局 地税局 | 李立新 谭晓滨 吴先进 寇子杰 梁朝晖 | 已完成。全市实有市场主体21656户。2016年9月1日起已全面启动“九证合一”登记制度改革；11月1日起全面铺开个体工商户“两证整合”登记制度改革。已核发“多证合一、一照一码”营业执照151张，发出电子执照337张。 |
| ▲25 | 推广和深化“邑门式”服务。全面完成“邑门式”服务中心建设并投入运行，完成邑门式系统开发和镇（街）级公共服务中心的系统部署。 |  | 行政服务中心 编 办 科工商务局 公安局 各镇（街） | 郑前进 吴文广 梁春光 谭晓滨 党（工）委书记 | 已完成。目前已完成事项梳理、服务大厅改造、软件设备设施安装、人员招聘及培训工作。我市10个镇“邑门式”公共服务中心已正式对外运行，首批可办理公共服务事项289项。截止2016年12月各镇公共服务中心受理“邑门式”事项9094件，即办率达94%。 |
| ▲26 | 深化公共资源交易体制改革，着力构建“全市一张交易网”，推进交易全过程电子化，逐步实现公共资源交易全覆盖。优化公共资源交易场地配套设施，实现“背靠背”招投标模式；有序推广使用公共资源电子交易系统，开展市公共资源交易中心场地功能升级改造。 |  | 公共资源交易中心 发展改革局 科工商务局 财政局 住建局 交通运输局 水务局 林业局 | 郑前进 陈健宁 梁春光 岑儒确 任卫康 朱明君 冯振恒 岑仲平 | 已完成。已完成公共资源交易中心场地第一期升级改造，建设完善标准的开标室、评标室、拍卖大厅、监察室等场所。实行土地与矿业权交易网上交易，建设工程交易（房屋及市政等）、产权交易、政府采购系统已上线使用。所有业务统一网上交易，实现公共资源交易“一门式、一网式”办理。 |
| 五、郑成博同志牵头工作（19项） |  |  |  |  |  |
| ▲27 | 推进深茂铁路恩平段建设。 |  | 发展改革局 国土资源局 环保局 交通运输局 园区管委会 规划局 恩城街道办 东成镇 大槐镇 | 陈健宁 张红艺 袁保民 朱明君 郑伟潮 张 帆 禤活源 郑伟潮 岑安林 | 已完成。深茂铁路恩平段已向施工单位交付红线用地1784.4亩，完成交地比例100%。已完成35419.7平方米房屋丈量，签订拆迁协议34657.5平方米，已完成拆除面积34657.5平方米，完成拆除比例97.85%。至2016年12月23日，累计完成产值54769.7万元，完成率102.9%；标段开累完成总140964.7万元，完成率95.4%。 |
| ▲28 | 围绕“六新六去”，推进供给侧结构性改革。优化企业跨区布局，淘汰一批过剩、低效、污染的企业、行业，对产能过剩企业采取回购、产业置换、兼并重组等形式提效增能，鼓励低效无效企业进行“棚改厂”“工改工”“单层改多层”，促使污染项目进行环保改造、搬迁或关停。 |  | 发展改革局 科工商务局 国土资源局 环保局 园区管委会 资产办 各镇（街） | 陈健宁 梁春光 张红艺 袁保民 郑伟潮 张儒相 党（工）委书记 | 已完成。 1.凡是被列入省、江门和恩平投资准入负面清单的项目都不予立项，从源头上禁止过剩、低效、污染的企业、行业进入我市。在立项备案过程中要求每个办理立项手续的项目都必须提交节能分析材料。 2.已组织我市节能、循环经济和资源节约重大项目申请中央预算内投资资金。 3.做好有关企业淘汰和整改工作，2016年已淘汰关闭企业5家，已完善整改备案的企业16家，正在整改备案的2家。 |
| ▲29 | 做好恩平航空小镇项目招商。加快落实冯如通用机场选址，积极洽谈项目申报和投资建设事宜。 |  | 发展改革局 国土资源局 旅游局 规划局 相关镇 | 陈健宁 张红艺 郑素红 张 帆 相关镇党委书记 | 已完成。恩平航空小镇项目于2016年8月成功签约。目前，中化岩土公司已完成搜集气象、国土、规划、交通、环保、地震等有关资料。 |
| ▲30 | 出台第二批负面清单。 |  | 发展改革局 国土资源局 环保局 法制局 | 陈健宁 张红艺 袁保民 吴炳琼 | 已完成。江门市投资准入负面清单（2016年本）已印发。目前，我市第二批负面清单初稿（2016年本）已完成，并征求各单位意见，准备上报市政府。 |
| ▲31 | 与大广海湾经济区开发同步，规划建设镇海湾生态旅游区。 |  | 发展改革局 农业局 林业局 旅游局 规划局 横陂镇 | 陈健宁 余汉忠 岑仲平 郑素红 张 帆 何坚培 | 已完成。广东镇海湾红树林湿地公园（恩平横陂）已完成潮人径与西门、北门两个出入口建设，初具雏形，并正式向市民开放。 |
| ▲32 | 落实主体功能区规划，完成全域规划初步成果。 |  | 发展改革局 国土资源局 交通运输局 林业局 规划局 | 陈健宁 张红艺 朱明君 岑仲平 张 帆 | 已完成。积极贯彻落实江门市主体功能区规划实施纲要，已将相关内容纳入恩平市“十三五”规划。 |
| ▲33 | 探索开展实施中期财政规划和三年滚动预算试点。制定《恩平市财政中期规划工作方案》，组织市本级、市直各部门开展中期财政规划编制工作。 |  | 财政局 市直有关单位 | 岑儒确 市直有关单位负责人 | 已完成。《恩平市专项资金管理试行办法》和《项目库管理试行办法》已获市政府批复。 |
| ▲34 | 严控“三公”经费支出。全市“三公”经费全年预算数和预算执行数与上年相比只减不增。 |  | 财政局 市直各单位 各镇（街） | 岑儒确 市直各单位负责人 党（工）委书记 | 已完成。2016年财政拨款“三公”经费支出总体同比下降1.61%。 |
| ▲35 | 稳步推进机关事业单位养老保险制度改革。完成贯彻意见的制定和上报备案，全面启动实施改革工作，落实改革任务，实现机关事业单位养老保险制度进入平稳、规范性操作阶段。 |  | 人社局 编 办 财政局 地税局 | 吴先进 吴文广 岑儒确 梁朝晖 | 已完成。已成立市机关事业单位养老保险制度改革领导小组并组建办公室，已制订我市工作计划。已对江门实施办法（征求意见稿）进行研究讨论，并做好回复。做好培训、宣传以及启动前资金测算等工作。已全部完成今年江门的工作要求，待江门市贯彻意见印发后，正式启动本项工作。 |
| ▲36 | 推进全征地农民基本养老保障试点工作，开展调查摸底和数据测算等前期工作。 |  | 人社局 财政局 国土资源局 地税局 | 吴先进 岑儒确 张红艺 梁朝晖 | 已完成。经摸底调查，我市符合全征地条件的村集体经济组织有10个，下辖村民总人数5933人。经初步测算，开展全征地农民养老保障工作，第一年财政专项补贴支出约4000万元，第二年起每年专项补贴支出约1000万元。 |
| ▲37 | 促进就业创业。全市新增就业人数5500人以上，城镇失业人员再就业人数3700人，应届高校毕业生就业率达90%以上。 |  | 人社局 | 吴先进 | 已完成。至2016年12月，全市城镇新增就业6257人，失业人员再就业3905人，应届高校毕业生就业率92%。 |
| ▲38 | 加强劳资纠纷源头治理和劳动争议社会化调节，严厉打击劳动保障重点领域违法行为。 |  | 人社局 园区管委会 各镇（街） | 吴先进 郑伟潮 党（工）委书记 | 已完成。加强建筑施工工地和陶瓷企业日常巡查，在建筑施工领域推行工人工资分账管理制度。强化网上用工申报和隐患排查制度，建立守信奖惩机制，探索用人单位失信“黑名单” 制度。2016年成功处理劳动者投诉反映的劳资纠纷案件169宗，涉及人数1150人，涉案金额1857万多元。 |
| 39 | 完成社会保险“全员足额”参保任务。 |  | 人社局 地税局 市直有关单位 园区管委会 各镇（街） | 吴先进 梁朝晖 市直有关单位责任人 郑伟潮 党（工）委书记 | 已完成。企业职工养老保险月均缴费目标任务49150人，2016年1-11月月均缴费47912人，完成97.5%；基金任务32300万元，1-11月累计基金征缴30623万元，完成94.8%，预计能完成全年任务。 |
| ▲40 | 开展第三次全国农业普查工作。 |  | 统计局 发展改革局 财政局 农业局 各镇（街） | 谭坚强 陈健宁 岑儒确 余汉忠 党（工）委书记 | 已完成。已拟定工作规划，建立市、镇、村三级普查机构，并筹措经费。已组织（县级）普查试点，制定数据处理方案和准备前期工作，召开普查领导小组会议，做好宣传动员、业务培训、（县级）督查普查等工作。 |
| ▲41 | 坚决遏制较大以上事故发生，全年较大事故发生数不突破江门下达的安全生产控制指标。 |  | 安监局 负有安全生产监管职责部门 | 钟东成 负有安全生产监管职责部门负责人 | 已完成。2016年全市工矿商贸企业无发生较大以上生产安全事故，共发生3起一般等级安全事故，造成3人死亡。 |
| 42 | 开展农村普惠金融试点工作，进一步完善征信中心建设，创建信用村，建设乡村金融服务站和助农取款点。 |  | 资产办 人社局 农业局 文广新局 林业局 人行恩平支行 银监办 广播电视台 妇 联 各镇（街） | 张儒相 吴先进 余汉忠 梁绮玲 岑仲平 黄鸿钧 郑权坤 苏锦凡 梁素贞 党（工）委书记 | 已完成。征信中心与11个镇（街）、7家金融机构实现互联互通。新增农户信用信息56424户，已建设信用村130个，评定信用户56323户，完成省要求创建率。建成乡村金融（保险）服务站162个，完成比率107.3%，实现镇村全覆盖。已建有助农取款服务点151个，安装助农取款机151台，完成比例100%。 |
| ▲43 | 推进多层次资本市场建设，大力培育企业上市，支持企业并购重组。优先扶持优质企业通过上市、发债等方式融资。 |  | 资产办 园区管委会 | 张儒相 郑伟潮 | 已完成。今年广东道氏股份有限公司增发1000万股，新增融资5.05亿元。广东元星工业新材料有限公司与川财证券已签订辅导协议，由川财证券辅导元星公司赴新三板上市。目前，元星公司正加快完成股份制改造。 |
| ▲44 | 推进小微企业信用体系建设，鼓励企业参与第三方信用评级。2016年累计参加信用评级企业达到15家以上。 |  | 资产办 人行恩平支行 | 张儒相 黄鸿钧 | 已完成。2016年我市参与第三方信用评级的企业达到25家。 |
| ▲45 | 深入推进恩澳金融合作，实现互利共赢。 |  |  |  | 已完成。根据《关于加强江澳金融合作的备忘录》要求，协助金融机构为涉澳企业提供存款、结算、贷款及跨境人民币业务等金融服务，其中贷款新增1.65亿元，利息优惠248万元。 |
| 六、郑立森同志牵头工作（3项） |  |  |  |  |  |
| ▲46 | 严格执行中央“八项规定”，深入纠治“四风”。 |  | 纪委监察局 市委办 市府办 市直各单位 各镇（街） | 戚艳芬 张永成 方瑞明 市直各单位负责人 党（工）委书记 | 已完成。开展常态化暗访60次，约280小时。建立抓早抓小工作机制，共谈话提醒953人次。加强党员领导干部"八小时以外"活动监管。将违反中央“八项规定精神”及“四风”问题纳入农村基层党员干部违纪违法问题线索排查范围，排出问题线索3条，立案1宗，党纪处分1人。加强日常检查、专项督查等，已建立监管长效机制。 |
| ▲47 | 在全市党员干部中开展“不作为、乱作为、慢作为”专项治理行动，整治“为官不为”现象。 |  | 纪委监察局 市委办 市府办 组织部 市直各单位 各镇（街） | 戚艳芬 张永成 方瑞明 余达明 市直各单位负责人 党（工）委书记 | 已完成。加强对行政效能投诉案件的核查处理，受理行政效能投诉件38件，办结35件，移送案件线索1条，责令提醒谈话等处理7人次。已印发《恩平市行政部门单位报送涉嫌违反行政纪律问题线索的办法》，明确涉嫌违反行政纪律的11类问题线索。开展“为官不为”专项治理，查处案件10宗，党政纪处分10人，诫勉谈话2人，批评教育4人。 |
| 48 | 抓好常态化巡查工作，提升监督执纪问责实效。 |  | 纪委监察局 市有关单位 | 戚艳芬 市有关单位负责人 | 已完成。已成立巡察工作机构，从领导力量、人员配备、组织管理等方面推动巡察工作常态化开展。已完成对市教育局、林业局、安监局的常规巡察，发现问题线索23条及一批存在问题。各巡察对象制订了整改方案，并对存在问题进行整改，规范行业运作。对2015年专项巡察发现的问题线索进行核查，立案15件。 |
| 七、禤活源同志牵头工作（3项） |  |  |  |  |  |
| 49 | 抓好省委第七巡视组巡视反馈情况的整改督办工作。 |  | 市委办 市直有关单位 | 张永成 市直有关单位负责人 | 已完成。针对巡视反馈意见指出的四大方面22项问题，制订了《恩平市关于落实省委第七巡视组巡视反馈意见的整改工作方案》。巡视反馈意见指出的22项问题均已完成整改。 |
| 50 | 进一步明晰各镇（街）主体功能定位，实施差异化绩效考核评价办法。 |  | 市府办 各镇（街） | 方瑞明 党（工）委书记 | 已完成。已印发《恩平市2016年镇级绩效评价实施方案》，严格依照方案进行考核。 |
| ▲51 | 加强应急管理建设，推进应急救援队伍能力提升，进一步普及全民应急意识。 |  | 应急办 市应急委成员单位 各镇（街） | 黄瑞明 市应急委成员单位负责人 党（工）委书记 | 已完成。在海外联谊等学校及企业按计划举行防震减灾安全疏散演练活动。已完成每季度突发事件综合和苗头隐患排查工作。已开展收集社会上尤其是生产一线的企业专家等相关资源工作。 |
| 八、吴永芳同志牵头工作（14项） |  |  |  |  |  |
| ▲52 | 加强对侨乡文化资源的挖掘、保护和利用，加快文化产业发展，打造城市文化品牌，提升城市文化软实力。 |  | 宣传部 文广新局 科工商务局 外侨局 | 梁朝贺 梁绮玲 梁春光 吴炎稂 | 已完成。 1.组织举办冯如纪念系列宣传活动，创作《飞天雄风》歌曲，创作粤剧《航父冯如》，在冯如广场建设航空塑像园。完成“恩州学泉”标识设计和规划编制；组织开展“感恩教育实践”活动。规划建设歇马举人村民俗文化展馆，在鳌峰公园建设感恩公园，开展感恩教育实践系列活动。 2.已完成恩平县公立图书馆旧址维修方案报批，整治广东抗日解放军司令部旧址周边环境，完善陈列内容。争取上级60万元支持省级“非遗”“恩州奇石”文化产业项目开发宣传，参加深圳文博会展示交流。恩州奇石公司获评省级“非遗”生产基地。 |
| 53 | 推进创文。落实创文重点项目和重要测评指标任务，深化卫生、交通整治及市场升级改造、社区建设四大重点领域工作，健全社会诚信体系和志愿服务机制，深入推进群众性精神文明创建活动，提升市民文明素质，促进创文工作以城带乡、城乡共建。 |  | 创文办 市（省、江门市） 直各单位 各镇（街） | 陈永强 市（省、江门市） 直各单位负责人 党（工）委书记 | 已完成。 1.创文重点建设事项取得新进展。新增4—6号公交线路。城市原点公园正在建设中。锦江市场已完成升级改造。为全市50个文化室电子阅览室配送设备，实现“五个有”文化室全覆盖。那吉文化站按省一级站标准建成。已完善社区志愿服务机制。推进恩新东路诚信示范街、示范店创建与监管。 2.开展“以城带乡、共建共享”活动。江门市美丽乡村建设工作现场会在沙湖镇召开。组织开展全市“党员做义工，点亮微心愿”志愿服务活动。举办第四届健走马拉松恩平赛区活动，近7000人参加。 |
| ▲54 | 完善城乡社区服务体系，推进村（社区）公共服务站建设，做实做好“邑家园”家庭综合服务中心，努力实现“邑家园”综合服务平台全覆盖。 |  | 民政局 组织部 社工委 科工商务局 农业局 卫计局 行政服务中心 各镇（街） | 梁裕良 许坚武 何丹平 梁春光 余汉忠 何玉清 郑前进 党（工）委书记 | 已完成。2016年全市投入建设资金400万余元，22个“邑家园”家庭综合服务中心示范点已完成建设并投入使用。全市174个村（居）委已完成“邑家园”标识牌挂牌工作。 |
| ▲55 | 办好“6·30”慈善公益活动，积极为全市慈善提供更多支持。支持慈善机构参与扶贫开发。 |  | 民政局 农业局（扶贫办） | 梁裕良 余汉忠 | 已完成。已举行恩平市2016年慈善晚会暨慈善公益活动。市慈善会收到善款1218.43万元，已入账1203.95万元。 |
| ▲56 | 城乡低保对象基本医疗救助比例达到80%以上。 |  | 民政局 卫计局 | 梁裕良 何玉清 | 已完成。从2016年9月1日起，我市城乡低保对象在基本医保政策范围内的住院自付费用救助比例由70%提高到80%；其他特殊困难人员在基本医保政策范围内的住院自付费用救助比例由20%提高到30%。 |
| ▲57 | 完善养老服务体系建设，年内实现每千名老人拥有床位27张。完成省下达的农村幸福院建设任务，改造升级至少1家敬老院。实施养老机构消防安全工程，开展全市养老机构消防安全专项整治行动，分类解决消防安全隐患。 |  | 民政局 财政局 消防大队 | 梁裕良 岑儒确 周瀚杰 | 已完成。截至2016年12月，养老床位2356张，已完成“年内实现每千名老人拥有床位27张”目标。2016年计划改造圣堂、那吉、大田、君堂、横陂5家敬老院，圣堂敬老院已办理立项等手续。恩平市社会福利院已安装112个独立式感烟火灾探测报警器，各镇也已安装。 |
| 58 | 抓好社会化管理创新综合试点工作，完善社区网格化管理服务体系。 |  | 民政局 各镇（街） | 梁裕良 党（工）委书记 | 已完成。正在完善平台的管理和运行，指导西门社区网格化建设试点建立管理、服务等制度。 |
| ▲59 | 配合上级构建江门五邑联合图书馆、文化馆、博物馆，完成制定建设方案，实现市、镇两级文化场馆联动，在镇、村两级文化站（室）推行试点。 |  | 文广新局 各镇（街） | 梁绮玲 党（工）委书记 | 已完成。已完成五邑联合图书馆、博物馆、文化馆建设方案编制和队伍组建。我市联合各场馆启动仪式于4月底举行。2016年各联合馆共举办演出、展览、巡展、培训等活动58场次。 |
| ▲60 | 推进现代公共文化服务体系建设，对照省文化站评估标准进行整合提升，全市镇（街）综合文化站100%达到省一级站标准。提高公共文化服务水平，全市完成放映农村公益电影1812场，送戏下乡、进社区、进校园30场。 |  | 文广新局 各镇（街） | 梁绮玲 党（工）委书记 | 已完成。已完成市图书馆数字馆、文化馆电子阅览室建设，为50个村（社区）电子阅览室配送设备，实现“五个有”文化室全覆盖。全市镇（街）综合文化站省一级站标准达标率91%，那吉镇文化站已按省一级站标准建成并投入使用。已完成2个镇（街）文体广场、1个综合性文化服务中心示范点建设，落实5个示范点建设资金75万元。2016年完成放映农村公益电影1812场，送电影进工厂241场，送电影进社区143场，送戏、送展览下乡、进社区、进校园45场。 |
| ▲61 | 完成第一次全国可移动文物普查。完成恩平市普查资料的整理、汇总和数据库建设，并公布普查成果。 |  | 文广新局 各镇（街） | 梁绮玲 党（工）委书记 | 已完成。已完成普查数据录入建库和数据核准工作。已遴选出部分文物参加江门市普查成果展览活动，并在我市举办江门市第一次全国可移动文物普查成果专场展览。 |
| ▲62 | 推动自然村落历史人文普查工作。完成资料收集、审核与《调查》条目初稿编写，上报江门地方志办。 |  | 档案局 民政局 住建局 文广新局 文 联 各镇（街） | 梁玉树 梁裕良 任卫康 梁绮玲 冯儒发 党（工）委书记 | 已完成。2016年对全市1653条自然村落进行普查，完成普查表1653份、综合文稿1653篇，基本完成普查资料收集工作，并形成《调查》原始材料。已将《调查》条目初稿上报江门地方志办。 |
| 63 | 抓好“江门邑网通”恩平版APP平台建设运营。 |  | 广播电视台 | 苏锦凡 | 已完成。已成立新媒体部，专门负责“江门邑网通”恩平版APP手机客户端的建设运营。已完成调试并投入使用。 |
| ▲64 | 加快推进残疾人小康进程，扶持70户困难残疾人家庭发展生产和自主创业。 |  | 残 联 社工委 各镇（街） | 陈俊杰 何丹平 党（工）委书记 | 已完成。对105户贫困残疾人家庭户进行入户筛查摸底，确定符合扶持条件的残疾人对象80户，其中江门扶持70户，本级扶持10户。扶持资金和实物（耕牛）已发放完毕。 |
| ▲65 | 推进沙湖湿地公园建设，建设莲塘河公园30亩，包括公园广场、公园景观桥等。 |  | 沙湖镇 | 吴永芳 | 已完成。已完成莲塘河公园30亩建设包括公园广场、公园景观桥等，并投入使用。 |
| 九、白云梅同志牵头工作（12项） |  |  |  |  |  |
| ▲66 | 实施学前教育扩容提质工程，积极推进学前教育公益普惠优质发展。初步建成以公办幼儿园和普惠性民办幼儿园为主体的学前教育服务网络，扩大公益普惠性学前教育资源覆盖面，提升农村学前教育发展水平。 |  | 教育局 发展改革局 财政局 国土资源局 规划局 各镇（街） | 梁国光 陈健宁 岑儒确 张红艺 张 帆 党（工）委书记 | 已完成。2016年新增4所民办幼儿园，已批准筹建中的民办幼儿园5所。我市现有幼儿园38所，在园幼儿13479人，学前三年毛入园率95.38%。积极举办全市园长培训、送教下乡、幼儿讲故事比赛、优质园开放日等活动，促进教育教学质量提升。 |
| ▲67 | 大力促进义务教育优质均衡标准化发展，推动普通高中教育优质特色多样化发展。实施“名师”工程，培养、选拔各类优秀教育人才。进一步改善全市初中、小学的办学条件，妥善安排异地务工人员随迁子女就学，推动各学校创建特色内涵发展，提升办学整体水平。 |  | 教育局 | 梁国光 | 已完成。公办义务教育标准化学校达100%。已完成三批名师评选工作，现有名师110名。异地务工人员随迁子女与本地居民子女享受同等入学待遇，2016年入读公办学校人数达90%以上。已完成江门市优秀教师宣讲团到我市演讲工作。已提高我市教育系统优秀人才生活补贴。 |
| ▲68 | 推进国家级特殊教育改革实验区项目实施，制定相关的送教上门工作方案，以多种形式安排实名登记未入学适龄残疾儿童少年就学。 |  | 教育局 住建局 卫计局 残 联 | 梁国光 任卫康 何玉清 陈俊杰 | 已完成。已制订《恩平市适龄重度残疾儿童送教上门服务工作实施意见》。以随班就读、送教上门等多种形式安排适龄残疾儿童少年入学，2016年全市适龄残疾儿童少年入学率100%。 |
| ▲69 | 加大对民办教育扶持激励力度，加快民办教育规范特色优质发展。 |  | 教育局 发展改革局 财政局 人社局 | 梁国光 陈健宁 岑儒确 吴先进 | 已完成。拟修将民办教育发展专项资金由每年80万元计划调整为280万元，目前正在审批。已审批三所民办幼儿园和两个民办教育培训中心。 |
| ▲70 | 加快成人教育发展，建设省示范性职教中心。构建完善的终身教育服务体系。加强社区教育研究，推动社区教育队伍建设，配合搭建江门终身教育学习网，完善学习网资源建设。 |  | 教育局 职教中心 各镇（街） | 梁国光 莫平福 党（工）委书记 | 已完成。“四位一体”实训中心设备规划已完成。与江门社区大学终身教育学习网络已联通，冯如精神研究课题已通过江门市中期验收。已获得省教育厅提升质量专项资金365万元，用于购置教学设备。已开展“一院一品”工程建设，已开展多期家政培训班、保育员培训班和厨艺培训班。 |
| ▲71 | 推动2016年旅游厕所建设。按照国家A级标准完成新建和改扩建旅游厕所10座。 |  | 旅游局 住建局 城管局 财政局 | 郑素红 任卫康 何辉明 岑儒确 | 已完成。已制订恩平市2016年旅游厕所建设工作计划，按国家A级标准完成新建和改扩建旅游厕所10座。 |
| ▲72 | 加强与台开恩旅游联盟合作，打造精品旅游线路。推动台开恩世遗文化旅游度假区创建中国国际特色旅游目的地申报工作。 |  | 旅游局 宣传部 | 郑素红 梁朝贺 | 已完成。江门市政府已批复同意《关于报送2015年度台开恩旅游联盟产业发展资金使用方案的请示》，已印发《关于台开恩旅游联盟产业发展资金管理办法》。联合台、开两市举办了台开恩旅游博览会。 |
| ▲73 | 构建恩平城市客厅，按照“主客共享”全域旅游理念，抓好旅游驿站、温泉旅居、旅游特色街区、特色民宿、步行径等建设工作。全年旅游收入增长不低于20%。 |  | 旅游局 财政局 住建局 城管局 规划局 各镇（街） | 郑素红 岑儒确 任卫康 何辉明 张 帆 党（工）委书记 | 已完成。已印发《2016年恩平市构建城市客厅等有关旅游建设发展工作清单》。在西门体育公园建设1个旅游驿站；加快泉林黄金小镇悦泉湾项目、恒大泉都、山泉湾温泉城建设；推动泉林黄金小镇湾弓古村落特色民宿和田野农家乐酒店升级改造；建设完成步行径里程150公里。2016年全市旅游总收入32.03亿元，同比增长20.78%。 |
| ▲74 | 推动“醉美江门100村”乡村旅游建设，开展乡村旅游示范镇村工程，建设一批乡村特色旅游项目，评定一批乡村旅游示范镇（村）。 |  | 旅游局 财政局 农业局 各镇（街） | 郑素红 岑儒确 余汉忠 党（工）委书记 | 已完成。良西镇成功创建2016年江门市乡村旅游示范镇，牛江镇昌梅村、那吉镇那西村成功创建2016年江门市乡村旅游示范村。 |
| 75 | 加大旅游宣传推介力度，积极开展各类型旅游节庆活动，丰富旅游内涵，增强旅游吸引力。 |  | 旅游局 宣传部 广播电视台 各镇（街） | 郑素红 梁朝贺 苏锦凡 党（工）委书记 | 已完成。已成功举办2016年簕菜文化节、恩平菜心节、温泉欢乐节暨台开恩旅游博览会等系列旅游主题活动、四薯美食节、冯如文化暨濑粉美食节、大番薯遇上腊鸭鱼仔节、萝卜文化节等节庆活动。举办“恩平旅游随手拍”活动。组织参加珠中江阳（温州、福州、厦门）旅游推介会、2016年台北两岸观光博览会和珠中江阳推介会、第30届香港国际旅游展览会、广东国际旅游博览会和第四届澳门国际旅游（产业）博览会等。 |
| ▲76 | 发挥“侨”资源，聚侨情、引侨资、借侨智、重侨创，高标准建设海内外侨界创新创业平台。依托市小微企业创业基地，发挥海归人员联合会、侨青会等作用，建设好“海创空间”，拓展与美国硅谷城市交流合作。 |  | 外侨局 科工商务局 财政局 资产办 团市委 | 吴炎稂 梁春光 岑儒确 张儒相 吴子健 | 已完成。2016年安排侨务工作经费57万元。侨星国际、香家堡梦幻花世界、泉林黄金小镇、小微双创孵化基地等创新创业平台进一步发展；广州大学产学研示范基地和青年电商创业基地初步建成。组织海外杰出青年华侨参加印度尼西亚雅加达江门世界青年大会，组织我市归侨侨眷代表及海外嘉宾参加江门市第七届归侨侨眷代表大会。已完善并补充恩平市“侨智库”内容。加强“海创空间”建设，发挥美国纽约恩平同乡会、美国纽约恩平商会等侨团作用，加强与美国经贸联系。 |
| 77 | 深化校企对接，加强技能人才培训，为恩平园区培养高端机械装备产业需求的专业人才。 |  | 职教中心 人社局 园区管委会 | 莫平福 吴先进 郑伟潮 | 已完成。已初步建立校企合作工作机制，成立园区人才需求情况调研小组，并完成调研报告。已举办校园大型供需见面会，向各企业推荐提供顶岗实习生，学生就业情况良好。 |
| 十、劳沈川同志牵头工作（16项） |  |  |  |  |  |
| ▲78 | 配合办好江门市第五届农业博览会。 |  | 农业局 财政局 供销社 各镇（街） | 余汉忠 岑儒确 吴树强 党（工）委书记 | 已完成。围绕“技术、特色、生态”的主题，以一个中心带动9个展示区的布局进行布展，重点展示恩平“航天育种”成果。已组织23家企业参展，展销摊位30多个，展出50多种名优新特农产品。 |
| ▲79 | 推进农业面源污染治理项目实施工作，全面启动农产品质量安全示范市（县）创建工作。 |  | 农业局 编 办 发展改革局 科工商务局 公安局 财政局 环保局 卫计局 食品药品监管局 林业局 市场监管局 供销社 各镇（街） | 余汉忠 吴文广 陈健宁 梁春光 谭晓滨 岑儒确 袁保民 何玉清 郑选宏 岑仲平 李立新 吴树强 党（工）委书记 | 已完成。 1. 2016年农业面源污染治理工作实施农田面积4.57万亩，实施农户1.1万多户，项目投入资金72.94万元，补贴金额20.98万元，举办农民培训班24期1456人次，发放宣传资料22000份。 2.创建国家农产品质量安全县申报工作已通过省初步前期考核，取得“创建国家农产品质量安全县”入场券，进入创建工作阶段。 |
| ▲80 | 稳妥推进农村土地承包经营权确权登记颁证工作。 |  | 农业局 宣传部 公安局 司法局 财政局 国土资源局 统计局 档案局 法制局 信访局 各镇（街） | 余汉忠 梁朝贺 谭晓滨 冯万钿 岑儒确 张红艺 谭坚强 梁玉树 吴炳琼 张国惠 党（工）委书记 | 已完成。 1.全市所有村委会已制定实施方案，1813个经济合作社制定实施方案，完成99.1%。 2.全市外业调查指界确认承包地块292175块，面积330678.2亩，占应确权面积的112.8%，已张榜公示的经济合作社534个，地块99363块，面积110110亩；签印确认承包农户875户，地块3850块，面积4706亩。 |
| ▲81 | 探索建设农村产权流转管理服务平台，加强农村集体“三资”监管。加快推进农村产权流转管理服务平台建设，完善配套管理制度；指导全市村委会开展换届经济责任审计工作。 |  | 农业局 纪委监察局 科工商务局 民政局 财政局 审计局 行政服务中心 各镇（街） | 余汉忠 戚艳芬 梁春光 梁裕良 岑儒确 余超群 郑前进 党（工）委书记 | 已完成。 1.规范农村集体资产交易，2016年全市农村集体资产资源交易共125宗，交易金额9475.4万元，增值790.9万元。 2.完善农村财务监管平台硬件建设，已制订《恩平市农村财务监管平台管理制度（试行）》，基本实现平台与银行系统数据的对接。 3.已印发恩平市第七届村民委员会换届审计工作方案，布置村委会换届审计工作。 |
| ▲82 | 加快新农村建设，培育发展特色小城镇。完成新农村示范片的总体规划设计，并以财政奖补方式在新农村示范片主体村实施一批新农村建设项目。 |  | 农业局 财政局 住建局 交通运输局 水务局 规划局 各镇（街） | 余汉忠 岑儒确 任卫康 朱明君 冯振恒 张 帆 党（工）委书记 | 已完成。 1.已完成牛江镇新农村示范片的总体规划设计。 2.已开展新农村连片示范片主体村建设工作，3条主体村进行新农村建设项目。 |
| 83 | 加强农业招商，加强与省级以上农科机构合作，建设农科基地。扶持培育农业龙头企业、家庭农场和专业合作社，争创农业品牌。 |  | 农业局 园区管委会 各镇（街） | 余汉忠 郑伟潮 党（工）委书记 | 已完成。 1.已建立四个农业科技试验示范基地，并与省农技推广总站、华南农业大学、省植保总站、江门农科所的6位专家签订聘任合同开展科技推广合作。 2.多家企业已参加无公害内检员培训，一个产品开展了国家地理标志申报检测。 3.新发展农民专业合作社19家，1家企业已被确认为江门市重点农业龙头企业。 |
| ▲84 | 大力发展海洋经济，提升海洋资源利用水平。 |  | 农业局 发展改革局 横陂镇 | 余汉忠 陈健宁 何坚培 | 已完成。围绕江门市建设大广海湾新区的战略定位和工作任务，配合江门市海洋渔业局，加强海洋基础设施建设，大力推进海洋经济强市建设。 |
| ▲85 | 按照“三个精准”要求，探索以政府购买服务形式开展帮扶工作。全面精准识别城乡扶贫对象建档立卡，推进扶贫对象全公开，建立“一户一策”、对口帮扶的“就近扶贫”模式，力争30%的重点帮扶对象脱贫。 |  | 农业局（扶贫办） 民政局 社工委 教育局 财政局 人社局 各镇（街） | 余汉忠 梁裕良 何丹平 梁国光 岑儒确 吴先进 党（工）委书记 | 已完成。我市帮扶单位、镇（街）700多个帮扶干部与920户贫困户基本完成对接，并发放慰问物资价值约100万元，实施900多个户帮扶项目。各镇（街）已成立乡镇帮扶工作组,完善贫困户网上建档立卡数据,制订贫困户帮扶计划,建设“六有”工作平台。全市预算资金604.2万元用于产业帮扶和106万元用于贫困户帮扶。今年已有30%脱贫对象年均纯收入达7800元以上，基本实现脱贫。 |
| ▲86 | 开展百企扶百村、百医牵百村、千（万）义工助千户行动。引导我市企业参与扶贫，与落后老区村建立联结机制，开展全方位帮扶活动；指导各大医院组建精准扶贫医疗服务队，不定期为落后地区群众开展义诊活动；落实党员义工挂扶贫困户，引导社会各界爱心人士、义工志愿者为城乡贫困家庭提供不同形式的帮扶服务。 |  | 农业局（扶贫办） 科工商务局 民政局 人社局 卫计局 园区管委会 团市委 工商联 各镇（街） | 余汉忠 梁春光 梁裕良 吴先进 何玉清 郑伟潮 吴子健 伍国勇 党（工）委书记 | 已完成。该项工作在江门市的统一部署下开展，认真执行江门市级方案，目前已召开百企扶百村，百医牵百村对接大会，有关企业与医生已对接。百医牵百村工作已正常开展，医生多次到挂点村开展义诊工作。 |
| ▲87 | 推进小型农田水利重点县项目建设。探索多方筹资渠道，加快水利设施和“三防”基础建设。 |  | 水务局 财政局 各镇（街） | 冯振恒 岑儒确 党（工）委书记 | 已完成。2014、2015年度小型农田水利重点县已验收，2016年度恩城、那吉项目已完成，正在进行收尾并筹备验收工作。 |
| ▲88 | 配合江门市推进潭江除险加固项目建设。完成工程初步设计的编制及审批，并确定社会融资方式，力争年底前部分堤段开工建设。 |  | 水务局 发展改革局 财政局 国土资源局 环保局 相关镇（街） | 冯振恒 陈健宁 岑儒确 张红艺 袁保民 相关镇（街）党（工）委书记 | 已完成。已完成工程初步设计的编制及审批，部分堤段已开工建设。 |
| ▲89 | 配合江门抓好创建国家森林城市工作。按照江门开展创建国家森林城市具体工作要求，完成全市古树名木内业数据整理和复查工作。 |  | 林业局 各镇（街） | 岑仲平 党（工）委书记 | 已完成。已配合完成总体规划编制工作，分解各项创森任务并下达各责任部门，认真抓好各项目落实。已对2015年完成的项目进行资料整理，已完成古树名木外业调查。 |
| ▲90 | 推进乡村绿化美化工程建设。确定25条乡村绿化美化点并完成绿化美化工程，新增4个镇级森林公园。 |  | 林业局 城管局 各镇（街） | 岑仲平 何辉明 党（工）委书记 | 已完成。已完成25条村主体施工工作。已完成横陂镇响水缸、那吉镇牛塘山、大田镇茶山坑等4个镇级森林公园工程初期施工和总规、可研报告编写，已完成全部审批程序并批文成立。 |
| ▲91 | 加快森林防火基础设施建设。完善森林防火指挥体系，加强森林消防队伍建设，增加“以水灭火”装备配置，加强森林防火阻隔带建设。 |  | 林业局 各镇（街） | 岑仲平 党（工）委书记 | 已完成。已建立森林防火指挥体系，并组建15人的恩平市森林消防大队。已完成2016—2020年生物防火林带建设规划。已购置森林防火巡查无人机2台、消防水带6000米、二号扑火工具1000把、森林防火巡查无人机2台、防火服150套等装备。已签订森林消防快艇购买合同。 |
| ▲92 | 落实粮食安全责任制。完成上级下达的新增储备粮油任务。 |  | 粮食局 发展改革局 财政局 | 陈炳权 陈健宁 岑儒确 | 已完成。已全面完成上级下达的新增储备粮油2.3万吨的任务，并印发《恩平市落实粮食安全政府责任制的实施意见》。 |
| ▲93 | 加快特色田园风光公园建设。完成冯如故居航天育种文化公园标识和园内牛七乡道两边路肩的清障整治及绿化，捣制莲塘村至高联村段村道，开展50亩大棚航天工程育种种植实验和生产基地建设。 |  | 牛江镇 城管局 | 周荣嘉 何辉明 | 基本完成。已完成莲塘村至高联村段村道以及冯如故居航天育种文化公园标识建设；已完成冯如故居航天育种文化公园园内牛七乡道两边路肩的清障整治及绿化。50亩大棚航天工程建设已完成发改立项，业主正开展项目招投标程序。 |
| 十一、朱立辉同志牵头工作（5项） |  |  |  |  |  |
| 94 | 抓好禁毒工作，通过一年的整治，摘掉“制毒犯罪重点关注地区”牌子。 |  | 公安局 政法委 司法局 | 谭晓滨 莫礼调 冯万钿 | 已完成。已印发《恩平市社区戒毒社区康复工作方案》。全市11个镇（街）都建立起社区戒毒（康复）服务中心，社区戒毒社区康复综合执行率升至93.5%，位列江门首位。大力推进“禁毒·春雷”和“飓风·春雷”等专项打击行动，先后进行14次全市性大型清查行动，雷霆扫毒执法指标在江门市排名第三，有效警情同比下降19.9%。在全市范围内推行禁毒网格化管理，未发现有制毒、种毒的情况。推进禁毒宣传“六进”活动等禁毒宣传教育活动，群众识毒、拒毒、防毒意识进一步提高。 |
| ▲95 | 制定全市社会治安视频监控建设三年规划，年内安装50套出租屋“门禁+视频”系统。 |  | 公安局 | 谭晓滨 | 已完成。 1.进一步完善社会治安视频监控系统规划建设，拟在第五期治安视频监控系统建设基础上，在恩城中心城区新建设和开发的公共场所、住宅小区、公园等部位以及农村镇人流量大或治安复杂场所扩容增建50个治安视频监控点，目前方案正在审批。 2.今年我市需完成“门禁+视频”系统安装任务数调整为2套。目前已在恩城锦城御苑小区安装1套、横陂镇安装1套。 |
| ▲96 | 深化“法治恩平”创建活动，深入推进“一村（社区）一法律顾问”工作，大力开展法律“六进”活动。完善公共法律服务体系，全面提升基层法律服务水平，积极创建法治镇（街）。 |  | 司法局 法 院 检察院 各镇（街） | 冯万钿 黄潮新 彭高宴 党（工）委书记 | 已完成。全市11个镇街174个村（社区）已实现法律顾问全覆盖，全市担任法律顾问律师47人，2016年法律顾问实际到村（社区）服务2879次，为村（社区）提供法律服务2844件。深化“法治恩平”创建活动，常规开展法律“六进”活动，全市11个镇（街）已全部达到法治镇（街）建设标准。完善公共法律服务体系，2016年各镇（街）基层法律服务所提供法律见证办理民事代理、法律文书代写、法律咨询2119件。 |
| ▲97 | 完善政府法律顾问制度。 |  | 法制局 司法局 | 吴炳琼 冯万钿 | 已完成。已出台《恩平市建立政府法律顾问制度实施方案》，认真落实对市政府和各镇（街）法律顾问的指导、监督、协调和保障等工作。 |
| ▲98 | 探索行政执法公开。严格依法行政，推进政府事权的规范化、法律化，该管的事要管好、管到位，建设法治政府。 |  | 法制局 市有关单位 | 吴炳琼 市有关单位负责人 | 已完成。已按照依法行政的要求，健全和完善依法行政相关制度，进一步规范行政执法行为。 |
| 十二、岑安林同志牵头工作（10项） |  |  |  |  |  |
| ▲99 | 加强重金属、土壤、固体废物污染防治力度。完成江门下达的2016年重金属污染综合防治考核任务。强化重点工业企业环境监管，对受污染场地开展治理修复。加强耕地土壤环境保护，实施农用地土壤环境分类管理。完成全市固体废物污染防治规划编制工作。 |  | 环保局 国土资源局 农业局 | 袁保民 张红艺 余汉忠 | 基本完成。加强环境监管，不定期巡查，加强对企业监测。已完成我市涉重企业基础数据调查。 |
| ▲100 | 完成江门下达的高污染燃煤锅炉整治任务。 |  | 环保局 市场监管局 | 袁保民 李立新 | 基本完成。稳步推进11家12台高污染燃煤锅炉整治任务。其中，已完成10台整治任务，其余2台正在进行炉体改造。 |
| ▲101 | 完成江门下达的典型行业企业挥发性有机物治理任务。 |  | 环保局 | 袁保民 | 已完成。督促骏龙木业开展挥发性有机物治理工作，目前已完成治理工程设施建设，正在进行调试，待验收。 |
| ▲102 | 完成江门下达的2016年度水污染防治目标任务。 |  | 环保局 发展改革局 科工商务局 财政局 国土资源局 住建局 水务局 农业局 各镇（街） | 袁保民 陈健宁 梁春光 岑儒确 张红艺 任卫康 冯振恒 余汉忠 党（工）委书记 | 已完成。 加强废水企业的监管，加强地表水、饮用水源的监测。已完成义兴水质自动站的建设工作。协助做好畜禽禁养区养殖场拆迁，现场检查并发出养殖场污染整治通知。 |
| ▲103 | 配合编制实施《江门市生态强市建设工作纲要（2016-2020年）》。 |  | 环保局 发展改革局 财政局 住建局 林业局 城管局 | 袁保民 陈健宁 岑儒确 任卫康 岑仲平 何辉明 | 基本完成。已上报5个行政村创建生态示范村申报资料。已向市政府申请54.2万元资金开展恩平市生态文明建设示范创建规划编制工作，正在制订方案，准备进行招标采购。 |
| 104 | 建设环境空气质量自动监测站，节能减排约束性指标完成上级下达任务，建设低碳生态城市。 |  | 环保局 各镇（街） | 袁保民 党（工）委书记 | 已完成。已在陶瓷产业集聚区污水处理厂办公大楼安装环境空气质量自动监测站设备。 |
| 105 | 抓好沙湖和横陂陶瓷集聚区升级提质工作。 |  | 环保局 科工商务局 沙湖镇 横陂镇 | 袁保民 梁春光 吴永芳 何坚培 | 已完成。已制订《恩平市环境违法违规建设项目清理整顿工作方案》，依法对符合“整治提升”条件的25条陶瓷生产线进行备案手续完善。各陶瓷企业环保设施正常运行，陶瓷集聚区环境质量明显改善。 |
| ▲106 | 推动精准招商，力求在重大产业项目引进和培育上取得新突破。引进1—2个投资5亿元先进（装备）制造业项目。 |  | 园区管委会 科工商务局 | 郑伟潮 梁春光 | 已完成。至2016年12月底，新签约项目15个，计划总投资19.87亿元。目前，恩平工业园区正密切跟进正在洽谈和确定投资意向项目52个，其中正在洽谈的项目34个、已确定投资意向的项目18个。 |
| ▲107 | 提升恩平工业园建设水平，推进扩能增效，促进工业园区循环化改造。推动恩平一园三区联动发展，建设广东机械装备产业园。加快推进大槐片区基础设施建设及招商引资，启动东成片区征地拆迁工作。推动2016年机械装备制造组团（二期）项目建设，年内投入建设资金9.5亿元。 |  | 园区管委会 发展改革局 科工商务局 财政局 环保局 规划局 各镇（街） | 郑伟潮 陈健宁 梁春光 岑儒确 袁保民 张 帆 党（工）委书记 | 已完成。 1.现正在开展园区循环化改造相关工作。大槐片区连接新旧325国道的40米道路正在进行路基建设；10kv线路（两项）部分电线杆塔基正在进行基础施工，余下部分待40米道路完成建设即进场施工。东成片区征地拆迁工作已列入园区开发建设的年度计划，现已开展相关前期准备工作。 2.机械装备制造组团（二期）项目2016年完成投资9.56亿元，占年度目标100.6%。 |
| ▲108 | 加快中欧（江门）中小企业国际合作区规划建设，构筑“一心+一区+N基地”格局。 |  | 园区管委会 科工商务局 财政局 人社局 外侨局 规划局 资产办 各镇（街） | 郑伟潮 梁春光 岑儒确 吴先进 吴炎稂 张 帆 张儒相 党（工）委书记 | 已完成。恒钢重工有限公司已与尼古拉斯克雷亚集团达成技术合作意向，计划投资1.05亿元，打造全国首个多工位车铣镗复合柔性加工单元为核心的大型设备制造中心。目前正在开展筹集资金工作。 |
| 十三、张红艺同志牵头工作（22项） |  |  |  |  |  |
| ▲109 | 着力盘活存量土地。 | （1）近五年（2011-2015年）新增建设用地供地率提升到60%。 | 国土资源局 财政局 住建局 规划局 各镇（街） | 张红艺 岑儒确 任卫康 张 帆 党（工）委书记 | 已完成。 1.至2016年12月底，我市2011-2015年办理农转征手续679.9321公顷，供地面积409.4293 公顷，供地率达60.22%。 2.2016年我市留用地兑现任务574.76亩，已落实历史留用地668亩。 3.继续深入推进东安水泥厂和耀丰纺织厂、原平石镇政府、广平化工厂、旧站一带、河南双桥旧城等改造项目。依据经济发展现状和未来发展需要，对旧城镇按城市功能重新布局，主要把主干路网两边的商业旺区纳入“三旧”改造范围。 |
|  |  | （2）进一步解决和利用好农村集体发展留用地，落实历史留用地150亩。 |  |  |  |
|  |  | （3）推进“三旧”改造，实现“二次开发”和“二次利用”，完成上级下达的“三旧”改造实施任务。 |  |  |  |
| ▲110 | 完成本区域永久基本农田划定工作。 |  | 国土资源局 农业局 各镇（街） | 张红艺 余汉忠 党（工）委书记 | 已完成。已完成《恩平市永久基本农田划定方案》初稿并上交江门。 |
| ▲111 | 全面完成2014年度高标准基本农田建设，全面启动2015年度高标准基本农田建设任务。 |  | 国土资源局 财政局 水务局 农业局 各镇（街） | 张红艺 岑儒确 冯振恒 余汉忠 党（工）委书记 | 已完成。2014年度6.29万亩共13个项目已全部竣工并通过本级初步验收。2015年度5.56万亩共13个建设项目已完成招投标，已全部进场施工。 |
| ▲112 | 推进地热国家地质公园建设。 |  | 国土资源局 旅游局 相关镇（街） | 张红艺 郑素红 相关镇（街）党（工）委书记 | 已完成。地质公园地质遗迹保护项目基本完成，其中由市国土资源局和那吉镇人民政府负责实施的项目已全部验收。未启动项目有1个，即地质公园总体规划修编项目。正在验收的项目有1个，即地质公园建设工程（大田观察站）。 |
| ▲113 | 完成保障性住房100套开工任务。 |  | 住建局 | 任卫康 | 本项目已中止。根据住建部、发改委和财政部关于调整2016年公共租赁住房筹集计划的通知（建办保函〔2016〕128号），我市原计划拟建的100套公租房工程取消。 |
| ▲114 | 全面启动农村污水处理设施规划建设，全市完成建设农村污水处理设施25个。君堂镇污水厂建成运营；良西镇、东成镇、牛江镇、大田镇、圣堂镇污水厂年内动工建设；其余镇污水厂完成前期工作。 |  | 住建局 环保局 水务局 城管局 规划局 各镇（街） | 任卫康 袁保民 冯振恒 何辉明 张 帆 党（工）委书记 | 基本完成。 1.君堂镇污水厂综合楼已封顶，污水池正在建设，管网建设约完成工程量90%。牛江、圣堂、东成、良西、大田镇污水处理厂已完成PPP模式招标工作，牛江、圣堂镇已完成征地工作，其他镇现进入征地工作阶段。 2.横陂、大槐、那吉3镇污水处理厂与220个农村污水处理点已纳入江门市整市推进污水处理设施建设捆绑招标，正开展招标前期工作。列入2016年建设计划的88个农村污水处理点的选址已经落实确认。 |
| ▲115 | 建设“美丽乡村”，开展9条行政村村庄整治。抓好宜居城乡创建工作，创建一批江门市宜居镇村、名村示范村。 |  | 住建局 财政局 水务局 农业局 卫计局 规划局 文明办 各镇（街） | 任卫康 岑儒确 冯振恒 余汉忠 何玉清 张 帆 陈永强 党（工）委书记 | 已完成。 1.以君堂镇黎塘村委会、良西镇福坪村委会横屋村为示范点，创建江门市宜居村庄。先后投入122万元，加强基础设施、公共服务设施建设，改善村容村貌。 2.今年新增村庄整治任务9条，全市累计完成121条整治任务，占全市行政村总数的80%。全年累计投入资金386.7万元，改造道路9.93公里，改造排水沟渠7公里，安装路灯24盏，改造危房15间，改造家庭卫生厕所60个。 以上两项工作已顺利通过江门市考核验收。 |
| ▲116 | 全市村庄保洁覆盖面达到90%以上，农村生活垃圾分类减量比例达到30%，农村生活垃圾有效处理率达到90%以上。 |  | 住建局 城管局 供销社 各镇（街） | 任卫康 何辉明 吴树强 党（工）委书记 | 已完成。全市村庄保洁覆盖面达100%。农村生活垃圾分类减量工作逐步铺开，分类减量比例达30%。农村生活垃圾有效处理率达100%。 |
| ▲117 | 深化城镇住房制度改革，促进农业转移人口市民化，提高常住人口城镇化率。 |  | 住建局 公安局 各镇（街） | 任卫康 谭晓滨 党（工）委书记 | 已完成。进一步深化户籍制度改革，降低城市落户门槛，有序放开落户限制。1-12月，全市办理农转非户籍迁移515人。 |
| ▲118 | 加快公交枢纽站综合经营开发建设。完善西门汽车客运站配套设施，建设纯电公交车充电设施。 |  | 交通运输局 资产办 | 朱明君 张儒相 | 已完成。已完成西门公交充电站土建工程，500KVA变压器及电路安装正在施工。 |
| ▲119 | 加快中开高速建设，协助开展前期工作，做好征地拆迁工作。加快高恩高速建设，基本完成恩平段征地拆迁任务。 |  | 交通运输局 国土资源局 沙湖镇 | 朱明君 张红艺 吴永芳 | 已完成。中开高速恩平段征地总面积约595亩，正办理报批手续；高恩高速恩平段征地总面积约1079亩，已收到高恩公司拨来征地拆迁补偿款10190万元，已签订征地协议书914.7亩，并交地814.8亩。 |
| ▲120 | 协助推进中阳高速开平至阳春段、沈海高速开阳段改扩建的前期工作，做好线路走向方案工作。 |  | 交通运输局 发展改革局 国土资源局 规划局 相关镇（街） | 朱明君 陈健宁 张红艺 张 帆 相关镇（街）党（工）委书记 | 已完成。开春高速已初步确定线路走向方案，正进行初步设计；开阳高速现对沿线桥涵通道进行调查摸底工作。 |
| 121 | 完成恩平综合交通和中心城区公共交通规划编制，探索ppp模式引入社会资本，推进恩平大道、高铁客运站场快速路、开恩快速路等快速路网建设。完成省道腰那线朗底段、冲恩线大槐段路面改造。完成乡道圣六线升级改造，加快推进乡道杨金线建设。 |  | 交通运输局 国土资源局 公路局 规划局 相关镇（街） | 朱明君 张红艺 钟毅文 张 帆 相关镇（街）党（工）委书记 | 基本完成。 1.《恩平综合交通规划》已完成初稿,并筹备召开专家评审会。 2.《恩平市城区公交专项规划（2015-2030）》（报批稿）已完成修编，准备报市政府审议。市政府已批复同意新增3条公交线路，其中906线预计近期投入试运营，904、905线预计春节前投入试运营。 |
| 121 | 完成恩平综合交通和中心城区公共交通规划编制，探索ppp模式引入社会资本，推进恩平大道、高铁客运站场快速路、开恩快速路等快速路网建设。完成省道腰那线朗底段、冲恩线大槐段路面改造。完成乡道圣六线升级改造，加快推进乡道杨金线建设。 |  | 交通运输局 国土资源局 公路局 规划局 相关镇（街） | 朱明君 张红艺 钟毅文 张 帆 相关镇（街）党（工）委书记 | 3.恩平大道二期已完成工程立项，已确定融资方案及建设单位,投资额调整为7.97亿元。 4.高铁客运站场快速路已完成立项，已确定融资方案及建设单位,工程投资总额2.83亿元，正在开展设计招标工作。 5.开恩快速路已完成线路走向初步方案。省道腰那线朗底段、冲恩线大槐段已基本完工。 6.圣六线已完成3.16公里砼路面捣制施工，剩下的1.5公里正在开展路面捣制施工。 7.杨金线已完成立项，正在进行施工图设计工作。 |
| ▲122 | 加快推进镇海湾航道疏浚和恩平港升级改造。 |  | 交通运输局 国土资源局 农业局 林业局 海 关 海事处 资产办 横陂镇 | 朱明君 张红艺 余汉忠 岑仲平 吴锦添 李栋良 张儒相 何坚培 | 已完成。 1.航道疏浚：项目已动工，由江门交通局牵头台山、恩平等单位开展清理碍航的渔栅蚝排工作。我市同意移交文华化工厂上游侧一处约268亩的养殖鱼塘作为工程第一期卸区使用，并组织设计单位对该处卸区进行测量、钻探和设计。 2.恩平港建设：待南侧泊位加固维修工程申请完善用海手续后，加装机械开始试运行。 |
| 123 | 推动迁建市汽车客运站。 |  | 交通运输局 国土资源局 规划局 恩城街道办 圣堂镇 | 朱明君 张红艺 张 帆 禤活源 侯光裔 | 已完成。已将G325国道平塘路口对面的地块（150亩）规划为汽车客运站用地，按一级客运站场标准建设。现已与江门汽运集团公司达成新恩平汽车客运站项目建设意向，力争在2018年底前建成。 |
| ▲124 | 推进城区停车场规划建设。 |  | 城管局 住建局 规划局 恩城街道办 | 何辉明 任卫康 张 帆 禤活源 | 已完成。已制订《恩平中心城区道路交通治堵工程建设方案》，计划新建立体停车场缓解交通压力，待审批通过后开展相关工作。 |
| ▲125 | 全市城镇污水处理率达到80%。 |  | 城管局 住建局 | 何辉明 任卫康 | 基本完成。目前污水厂（二期）工程正进入工程施工阶段，厂区完成80%土方工程建设，完成15%管网工程建设。 |
| ▲126 | 推进鳌峰山公园升级改造建设，完成润迅塔升级改造、鹊桥维修加固、龙廊维修、追月楼维修、潮人径亭台设施建设等工程。加快原点公园、潮人径建设，启动响水龙潭郊野公园规划建设。新（改）建43个村居公园，建成2个镇级公园。 |  | 城管局 国土资源局 林业局 规划局 各镇（街） | 何辉明 张红艺 岑仲平 张 帆 党（工）委书记 | 已完成。 1.鳌峰公园潮人径配套设施工程已完成基础捣制，正进上部结构施工，完成总工程量50%、追月楼维修已完成总工程量80%。润迅塔升级改造、鹊桥维修加固年度建设计划已取消。 2.原点公园已基本完成台阶、地面垫层捣制，准备铺装地面，已完成工程量60%。沿锦江潮人径正捣制水泥路面，已完成总工程量95%。 3. 响水龙潭森林公园已完成设计及工程预算等工作，正开展立项工作。 4.村居公园、镇级公园建设已完成年度工作任务，新（改）建43个村居公园，建成2个镇级公园。 |
| ▲127 | 完成沿江西路休闲河滨绿地建设。新建城市慢行道路9公里。 |  | 城管局 恩城街道办 大田镇 | 何辉明 禤活源 冯锡谋 | 已完成。正进行水泥路面捣制，已完成总工程量95%。 |
| ▲128 | 完成各级公园建设标准编制，完成至少30%现有公园的统一标识建设。 |  | 城管局 | 何辉明 | 已完成。按照《江门市各级（类）公园建设标准指引》及《江门市公园标识设计》要求，已完成公园标识制作，正进行安装、设置工作。 |
| ▲129 | 加快燃气管道设施建设，推进产城融合配套设施建设。全市铺设市政燃气管道30公里、新增旧区用户600户。 |  | 城管局 发展改革局 住建局 规划局 恩城街道办 | 何辉明 陈健宁 任卫康 张 帆 禤活源 | 未完成。正在推进燃气管道投资建设主体招标前期工作。 |
| ▲130 | 编制城市地下综合管廊规划，推进城市地下综合管廊建设。 |  | 城管局 财政局 住建局 交通运输局 规划局 公路局 恩城街道办 | 何辉明 岑儒确 任卫康 朱明君 张 帆 钟毅文 禤活源 | 基本完成。我市6.2公里综合管廊已纳入江门市建设任务计划。高铁站场快速路5公里采用政府贷款建设，该路段地下管廊建设未纳入建设计划；恩城高速口连接中心城区道路（电大至巨龙）建设计划延期至2019年，影响该路段1.2公里地下管廊建设任务的完成。 |

注：1.同一项目有多个责任单位的，排在第一位的为牵头单位（落实责任书及另有说明的项目除外）；各镇（街）排前面的，由职能部门中排第一位的负责统筹协调与督促落实。

2.带▲号的为江门市考核事项。