附件

2009年恩平市开展全国安全生产应急管理综合试点工作任务责任分解表

| 序 号 | 工 作 任 务 | 工 作 内 容 | 责 任 单 位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推进安全生产应急指挥机构建设 | 市本级要建立安全生产应急救援指挥中心，明确应急管理工作职责，完善工作制度，具备应急救援工作需要的反应速度以及处置能力。“机构、职责、编制、人员、经费”五落实。 | 市编办、市安监局、市财政局 | 9月底前 |
|  |  | 抓紧成立、完善安全生产应急指挥机构，确保“机构、职责、编制、人员、经费”五落实。 | 各镇（街道办），市投资服务中心、工业资产经营有限公司、商贸资产经营有限公司、交通能源集团公司 | 12月底前 |
|  |  | 负有安全监管职责的相关部门明确专门机构和人员负责相应行业、领域的安全生产监管工作。 | 市安监局、市公安局、市建设局、市质监局、市教育局、市文广新局、市农业局、市信息产业局、市旅游局、市海洋渔业局、市卫生局、市交通局、市工商局、市国土资源局、市气象局、恩平供电局 |  |
| 2 | 加强安全生产应急管理法规建设 | 搜集、汇编安全生产应急管理规章及规范性文件，建立健全处置安全生产应急管理工作的典型案例库和法规库；加强安全生产应急管理普法、执法工作。 | 市安监局、市法制局、市司法局（普法办） | 10月 |
| 3 | 加快形成涵盖重点行业领域的安全生产应急救援队伍体系 | 建设一批救援能力涵盖矿山、危险化学品、民用爆炸品、道路交通、水上交通、建设施工、特种设备、电力、通信、旅游、供水、供气等重点行业领域的安全生产专业救援队伍；组织开展矿山、危化品和其他救援队伍质量标准建设；建立专业救援队伍数据库，实现资源整合。 | 市安监局、市公安局、市经贸局、市公安消防大队、市公安交警大队、市交通局、市建设局、市城管局、市房产局、市质监局、市信息产业局、市卫生局、江门恩平海事处、市旅游局、恩平供电局 | 10月 |
| 4 | 推进安全生产应急救援物资装备建设 | 依托应急物资储备联席会议制度，统筹应急物资的使用调配；建成1个安全生产应急装备、物资仓库；探索建立社会化保障体系，逐步统一建立生产能力储备体系；整合实物储备信息资源，建立高效调动机制。 | 市经贸局、市发展改革局、市财政局、市安监局、市水利局，各镇（街道办） | 12月底前 |
| 5 | 推进安全生产应急救援指挥平台建设 | 市本级安全生产应急救援指挥平台进入实质性的建设施工阶段。 | 市安监局、市信息产业局、市财政局 | 12月底前 |
|  |  | 加快推进安全生产应急管理救援指挥平台建设。 | 各镇（街道办） |  |
| 6 | 建立健全安全生产事故应急管理工作机制 | 研究制定出台《恩平市安全生产应急管理部门职责》，明确各相关部门在事故预防和应急处置中的职责、权限、分工和要求；建立、完善事故预防机制、安全生产事故隐患排查治理机制和应急处置协调联动机制；进一步健全可能引发安全生产事故的自然灾害信息预警机制。 | 市安监局、市气象局、市海洋渔业局、市林业局、市水利局（市三防指挥部）、市科技局（市地震办） | 10月 |
| 7 | 加强安全生产应急预案管理 | 组织开展安全生产应急预案评估工作，修订完善政府、部门安全生产事故应急预案和专项预案，健全完善我市应急预案体系。 | 市安监局、市公安局、市建设局、江门恩平海事处。市质监局、市教育局、市文广新局、市农业局、市旅游局、市海洋渔业局、市卫生局、市交通局、市工商局、市国土资源局、市气象局、市政府应急办 | 10月 |
|  |  | 规范预案编制、修订和执行工作，指导、督促企业编制修订应急预案。 | 市安监局、市公安局、市建设局、江门恩平海事处、市质监局、市教育局、市文广新局、市农业局、市旅游局、市海洋渔业局、市卫生局、市交通局、市工商局、市国土资源局、市气象局、市政府应急办 |  |
|  |  | 本市级组织不少于1次的跨部门、跨行业综合性演练，各部门开展预案演练原则上每年不少于1次；高危行业所有企业组织不少于1次预案演练。 | 市安监局、市建设局、市交通局、市水利局、市公安局、市卫生局、市科技局、市环保局、市农业局、市教育局、市旅游局、市文广新局、市工商局、市国土资源局、江门恩平海事处、市质监局、市海洋渔业局、恩平供电局、市公安消防大队、市公安交警大队、市政府应急办 | 12月底前 |
| 8 | 加强安全生产应急管理培训和宣传 | 创新应急管理宣教模式，创建主流媒体等“应急管理”宣传教育栏目，并充实相关内容。 | 市委宣传部、市文广新局、市安监局 | 10月 |
|  |  | 拓宽应急管理培训途径，加强应急管理专业人才培养和对高危行业领域从业人员的技能培训。 | 市委宣传部、市人事局、市安监局 |  |
|  |  | 指导、督促生产经营单位组织从业人员学习应急自救知识及开展自救演练。 | 市安监局、市公安局、市建设局、江门恩平海事处、市质监局、市教育局、市文广新局、市农业局、市旅游局、市海洋渔业局、市卫生局、市交通局、市工商局、市国土资源局、市气象局 |  |
| 9 | 加强安全生产信息管理 | 建立完善安全生产值班制度，实行24小时值班；强化安全生产应急管理有关信息的统计分析工作。 | 市安监局、市公安局、市建设局、江门恩平海事处、市质监局、市教育局、市文广新局、市农业局、市旅游局、市海洋渔业局、市卫生局、市交通局、市工商局、市国土资源局、市气象局 | 10月 |

注：同一个项目有多个责任单位的，排在第一位的为牵头单位，其他责任单位负责配合协助牵头部门做好该项工作。