附件1

恩平市委市政府2017年工作要点进展情况（第一季度）

（共 117 项）

| 序号 |  | 工作要点 |  | 责任单位 |  |  | 责任人 |  | 完成情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、何焕仍同志分管工作（共4项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲1 |  | 大力抓好社会治安重点治理工作，确保“综治脱帽”。 |  | 政法委 市综治委员会成员单位 各镇（街） |  |  | 莫礼调 成员单位负责人 党（工）委书记 |  | 已对各镇（街）和成员单位开展专项督查，督促其落实整改。各镇（街）已相继成立治安联防队，并开展巡逻工作。已开展寄递物流业检查，落实“三个100%”。1-3月，有效警情523宗，同比上升13.4%；刑事警情207宗，同比上升3%；治安警情316宗，同比上升21.5%；发生各类刑事案件371宗，同比上升3.9%；侦破刑事案件220宗，同比上升279.3%。 |  |
| ▲2 |  | 推进依法治市，建设诚信政府。开展法治市、法治镇（街）和依法治校创建活动。 |  | 政法委 教育局 司法局 法制局 各镇（街） |  |  | 莫礼调 莫平福 余春萍 吴炳琼 党（工）委书记 |  | 1.落实《党政主要负责人履行推进法治建设第一责任人职责规定》，强化对法治工作的领导。 2.已对省、市级法治文化建设示范单位开展自查，进一步巩固法治创建成果。 3.已开展法治镇（街）创建活动，全市7个镇（街）已达到省法治镇（街）创建标准。 |  |
| ▲3 |  | 推进“综治中心+网格化+信息化”工作。推广使用省综治信息应用系统。细化组织架构、资源配置和运作模式，完善市综治信访维稳中心。升级各镇（街）综治信访维稳中心功能。在各镇（街）综治信访维稳中心设立联勤指挥室，按照城乡社区200-500户（1000人）划分网格，农村地区以村民小组（自然村）划分网格，做到“四定”（定格、定员、定岗、定责），制订网格员工作责任清单。 |  | 政法委 财政局 公安局 各镇（街） |  |  | 莫礼调 张儒相 谭晓滨 党（工）委书记 |  | 已制订《恩平市创建综治工作网格化管理的实施方案》，并全面开展综治中心+网格化工作。全市现有网格2225个，网格员3263名。各镇（街）已落实“四定”（定格、定员、定岗、定责），并制订网格员工作责任清单。 |  |
| ▲4 |  | 开展“妇女儿童之家”示范创建，提供家门口就业、综合维权、家庭教育、婚姻问题咨询等服务。以家庭为中心，社区为依托，建立以家庭教育为核心的儿童关爱、保护和促进儿童发展的支持系统。 |  | 妇 联 民政局 科工商务局 教育局 财政局 人社局 行政服务中心 团市委 |  |  | 梁素贞 吴炎稂 梁春光 莫平福 张儒相 吴先进 郑前进 冯丽琴 |  | 已制订《关于在邑家园项目中加强和推进“妇女儿童之家”建设工作方案》，准备开展各镇（街）示范点创建工作。 |  |
| 二、陈伟文同志分管工作（共7项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲5 |  | 各级党委（党组）牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，坚守责任担当，把主体责任始终落实在行动上，种好自己的“责任田”。各级党委（党组）书记当好第一责任人，班子其他成员要履行好“一岗双责”。 |  | 组织部 纪委监察局 市委办 各镇（街） |  |  | 许坚武 戚艳芬 张永成 党（工）委书记 |  | 已将党建工作纳入镇级经济绩效考核范畴，并制订了2017年基层党建绩效考核实施方案。加大党建工作在机关作风绩效考核中比重。已开展2016年度党组（党委）书记述职评议工作。已建立各级党组（党委）书记向市委报告工作制度，已经常委会会议讨论通过。 |  |
| ▲6 |  | 抓好村（社区）“两委”换届选举工作，选优配强村（社区）领导班子。严厉打击村霸、宗族势力和黑恶势力，确保换届平稳有序、风清气正。 |  | 组织部 法 院 检察院 纪委监察局 政法委 公安局 民政局 司法局 农业局 各镇（街） |  |  | 许坚武 黄潮新 彭高宴 戚艳芬 莫礼调 谭晓滨 吴炎稂 余春萍 余汉忠 党（工）委书记 |  | 1.已开展村级换届选举调研、换届风险点排查整治、换届财务审计、换届选举法制宣传等工作。已印发市四套领导班子成员联系村“两委”换届选举工作方案，并成立工作领导小组。已建立市直部门单位挂钩联系农村协助做好“两委”换届选举工作制度。已印发市村、社区“两委”换届选举突发事件应急指引。已召开换届选举工作培训会和研讨会，并对工作人员进行培训。 2.各村（社区）已完成推选选举委员会、公布实施方案、公告参选名单（第一榜）、选举村（居）民代表工作，部分村（社区）已完成选举村（居）民小组长工作。 |  |
| ▲7 |  | 实行全面从严治党专项报告、专项检查等制度，每年至少对下级党组织履行管党治党责任情况开展一次全面检查。深入推进驻点联系群众工作，持续整顿软弱涣散基层党组织。加强镇（街)专职组织员队伍建设，打造专业化的党务工作者队伍。 |  | 组织部 市委办 纪委监察局 各镇（街） |  |  | 许坚武 郑欣桓 戚艳芬 党（工）委书记 |  | 1.已印发《恩平市党组书记述职评议考核工作方案》，并建立恩平市各级党组（党委）向市委报告工作制度。已下发《关于制定完善党组工作规则的通知》，要求各党制订和完善党组工作规则。 2.已印发《关于做好2017年软弱涣散村（社区）党组织整顿工作的通知》，并召开2017年软弱涣散村（社区）党组织整顿工作会议。已开展全市软弱涣散村（社区）党组织排查，并确定12个软弱涣散村党组织。已建立2017年软弱涣散村党组织工作台帐，并安排领导干部挂点、选派第一书记驻村以及组建镇（街）驻村工作组开展整顿工作。 3.继续坚持每周四安排驻点团队深入走访联系群众，并结合村级公共服务站网上平台建设，推进直联台帐电子化。 |  |
| ▲8 |  | 加强高层次人才和团队引进培养。健全党管人才工作机制和拔尖人才选拔管理办法，设立人才发展专项资金，加快建立恩平智库。加大高层次人才和科研、管理人才的培养力度。完善人才工作目标责任制考核。 |  | 组织部 财政局 人社局 |  |  | 吴先进 张儒相 吴先进 |  | - 恩平市电声行业人才引育工程已成功获得“扬帆计划”立项，目前已制订初步方案。 2.已设立人才发展专项资金，其中2016年下半年优秀人才生活补贴申请已审核通过。 3.已修订拔尖人才选拔管理办法和人才工作考核方案。 |  |
| ▲9 |  | 深化清单制，抓好“1+3”清单动态管理。严格落实清单动态管理调整机制，及时更新和公布“1+3”清单目录，确保清单事项合法有效和动态管理。 |  | 编 办 发展改革局 市场监管局 法制局 |  |  | 吴文广 冯振恒 李立新 吴炳琼 |  | 按照江门市“1+3”清单动态调整管理工作方案的有关规定，对因上级法律法规调整及其他情况而需动态调整的相关事项，做好收集和汇总工作。 |  |
| ▲10 |  | 加快推进行政审批事项标准化工作。配合抓好《江门市行政审批标准化建设工作实施方案》的组织实施。加快行政许可事项标准编制审查、系统录入和公布实施等工作。进一步减少行政职权自由裁量空间。 |  | 编 办 发展改革局 科工商务局 行政服务中心 法制局 |  |  | 吴文广 冯振恒 梁春光 郑前进 吴炳琼 |  | 根据《恩平市行政许可事项目录（2016年版）》，已组织全市各保留有行政审批事项的单位编写本单位行政许可事项办事指南与业务手册，并将其录入广东省行政许可事项标准化系统。目前，已完成标准化系统录入工作。 |  |
| ▲11 |  | 推行委托制，加快推进对园区的委托授权，按能放则放原则，分期分批赋予园区市一级经济管理权限。恩平工业园区要结合当前工作实际、发展需要和承接能力，先行提出要求委托的市级经济管理权限初步目录。市编办牵头逐项梳理审核，并修改完善，形成委托市级经济管理权限目录（送审稿），报市政府审定。印发目录，并做好事权交接工作。 |  | 编 办 发展改革局 园区管委会 |  |  | 吴文广 冯振恒 郑伟潮 |  | 已就《江门市推进“1+6”园区行政审批委托制工作实施方案（征求意见稿）》提出建议意见。待正式文件印发后，按照文件要求配合做好有关工作。 |  |
| 三、吴彩堂同志分管工作（共4项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲12 |  | 加强市人民医院设备装备建设，落实专科特设岗位计划。市人民医院76种基本设备种类及数量完成配置要求的80%以上，完成上级下达专科特设岗位指标任务。提升县级公立医院医疗服务能力，培养和引进医疗卫生人才，加强医德医风建设，大幅度提升检查、诊断和救治能力，争取大病不出恩平。 |  | 卫计局 财政局 人社局 |  |  | 何玉清 张儒相 吴先进 |  | 已印发《恩平市全面提升县级医院综合能力实施方案》、《恩平市建设卫生强市实施意见和恩平市医疗卫生强基创优行动实施方案（2016-2018年）》。已开展县级公立医院升级建设工作，拟在市人民医院新建一栋综合楼，并按二级以上综合医院水平配置医疗设备。 |  |
| ▲13 |  | 全面深化爱国卫生运动，积极探索健康城市、健康村镇建设。推进农村户厕改造，年内改厕950户。争创省市卫生镇（村），年内创建省卫生村16条，江门市卫生村117条。 |  | 卫计局 各镇（街） |  |  | 何玉清 党（工）委书记 |  | - 已部署各镇（街）开展农村户厕改造摸底和收集资料等前期工作。 2.已开展卫生村创建工作，2017年申报省级卫生村13条、市级卫生村139条。 3.东成镇、大田镇、良西镇创建省卫生镇，并已通过病媒生物防制验收。圣堂镇、君堂镇、大槐镇、那吉镇创建江门市卫生镇。已举办业务培训班，并召开创建动员会。 |  |
| ▲14 |  | 完成上级下达的计划生育目标管理任务。依法组织实施全面两孩政策，完善生育服务管理制度。全面落实地贫防控,孕产妇夫妇产前地贫初筛率（血常规）达95%。所有检测阳性夫妇个案系统录入率达100%。初筛阳性者地贫基因确诊和有效遗传咨询率达95%。 |  | 卫计局 各镇(街) |  |  | 何玉清 党（工）委书记 |  | - 截至2017年3月底，常住人口总数488958人，出生3290人，出生率5.56‰，自然增长率3.34‰，性别比108.49（上级未下达相关指标）。 2.1-3月，孕产妇夫妇产前地贫初筛率（血常规）100%。所有检测阳性夫妇个案系统录入率100%。夫妻双方初筛阳性者地贫基因确诊和有效遗传咨询率100%。 |  |
| ▲15 |  | 加强重大疾病防控，提升卫生应急能力。儿童免疫规划疫苗接种率达到95%。开展突发公共卫生事件风险评估和制订防范方案。落实重大活动医疗卫生保障。加大对中医药医疗行业人才培养力度，开展中医药适宜技术推广培训，加强乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医药适宜技术服务能力。 |  | 卫计局 |  |  | 何玉清 |  | 严格落实寨卡、H7N9和登革热等重大传染病的各项防控措施，目前没有发生疫情。全市儿童免疫规划疫苗接种率95%。以五邑中医院恩平分院为龙头，结合“医联体”和乡镇卫生院标准化建设项目，推广中医药适宜技术培训平台。 |  |
| 四、关凯宁同志分管工作（共22项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲16 |  | 加大骨干龙头企业培育力度，鼓励广东道氏、锦兴纺织等企业增资扩产。 |  | 科工商务局 财政局 园区管委会 各镇（街） |  |  | 梁春光 张儒相 郑伟潮 党（工）委书记 |  | 1-3月，全市增资扩产项目12个，投入到位资金8500万元。其中，道氏技术有限公司增资扩产项目仍在报建阶段，锦兴纺织主要对前两年未完成项目引进相关设备。 |  |
| ▲17 |  | 推进“互联网+政务服务”，加快政务数据资源汇聚统筹。配合完成江门市政务大数据平台和“开放江门”数据平台一期建设。推进政府网站集约化建设，市直部门、各镇（街）政府网站向集约化平台的迁移率达50%。深化网上办事大厅建设和应用，“三率一数”比例达到上级考核要求。依托“邑网通-智慧五邑”平台，整合全市大部分互联网+政务服务。 |  | 科工商务局 行政服务中心 电信公司 移动公司 联通公司 各镇（街） |  |  | 梁春光 郑前进 吕康伟 李伟健 雷锦华 党（工）委书记 |  | 根据江门工作安排，如期推进网上办事大厅建设。根据省集约化建设工作安排，加强与江门和第三方联系，要求第三方配合做好方案。 |  |
| ▲18 |  | 全面推行无纸化办公。实现市本级党委、人大、政府、政协、两院、民主党派、省和江门驻恩平机构等部门安装使用电子公文交换系统，实现市政府组成部门和直属部门安装使用办公自动化（OA）系统。各镇（街）安装使用电子公文交换系统。 |  | 科工商务局 财政局 市（省、江门市）直 各有关单位 各镇（街） |  |  | 梁春光 张儒相 各有关单位 负责人 党（工）委书记 |  | 已实现市政府组成部门和直属部门、各镇（街）安装使用电子公文交换系统。 |  |
| ▲19 |  | 配合江门市规划建设“数据工厂”。配合推进江门信息大道建设，在全市打造全光网城市。完成“光进铜退”工作，实现TDM网络用户全部退网。协调完成恩平市信息通信基础设施（基站）建设专项规划。推进“互联网+”与大数据、创业创新、先进制造、现代金融等领域深度结合，发展物联网产业。 |  | 科工商务局 财政局 园区管委会 金融办 电信公司 移动公司 联通公司 各镇（街） |  |  | 梁春光 张儒相 郑伟潮 吴学筠 吕康伟 李伟健 雷锦华 党（工）委书记 |  | 已完成恩城、牛江的光进网退及TMD网络用户全部退网工作，其他镇光网工作正在有序推进。协调做好信息通信基础设施（基站）建设专项规划工作，已召开各镇（街）及有关单位通气会，准备召开第二阶段专家论证会。配合省、江门开展全省第二批“互联网+”小镇创建申报工作，已举办2017互联网+新外贸梦想峰会。 |  |
| ▲20 |  | 落实小微双创扶持政策，建设工业城和现代农业“小微双创”基地。抓好珠三角（江门）国家自主创新示范区建设，围绕淘金创谷、广州大学产学研创新示范基地、五邑大学产学研创新联盟等创新载体，加快建设“四众”平台，新建一批市级以上孵化器、众创空间。 |  | 科工商务局 财政局 农业局 园区管委会 旅游局 供销社 |  |  | 梁春光 张儒相 余汉忠 郑伟潮 吴子健 吴树强 |  | - 青年电商创业基地2017年已招募创业者120多人，已孵化创业者50多名，新开各大电商平台店铺30多家，孵化创业公司24家。 2.广州大学产学研基地各项工作正在推进。五邑大学已举办毕业生与电声行业企业对接会。 3.小微企业创业创新基地建设已完成立项，建设图纸已审核通过，正在开展工程招投标。 |  |
| 21 |  | 优化升级省质量监督电声产品检验站，推进麦克风行业加工中心、展示中心和研发中心建设。 |  | 科工商务局 市场监管局 园区管委会 |  |  | 梁春光 李立新 郑伟潮 |  | 正在开展省质量监督电声产品检验站优化策划，努力推进麦克风行业加工中心、展示中心和研发中心建设工作。 |  |
| ▲22 |  | 大力培育高新技术企业、引领型创新企业和科技型小微企业。国家级高新技术企业数量突破23家，高企培育入库企业存量20家。精准扶持、重点培育科技型小微企业，总数突破105家。加强科技政策宣传及高企申报业务培训，落实高企奖补政策，培育壮大高企后备梯队。完成上级下达的高新技术企业培育发展任务。 |  | 科工商务局 园区管委会 各镇（街） |  |  | 梁春光 郑伟潮 党（工）委书记 |  | 1-3月，已组织8家企业进行高企申报准备工作，3家企业进行科技型小微企业申请填报工作。 |  |
| ▲23 |  | 加大知识产权保护力度，开展“4·26”知识产权宣传周活动。加强专利行政执法，组织开展知识产权联合执法行动，净化市场环境，维护知识产权权利人的合法权益。 |  | 科工商务局 市场监管局 文广新局 |  |  | 梁春光 李立新 梁绮玲 |  | 已利用“315”消费者权益日开展知识产权宣传活动，正在筹备开展“426”知识产权宣传周活动。 |  |
| ▲24 |  | 加强引进各类新型研发机构。完成新建企业工程技术研究中心3家，开展产学研项目3项，推动科技成果实现产业化7项；发动企业申报与实施省级基础与应用研究、公益研究与能力建设、前沿与关键技术创新、产业技术创新与科技金融结合、协同创新与平台建设类等科技计划项目3项以上。加大科技投入，力争R＆D占GDP比重提升到2.1%。 |  | 科工商务局 统计局 园区管委会 各镇（街） |  |  | 梁春光 郑选宏 郑伟潮 党（工）委书记 |  | 已开展具备工程技术研究中心建设条件企业调查，已组织申报1项产学研项目。 |  |
| ▲25 |  | 大力开展“安商暖企”行动，厚植民营经济，落实民营经济“十二条”，让各项政策全部落地兑现。充分发挥各级工商联、商会、行业协会桥梁纽带作用。开展企业家人才培训。 |  | 科工商务局 财政局 园区管委会 各镇（街） |  |  | 梁春光 张儒相 郑伟潮 党（工）委书记 |  | 已对我市110多家企业进行“民营经济12条”及中小企业普惠政策宣讲。已发动我市小微企业抢服务补贴券，目前已有147家小微企业获得第二批小微企业服务补贴券，共73.5万元。 |  |
| ▲26 |  | 全面加大招商引资力度，建立全市招商统筹协调指导机制，配强招商队伍。做好产业规划和链条设计，以电子信息、先进装备制造业为导向，巩固广佛，开拓深港澳。落实以商引商、中介招商，推动精准招商，引进优质企业、龙头企业，力求在重大项目引进上有新突破。 |  | 科工商务局 园区管委会 农业局 旅游局 外侨局 工商联 各镇（街） |  |  | 梁春光 郑伟潮 余汉忠 吴子健 高超云 伍国勇 党（工）委书记 |  | 正在开展配齐招商队伍、制订招商工作方案、收集整理招商资料等工作。 |  |
| ▲27 |  | 持续优化外贸结构，大力发展一般贸易，加快发展服务贸易，发展外贸新业态，加快搭建外贸综合服务平台。提升利用外资和外经贸效益水平。完善电子口岸建设，为外贸企业搭建通关服务平台。推动综合服务企业为更多的中小企业提供外贸供应链服务。完成我市吸收外资工作任务。 |  | 科工商务局 资产办 海 关 国税局 检验检疫办 |  |  | 梁春光 黎欣凡 吴锦添 寇子杰 关文锋 |  | 已发动3家企业开展旅游购物，现正办理新企业注册登记手续。已走访东明、骏业等外贸综合服务企业，推动企业为本地小微企业提供外贸供应链服务。1-3月，我市外贸进出口总值6.8亿元，同比增长3.8%；新批外资项目5个，合同利用外资697万美元，同比增长39.4%；实际利用外资336万美元，同比增长100%。 |  |
| ▲28 |  | 以珠西会展中心建成运营为契机，配合江门市整合会展资源与力量，编制塑造品牌会展工作方案，发展壮大会展产业链，塑造会展品牌。探索现代商业模式。组织本地会展企业申报国家展览业重点联系企业。加大对展览业的运行监测，建立数据统计制度。 |  | 科工商务局 农业局 |  |  | 梁春光 余汉忠 |  | 已组织发动12家机械制造企业参加十八届深圳国际机械制造工业展览会。 |  |
| 29 |  | 推进“个转企”工作，落实财政奖补、减轻纳税成本及社保购买费用等政策，年内完成“个转企”175户。 |  | 市场监管局 财政局 人社局 国税局 地税局 各镇（街） |  |  | 李立新 张儒相 吴先进 寇子杰 梁朝晖 党（工）委书记 |  | 已完成“个转企”11户，完成全年任务6.3%。已制订《关于促进个体工商户转型升级的实施意见》，已建立“个转企”培育名单，并把任务分解到各镇(街)、各市场监管所。 |  |
| ▲30 |  | 配合江门市制修订国家标准、行业标准、广东省地方标准。启动申报创建“全国知名品牌示范区”工作，以打造国家地理标志、名牌产品、驰名（著名）商标为引领，创建广东省名牌产品。 |  | 市场监管局 科工商务局 农业局 |  |  | 李立新 梁春光 余汉忠 |  | - 电声行业无线传声器系统产品联盟标准已通过提案并成功组建起草工作组。 2.申报创建“全国知名品牌示范区”工作处于调研阶段，培育企业申报广东省名牌工作处于开始阶段。今年重点培育泉林、山泉湾、锦江温泉三家温泉企业，目前正在与江门质监局沟通，计划邀请专家到企业现场进行申报指导。 |  |
| ▲31 |  | 深化商事制度改革，推行“多证合一”，深化“三就”，推进“两无两藏”，营造优质营商环境。市场主体净增1257家以上，力争总量突破21878家。实施精准监管，全面推开“双随机、一公开”抽查监管。随机抽查事项要达到本部门市场监管执法事项的70%以上、其他行政执法事项的50%以上，力争2017年实现全覆盖；探索实施联合抽查，拓展“双随机一公开”抽查监管范围，加快构建事中事后监管体系。 |  | 市场监管局 发展改革局 科工商务局 行政服务中心 国税局 地税局 市“双随机一公开”抽查工作专责小组成员单位 市直有关单位 |  |  | 李立新 冯振恒 梁春光 郑前进 寇子杰 梁朝晖 专责小组成员单位负责人 单位负责人 |  | 全面实施企业“十五证合一”及个体工商户“五证整合”登记制度改革，已开展多次业务培训工作。1-3月，全市核发4149个加载统一社会信用代码的新版营业执照；全市市场主体净增442户，完成全年任务35.16%；全市期末实有市场主体（不含外资）21881户，完成全年任务100%。已有24个市场监管部门完成“一单两库”的建立，已为全市约350名检查人员开通网上账号，江门市“双随机”抽查系统可正常使用。 |  |
| ▲32 |  | 实施质量强市和知识产权战略。配合江门市启动创建“全国质量强市示范城市”。推进和规划地区商标品牌战略工作，引导企业争创知名商标品牌，新增一批特色商标品牌。商标品牌维权援助平台投入运行。积极引导企业申请办理商标注册，力争年内有效注册商标突破3100件；引导企业争创知名商标品牌 1个。 |  | 市场监管局 科工商务局 公安局 财政局 农业局 文广新局 海 关 国税局 地税局 旅游局 |  |  | 李立新 梁春光 谭晓滨 张儒相 余汉忠 梁绮玲 吴锦添 寇子杰 梁朝晖 吴子健 |  | 1-3月，我市有效注册商标3069件。已分别以“朗底茨菇”、“那吉腊鸭”商标申请注册集体商标，指导恩平簕菜、恩平簕菜茶申请注册地理标志证明商标。已调整2017年质量强市活动领导小组成员名单，并制订我市2017年质量强市计划。 |  |
| 33 |  | 完成110千伏江虾线改迁及220千伏孟槐站建设。3月底前完成110千伏江虾线占地青赔工作、孟槐站110千伏线路和220千伏线路青赔事宜，6月底前工程投运。 |  | 供电局 发展改革局 园区管委会 恩城街道办 大槐镇 那吉镇 |  |  | 欧阳永坚 冯振恒 郑伟潮 谢树浓 岑荣欣 黎晓辉 |  | 1-3月，220千伏孟槐输变电工程已完成总进度75%。110千伏江虾线改迁工程共建设塔基5座，已完成3座基础施工，已完成总进度60%。 |  |
| ▲34 |  | 完成法人“邑门式”行政服务改革和公共服务标准化建设，实行行政审批事项标准线上线下一体化运行。6月底前完成全市法人“邑门式”系统建设，将法人邑门式事项及市编办审核的个性化事项部署到系统中，形成全市统一系统、统一预约。完善政务服务标准化体系建设，制订标准化体系文件，规范审批行为，改进服务质量。12月底前完成市行政服务中心（二期）建设，编制实施行政审批中介服务和“邑门式”服务事项清单。 |  | 行政服务中心 编 办 科工商务局 市场监管局 |  |  | 郑前进 吴文广 梁春光 李立新 |  | 1.法人“邑门式”已完成印发方案、梳理公共服务事项、设立场地标识等工作。市级法人“邑门式”硬件设施正常运行，已完成调整窗口工作，涉及行政审批部门36个，已进驻部门22个，另设置综合类窗口3个，已进行系统使用与操作培训。已草拟相关实施细则初稿。 2.市行政服务中心（二期）已基本完成主体工程建设，正在拆除外脚手架、铺设地板砖。 |  |
| ▲35 |  | 配合江门市完成“12345城市管理服务先进标准体系”项目建设。进一步完善“微市（区）长”以及政府服务热线平台统一运行机制，提升“12345”政府服务热线水平，提升“统一窗口”管理水平。 |  | 行政服务中心 |  |  | 郑前进 |  | 1.已组织热线话务员参加江门市12345城市管理服务先进标准体系建设培训班。纳入江门市政府服务热线平台统一考核的51个部门单位及时录入、更新热线系统知识库。 2. 已开展3.15消费维权宣传咨询服务活动。准备开展热线开放日活动，邀请社会各界人士到热线接处中心参观、提建议意见。 |  |
| ▲36 |  | 继续推进公共资源交易体制改革，推进异地评标试点工作。开展电子监督和信用管理，探索公共资源交易大数据监测及分析。 |  | 公共资源交易中心 发展改革局 科工商务局 财政局 国土资源局 住建局 交通运输局 水务局 林业局 资产办 |  |  | 郑前进 冯振恒 梁春光 张儒相 吴庭富 陈德耀 岑仲纯 何辉明 朱明君 黎欣凡 |  | 开标评标室已完成安装信息显示发布系统，准备进行场地改造和设备采购。 |  |
| ▲37 |  | 推动恩平航空特色小镇建设，基本完成牛江镇（航空小镇）总体规划编制。推动龙头项目招商建设，对冯如故居、復春冯公祠、炯成楼等设施进行包装推介及招商。 |  | 牛江镇 发展改革局 住建局 规划局 旅游局 沙湖镇 |  |  | 周荣嘉 冯振恒 陈德耀 张 帆 吴子健 陈育存 |  | 已聘请江门市规划勘察设计研究院编制《牛江镇总体规划》，初步方案已出。正在对復春冯公祠、炯成楼进行策划包装。 |  |
| 五、郑成博同志分管工作（共20项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲38 |  | 打造珠西综合交通枢纽“一站四门户”格局。配合江门市完成轨道交通一体化规划初稿。配合江门市谋划江门西站（台开恩），加快深茂铁路恩平段建设，抓好高铁客运站场协调推进工作，将江门西站（台开恩）纳入江门市轨道交通一体化规划。 |  | 发展改革局 国土资源局 交通运输局 规划局 |  |  | 冯振恒 吴庭富 岑仲纯 张 帆 |  | 1.《恩平市高铁站场广场修建性详细规划》（含城市广场设计）编制的专项资金已落实，已完成项目采购工作。已与广东省建科建筑设计院有限公司签订合同，并开展规划设计工作。已完成现状调研工作，正在编制初步方案。 2.规划新建站场快速路项目已确定建设单位，已开展勘察设计工作。 |  |
| ▲39 |  | 推进盐业体制改革。根据上级部署要求，制订出台工作方案，研究制订食盐监管体制改革方案、食盐储备管理办法、食盐供应应急预案、盐业体制改革过渡期财政补助方案等。 |  | 发展改革局 盐务公司 编 办 科工商务局 财政局 卫计局 资产办 |  |  | 冯振恒 陈志强 吴文广 梁春光 张儒相 何玉清 黎欣凡 |  | 已起草我市盐业体制改革工作方案初稿，正在征求各相关单位意见。 |  |
| ▲40 |  | 集中解决一批项目开工难、落地难问题，在用地、环保、建设等环节简化手续、提升效率，确保今年建成一批、新开工一批、引进一批优质产业项目。 |  | 发展改革局 科工商务局 国土资源局 环保局 住建局 规划局 园区管委会 |  |  | 冯振恒 梁春光 吴庭富 袁保民 陈德耀 张 帆 郑伟潮 |  | 已对符合《2011年产业结构调整指导目录》（2013年修正）、《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》中鼓励类项目要求，以及非《恩平市投资准入负面清单》禁止准入及限制准入的项目实行备案制。对各行政许可事项承诺办结期限，严格按承诺时限办理有关事项。 |  |
| ▲41 |  | 启动通用航空机场规划申报建设，积极谋划对接珠三角新干线机场（广州二机场）。 |  | 发展改革局 国土资源局 规划局 沙湖镇 牛江镇 |  |  | 冯振恒 吴庭富 张 帆 陈育存 周荣嘉 |  | 1.已基本确定飞行方案，正在编制报告。地形图待国家测绘局作最后审核。 2.与中化岩土工程股份有限公司签订的《恩平市冯如通航产业基地投资项目框架协议书》有效期限已延长至2017年10月1日。《恩平市冯如通航产业基地投资项目框架协议书》补充协议正在审议。 |  |
| ▲42 |  | 实施承诺制，争取上半年实现政府投资项目试行承诺制，企业投资项目在园区试点承诺制，加快项目落地。 |  | 发展改革局 行政服务中心 园区管委会 |  |  | 冯振恒 郑前进 郑伟潮 |  | 我市承诺制改革实施试行方案正在编制。 |  |
| ▲43 |  | 落实台开恩协同发展三年行动计划，强化三市在产业同兴、交通一体、旅游联盟、环境共治、民生共享等方面合作。 |  | 发展改革局 民政局 国土资源局 环保局 交通运输局 旅游局 行政服务中心 园区管委会 |  |  | 冯振恒 吴炎稂 吴庭富 袁保民 岑仲纯 吴子健 郑前进 郑伟潮 |  | 1.已研究确定第一批三市通办公共服务事项有关办理工作。准备召集台开恩三市民政部门，研究确定有关服务事项受理方式、受理材料、办理流程、办事指南等内容。 2.加强台开恩三市环评审批的工作交流，启动快速环评审批机制。 |  |
| 44 |  | 继续深化供给侧结构性改革，推进“六新六去”。 |  | 发展改革局 科工商务局 国土资源局 环保局 园区管委会 资产办 各镇（街） |  |  | 冯振恒 梁春光 吴庭富 袁保民 郑伟潮 黎欣凡 党（工）委书记 |  | 《江门市供给侧结构性改革第二批“六新六去”工作清单》已公布，正在按照有关部署开展相关工作。 |  |
| ▲45 |  | 推动政府投融资改革，建立健全PPP项目管理运行机制，积极发展混合型经济。加快推动潭江流域治理等PPP项目实施。 |  | 财政局 市直有关单位 |  |  | 张儒相 单位负责人 |  | 已推动新一轮生活污水处理设施整市捆绑项目按PPP模式实施，项目已在省资源交易中心完成社会资金合作方招标工作，并完成合同签订。投资估算总额为11398.72万元。 |  |
| ▲46 |  | 按照制度统一、标准一致、水平均衡的原则，深入推进基本公共服务均等化综合改革。落实报送均等化财政投入情况。 |  | 财政局 |  |  | 张儒相 |  | 在江门市对2015年全市基本公共均等化绩效考核中，我市基本公共服务均等化系数为0.9831，处于优秀等级，在江门市排行第四。1-3月，基本公共服务均等化十个专题已支出27999万元。 |  |
| ▲47 |  | 完善财政预算执行管理，建立健全市级财政支出进度通报制度、落实支出进度与预算安排挂钩机制。按规定做好市本级财政预决算信息公开。均衡落实预算执行，定期通报预算执行情况，全年通报不少于三次，确保一般公共预算年末结余结转不超过当年支出的9%。落实支出进度与预算安排挂钩机制，对截至10月执行率达不到80%的项目，压减下一年度预算安排，压减比例不得少于20%。 |  | 财政局 |  |  | 张儒相 |  | 已印发《关于进一步加快预算支出进度和规范单位财务管理的通知》，并按月通报一般公共预算收支执行情况分析，及时公开本级财政预决算信息。 |  |
| ▲48 |  | 全市“三公”经费全年预算数和预算执行数与上年相比只减不增。强化风险预警，应对财政收支等压力，促进经济健康平稳。做好市本级2017年政府债务到期还本付息资金安排。组织我市各级财政部门实施政府存量债务置换，平滑政府债务，降低举债成本。 |  | 财政局 纪委监察局 发展改革局 审计局 |  |  | 张儒相 戚艳芬 冯振恒 余超群 |  | 2017年，我市公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数1827万元，比2016年增加45万元。将2017年教育部门、广播电视台的公车运行经费纳入公共预算统一安排的因素剔除，“三公”经费财政拨款预算数同比减少7.98万元,下降0.95%。1-3月，财政拨款的“三公”经费支出379万元，同比下降13.17%。 |  |
| ▲49 |  | 完善就业创业政策，加快推进创业孵化基地建设，促进就业创业。 |  | 人社局 地税局 各镇（街） |  |  | 吴先进 梁朝晖 党（工）委书记 |  | 创业孵化基地已建成，待配齐办公室设备后，即可投入使用。1-3月，城镇新增就业1650人，城镇失业人员再就业1190人，新增转移就业劳动力1354人，促进创业92人，城镇登记失业率2.41%（控制在3.2%以内）。 |  |
| ▲50 |  | 积极创建和谐劳动关系。适当降低社会保险费率，推进社会保险全覆盖，提高社会保险待遇，加强社保基金监管。继续实施失业保险优惠费率政策。引导企业申报稳岗补贴。职工医保用人单位缴费费率降至6%。提高1-4级工伤职工的伤残津贴。完成上级下达的年度扩面征缴任务，促进企业职工基本养老保险实际缴费人数和基金有所增长。对五类至八类行业用人单位的工伤保险基准费率继续进行阶段性下调。 |  | 人社局 财政局 卫计局 地税局 |  |  | 吴先进 张儒相 何玉清 梁朝晖 |  | 1.待上级下发提高社会保险待遇政策文件后，开展有关工作。继续根据上级政策，落实失业保险优惠率,引导企业申请稳岗补贴。 2.江门市2017年度1-4级工伤职工伤残津贴的调整办法尚未出台。2017年1月起，江门地区职工基本医疗保险用人单位缴费费率由6.5%降至6%。2017年企业职工基本养老保险工作任务准备下达。2018年7月1日起，五类至八类行业的基准费率将分别下调至各用人单位职工工资总额的1.0%、1.2%、1.3%、1.4%。 |  |
| ▲51 |  | 推进城乡医疗保险一体化，配合江门市制订出台医保城乡一体化改革方案及有关配套文件。 |  | 人社局 民政局 财政局 卫计局 残 联 |  |  | 吴先进 吴炎稂 张儒相 何玉清 陈俊杰 |  | 江门城乡医疗保险一体化改革方案正在征求二次意见阶段，正在草拟有关配套文件。 |  |
| ▲52 |  | 抓好农村被征地农民社保资金落实工作。 |  | 人社局 财政局 国土资源局 农业局 各镇（街） |  |  | 吴先进 张儒相 吴庭富 余汉忠 党（工）委书记 |  | 我市征地农民社保资金分配任务2595.6万元。1-3月，已落实分配1078.9万元，完成比例41.6%。 |  |
| ▲53 |  | 针对人均公共文化财政支出、城乡居民人均收入指数、每万人拥有律师数等指标短板精准发力、逐项攻坚，确保2018年率先全面建成小康社会。 |  | 统计局 司法局 财政局 文广新局 |  |  | 郑选宏 余春萍 张儒相 梁绮玲 |  | 1.已召开全市统计数据监测预警分析会议，加强与有关部门有效对接。已做好国家统计局江门调查队检查我市住户调查基础工作和数据质量迎检工作，并确定2016年居民可支配收入数据。 2.全国每万人拥有律师比要求达到2.33，现在江门市比例1.32，恩平市比例0.25。我市正在发展扩大本市律师队伍，现有13个律师和3个实习律师,有3个正在申请实习律师。 |  |
| ▲54 |  | 稳步推进第三次全国农业普查工作。3月底前进行普查数据现场登记、核实、录入、上传，6月底前开展数据质量检查、核实、事后质量抽查，12月底前完成普查数据评估、数据整理、数据库建设、数据资料的初步开发。 |  | 统计局 发展改革局 财政局 农业局 各镇（街） |  |  | 郑选宏 冯振恒 张儒相 余汉忠 党（工）委书记 |  | 1-3月，已组织各镇（街）农普办完成普查区PDA数据采集阶段各项工作，已完成登记农户等三类表登记对象73479户。现进入数据审核、改错、复查和验收阶段。 |  |
| ▲55 |  | 公开安全“黑名单”。每半年一次通过网站向社会公布纳入“黑名单”管理的生产经营单位信息。 |  | 安监局 科工商务局 国土资源局 环保局 交通运输局 市场监管局 公安消防大队 |  |  | 陈健宁 梁春光 吴庭富 袁保民 岑仲纯 李立新 周瀚杰 |  | 已组织召开安全生产工作会议暨第二季度防范较大以上安全事故会议。已下发《恩平市安全生产特别防护期大检查工作方案》、《关于继续开展工贸行业春节前后停产复产双“五个一”安全生产专项检查的通知》等文件，开展安全生产大检查督查行动，全面排查治理隐患。 |  |
| ▲56 |  | 坚决遏制较大以上事故发生，全年较大事故发生起数不突破上级下达的控制指标 。 |  | 安监局 |  |  | 陈健宁 |  | 1—3月，全市安全生产形势呈稳定好转趋势，工矿商贸企业没发生安全生产事故。 |  |
| ▲57 |  | 深化农村普惠金融“村村通”工作，推动“政银保企农”合作。强化金融对企业的支撑，鼓励引导企业上市，鼓励中小微企业在新三板和股权交易中心挂牌融资，支持企业并购重组，做大做强。 |  | 金融办 银监办 各镇（街） |  |  | 吴学筠 郑权坤 党（工）委书记 |  | 1.已发动养殖户通过江门市“政银保”农业合作方案加强农业“政银保”合作，有关工作已达成初步共识，计划近期推广发动。 2.继续加大对道氏公司3D渗花墨水项目增资扩股支持力度。贯彻落实《关于进一步推动恩平市企业改制上市实施意见的通知》和《关于对恩平市企业在全国中小企业股份转让系统、天津股权交易所和香港H股上市给予资金奖励的通知》文件精神，大力鼓励和扶持企业上市。 |  |
| 六、郑立森同志分管工作（共2项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 探索推行将“两个责任”落实情况纳入镇级绩效考核。加大“一案双查”力度，严肃查处各类违纪违规行为，推进问责常态化。 |  | 纪委监察局 市委办 市府办 组织部 市直各单位 各镇（街） |  |  | 戚艳芬 张永成 方瑞明 余达明 市直各单位负责人 党（工）委书记 |  | 已将“两个责任”落实情况纳入镇级绩效考核，并已完成具体考核实施方案初稿，现正征求意见。1-3月，已立案53件，结案36件，党政纪处分31人。 |  |
| ▲59 |  | 严格落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”问题，对不收敛、不收手的一律从严查处，开展党员领导干部“八小时以外”活动的监督工作。 |  | 纪委监察局 市委办 市府办 组织部 各镇（街） |  |  | 戚艳芬 张永成 方瑞明 余达明 党（工）委书记 |  | 利用元旦、春节等重要时间节点开展明查暗访，已暗访34次时长101小时，发现问题线索5条，并责令有关单位对3人开展谈话提醒、批评教育。已把“八小时以外”活动监督工作纳入镇级“两个责任”考核。 |  |
| 七、禤活源同志分管工作（共2项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲60 |  | 深化政务公开，完善政府网站、恩平发布、邑网通、微市长等政务平台建设。 |  | 市府办 科工商务局 行政服务中心 |  |  | 方瑞明 梁春光 郑前进 |  | - 已完善、充实政府网站政务公开栏目和行政管理系统政务公开版块，定期登载各类政策法规、办事程序、信息动态等。 2.已安排专业人员定期更新恩平发布微博、微信公众号，至3月底，关注人数已达22329人，发布信息超过3200条。 3.“江门邑网通”恩平版APP手机客户端已投入使用。“恩平微市长”已上线运行，为市民提供在线的政府服务咨询、查询、投诉、意见征集、热点信息推送等服务。 |  |
| ▲61 |  | 完善突发事件应急机制建设，提高应急管理能力。开展2017年应急干部培训班工作。开展桌面推演及应急演练，提升、强化综合救援队伍的联动能力。建成市应急平台，为突发事件高效处置提供有力支撑。开展应急知识进社区宣传推广活动。 |  | 应急办 |  |  | 黄达亮 |  | 准备开展恩平市应急管理人员业务培训班。做好市应急平台前期建设统筹工作，正在收集各单位应急资源数据。 |  |
| 八、吴永芳同志分管工作（共8项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 |  | 落实创文再出发，抓好城市基础设施建设、城市管理和市民素质提升三项民生工程，推进城乡文明共建，开展文明镇村创建活动。 |  | 创文办 市直各单位 各镇（街） |  |  | 陈永强 各单位负责人 党（工）委书记 |  | - 已召开全市创文工作再动员再部署会议，已调整恩平市创建广东省文明城市工作领导小组。已印发新版测评体系，要求创文责任单位制订工作计划。 2.已召开推进恩园基础建设调研会，并联系设计公司对恩园进行规划设计。已制订《恩平市“感恩塑魂”建设工作方案》，并开展“感恩塑魂”实践活动。 3.已表彰一批2016年精神文明建设先进集体。已表彰5位江门好人、2位道德模范。市民梁金积获评广东好人，现推荐其申报中国好人。 |  |
| ▲63 |  | 深化“大民政”工作，组织举办“6·30”全市慈善公益活动。依法做好社会组织登记管理，促进社会组织健康有序发展。 |  | 民政局 政法委 财政局 农业局（扶贫办） 卫计局 |  |  | 吴炎稂 莫礼调 张儒相 余汉忠 何玉清 |  | 1.已成立恩平市慈善活动总指挥部，各镇（街）也成立指挥部，合力做好2017年慈善公益活动组织实施工作。 2.已开展2017年第一季度社会组织登记工作和2016年度检查通知工作。正对不合格的社会组织进行摸底调查。协助做好“双百镇”发动工作，已发动各镇（街）落实相应的办公场所、服务场所和服务设施等。 |  |
| ▲64 |  | 完善重特大疾病医疗救助制度，普及医疗救助和医疗保险同步结算服务。 |  | 民政局 人社局 卫计局 |  |  | 吴炎稂 吴先进 何玉清 |  | 全市28间医疗机构已全部开通“一站式”结算系统，实现医疗救助一站式结算全覆盖。 |  |
| ▲65 |  | 推动“邑家园”+社区教育、“邑家园”+志愿服务，构建“三建”（党建社建群建）齐动、“三社”（社区社组社工）联动、“三工”（党工社工义工）互动基层服务模式，以普及电子义工证为纽带，以各村（居）“邑家园”全面建立志愿服务站为平台，以基层党员志愿服务带动社会志愿服务。 |  | 民政局 组织部 宣传部 政法委 机关工委 教育局 财政局 行政服务中心 团市委 |  |  | 吴炎稂 许坚武 梁朝贺 莫礼调 李倩瑚 莫平福 张儒相 郑前进 冯丽琴 |  | 正在研究相关工作，准备起草构建“三建”齐动、“三社”联动、“三工”互动服务模式相关文件。正与有关社会组织协商，组织举办两次大型衣服捐赠活动。 |  |
| ▲66 | 配合江门市创建省级侨乡文化生态保护实验区。深入挖掘整理侨乡文化和涉侨非遗资源，组织专家对实验区规划进行前期调研论证。加快工艺美术、印刷发行等文化产业发展，组织优秀企业参加中国（深圳）国际文化产业博览交易会，发动和组织各印刷企业参观印刷博览会，发动和组织各书店积极参加“书香节”活动。 |  | 文广新局 外侨局 |  |  | 梁绮玲 高超云 |  | 配合江门市举办第三届世界广府人恳亲大会暨2017中国侨都（江门）华人嘉年华活动，创建省级“侨乡文化生态保护试验区”。已开展华侨文化调研活动及侨乡文化课题研究活动，藜塘碉楼文化广场已成功揭幕。筹备参加中国（深圳）国际文化产业博览会，发动优秀文化企业参加文博会。 |  |  |
| ▲67 | 积极与镇（街）、村（居）、企业和各中小学校、高校图书馆资源共享，推进全民阅读。在公共图书馆以及条件成熟镇（街）图书馆实现通借通还。建设图书流动服务点；加强公共图书馆和各高校图书馆、中小学校的合作，实现文献资源共建共享；加强对企业的信息服务。 |  | 文广新局 相关镇（街） |  |  | 梁绮玲 党（工）委书记 |  | 正在筹备图书馆总分馆建设，已在恩城文体服务中心设立分馆并实现通借通还。新建君堂镇新塘管区图书室、泉林风景区雕琢时光图书室两个图书流动服务点。 |  |  |
| ▲68 | 整合提升公共文化服务，实施农家书屋数字化建设、基层综合性文化服务中心示范点建设等文化惠民工程，推进江门五邑联合文化馆建设，临时搬迁图书馆，维修博物馆。开展流动文化服务，完成农村公益电影放映1821场，送戏下乡、进社区、进校园30场。 |  | 文广新局 教育局 各镇（街） |  |  | 梁绮玲 莫平福 党（工）委书记 |  | 1.已举办全市文化站工作人员业务培训班。已落实5个综合性文化服务中心示范点建设资金75万元，并选定示范点，各示范点正在制订建设方案。 2.已申请园区孵化基地扶贫楼和原新华书店仓库为临时图书馆场所，等待批复。博物馆主体修缮工程设计方案已经省有关部门审核，正在顺利推进。 3.1—3月，已放映农村公益电影104场，送戏下乡、进社区7场，送展览进社区4场，送辅导进校园1场，送图书下乡2场。 |  |  |
| ▲69 | 继续推进自然村落历史人文普查工作，组织完成复审工作。 |  | 档案局 民政局 住建局 文广新局 文 联 各镇（街） |  |  | 郑素红 吴炎稂 陈德耀 梁绮玲 冯儒发 党（工）委书记 |  | 已开展前期普查资料收集工作，并核实列入普查自然村数为1590条。1-3月，完成《调查》初稿、总纂、初审1590份，其中1290条自然村已完成复审。已录入江门市资料填报系统的自然村落数391条。 |  |  |
| 九、白云梅同志分管工作（共7项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲70 | 大力扶持民办教育规范特色优质发展，支持混合所有制办学等新模式，加快促进民办教育发展。推进学前教育优质普惠发展，进一步完善住宅小区配套幼儿园管理，完善乡镇中心幼儿园建设，全市规范化幼儿园比例达80%以上。推动普通高中教育优质特色多样化发展，高中阶段毛入学率达97%以上，指导学校制订和实施切实可行的创建特色学校方案。配合江门市继续推进国家级特殊教育改革试验区建设。 |  | 教育局 发展改革局 财政局 人社局 国土资源局 住建局 卫计局 规划局 资产办 残 联 各镇（街） |  |  | 莫平福 冯振恒 张儒相 吴先进 吴庭富 陈德耀 何玉清 张 帆 黎欣凡 陈俊杰 党（工）委书记 |  | 1.三所民办幼儿园（启贤、博雅、博士王子）现已获批筹建。正在研究将锦江中职学校改建为优质民办小学，城市民办教育扶持办法正在研究制订。 2.全市规范化幼儿园比例已达86.8%。《恩平市普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理实施细则》正在征求意见。 3.高中阶段毛入学率为95.4%，比去年提高1.5%。全市适龄残疾儿童入学率100%。 |  |  |
| ▲71 | 大力推进教育“名师工程”，加强高素质专业化教师队伍建设，组织布置市直各学校开展青年教师（中青年干部）培养项目和“体艺”教师培训计划以及“农村教师”培养。完善教师队伍交流轮岗制度，6月底前完成教师交流工作计划并开展工作，12月底前完成检查考核情况。 |  | 教育局 |  |  | 莫平福 |  | 已制订我市第四批名师评选方案，计划上半年开展评选工作。已制订市直各学校青年教师（中青年干部）培养项目、“体艺”教师培训计划以及“农村教师”培养计划。已制订我市教师队伍交流轮岗相关文件。 |  |  |
| ▲72 | 创建广东省职业教育综合改革示范市，鼓励实践现代学徒制。加强校企合作，配合推动广播电视大学转型成为开放大学，完成开放大学建设方案及章程的制订。进一步推进特色社区教育、老人教育发展，进一步推进实验点建设，加强终身教育学习网（邑学网）的建设及应用管理 。 |  | 教育局 职教中心 |  |  | 莫平福 唐立伟 |  | 1.恩平市中等职业技术学校学生宿舍4幢已完成地质勘探和设计工作，正办理立项手续。 2.已完成恩平市创建省级农村职业教育和成人教育示范县迎检工作。 3.已深入锦兴、宝索、泉林等企业开展调研，了解企业用工需求，开展现代学徒制培养模式实践研究。 4.已在蓝海公司设立恩平社区学院教学实践体验点，已在恩城新塘社区成立新塘社区学校，已开展“邑家园+社区学校“活动。 |  |  |
| ▲73 | 做好教育强镇复评工作，努力创建全国中小学校督学挂牌督导创新县。 |  | 教育局 相关镇(街) |  |  | 莫平福 党（工）委书记 |  | 1.已选定牛江冯如中学、恩城第四小学、大槐中心小学为本年度特色学校建设对象，准备根据各校实际制订、实施创建特色学校方案。 2.已完成江门市对大槐镇教育强镇复评督前的检查工作，正在研究解决大槐中心小学存在的大班额问题。 3.正在推进创建全国中小学校督学挂牌督导创新县工作。全市中小学及幼儿园已实现责任督学全覆盖，已制订并实施创建工作的制度、方案、计划。已组织全市督学进行培训。 |  |  |
| ▲74 | 完善公共体育服务体系，加强社区体育设施建设。上报乡镇（街道）、行政村（居委会）现有体育设施情况、建设计划，全民健身器材（场地）维护计划及社会体育指导员服务站建设情况，力争80%以上达到“城乡15分钟健身圈”标准。加快健身竞技等体育产业发展，开展侨乡武术推广宣传，参加江门市举办的侨乡武术大赛和侨乡武术文化节活动。 |  | 体育局 |  |  | 钟东成 |  | 1.已对今年计划建设的2个体育小公园及10个体育健身点进行实地走访调研，并提出整改意见。 2.已多次开会研究武术进校园事宜，力争举办醒狮嘉年华、太极拳剑表演等一系列活动，已开展武术（跆拳道）社会体育指导员进校园任辅导员等计划。 3.已开展全民健身器材（场地）维护计划，对11个镇（街）全民健身广场和50个行政村健身场地进行走访调查。 |  |  |
| ▲75 | 配合开展构造台开恩世遗文化旅游区。完成中国国际特色旅游目的地全域化发展布局规划编制，理清台开恩世遗文化旅游区产业布局。加强文旅融合，发展红色旅游。加强区域推介合作，开展旅游营销和节庆活动。 |  | 旅游局 |  |  | 吴子健 |  | 配合上级部门开展编制《中国国际特色旅游目的地全域化发展布局规划》工作。已策划2017簕菜文化节。已制订2017年全市全年旅游节庆主题活动方案，正按程序进行审定。已完成编制《恩平市全域旅游建设行动计划》和恩平市旅游招商项目库的采购工作。 |  |  |
| ▲76 | 按照“主客共享”全域旅游理念，加强文旅步径、温泉旅居、特色街区、特色民宿、旅游厕所等基础工程建设，培育航空、工业、乡村等旅游新业态。推进农家乐休闲旅游示范点评选和建设工作。推进“醉美江门百村”建设，制订2017年创建工作方案，开展评定验收工作，打造一批旅游示范镇（村）。建设“秀美五邑天地”，配合编制完成五邑天地文化旅游项目策划总纲。完成《广东省恩平市恩州学泉发展规划》、《广东省恩平市潭江源文化与聚落研究》规划审批，制订恩州学泉项目推进工作实施方案。 |  | 旅游局 宣传部 财政局 农业局 文广新局 规划局 相关镇(街) |  |  | 吴子健 梁朝贺 张儒相 余汉忠 梁绮玲 张 帆 党（工）委书记 |  | 江门市暂未下达文旅步径、温泉旅居、特色街区、特色民宿、“醉美江门百村”等具体工作方案。已上报6座旅游厕所建设计划，将按照国家有关建设标准进行建设。《广东省恩平市恩州学泉发展规划》初步方案已完成，并已召开专家评审会，现正根据会议反馈意见进行修改。《广东省恩平市潭江源文化与聚落研究》方案正在编制。 |  |  |
| 十、劳沈川同志分管工作（共16项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲77 | 加强水利设施建设，提升“三防”应急能力。完成三防专用通信网络专线链路建设，全力做好三防应急减灾工作。完成民生水利投入5000万元以上。 |  | 水务局 农业局 各镇（街） |  |  | 何辉明 余汉忠 党（工）委书记 |  | 1-3月，已完成民生水利投入2500万。三防专用通信网络专线链路建设由江门市水务局统一实施。现已开通光路，接好收发器，接入交换机。恩平市三防决策支持系统建设已与中标单位签订建设合同，已完成监理承发包，正进行软件开发与现场调研。 |  |  |
| ▲78 | 按照扶贫方案的要求，精准施策，项目安排和资金使用要扶到点上、根上，确保如期完成今年计划任务，实现276个重点扶贫对象脱贫。加快推动扶贫线与低保线“两线合一”改革试点工作，运用大数据技术，整合民政、人社、卫生计生、教育、残联等部门单位信息资源，构建全面覆盖农村低收入群体的大数据库。继续开展百企扶百村、百医牵百村、千（万）义工助千户行动等不同类型社会扶贫模式，支持慈善机构参与扶贫开发。 |  | 农业局（扶贫办） 教育局 民政局 卫计局 人社局 残 联 团市委 工商联 各镇（街） |  |  | 余汉忠 莫平福 吴炎稂 何玉清 吴先进 陈俊杰 冯丽琴 伍国勇 党（工）委书记 |  | 1.1-3月，下基层医生已接诊病人712人次，已双向转诊47人次，康复治疗229人次，健康教育1391人次，计划生育技术服务指导64人次。 2.结合学雷锋月，已组织470多个义工对11个镇（街）136户困难户进行慰问。已认领困难群众微心愿100多个。 3.已完成28个企业与28个贫困老区村深入对接，对老区村学生、孤寡老人进行慰问活动，已发放慰问金5万元。 |  |  |
| ▲79 | 大力发展海洋经济，合理开发海洋资源，开展第一次全国海洋经济调查。推进养殖用海市场化配置工作，提高海洋资源开发利用水平。 |  | 农业局 第一次全国 海洋经济调查工作 领导小组成员单位 |  |  | 余汉忠 工作领导小组成员单位负责人 |  | 已成立第一次全国海洋经济调查工作领导小组，各相关部门和镇（街）已落实调查员名单。 |  |  |
| ▲80 | 深化农业强市建设。抓好恩平国家农业可持续发展试验示范区建设。大力发展现代农业，推进农业供给侧结构性改革，加大优势特色农产品产业扶持力度，加强与农业科研机构的合作。抓好省农科院专家恩平工作站、航天育种院士工作站建设，鼓励企业申请成为农业新型研发机构。积极培育新型农业经营主体、新型职业农民，新增市级以上重点农业龙头企业2家以上、市级农民专业合作示范社3家、家庭农场3家以上，培训新型职业农民250人次。 |  | 农业局 发展改革局 财政局 科工商务局 国土资源局 环保局 水务局 林业局 市场监管局 市新型职业农民培育示范工程协调领导小组成员单位 各镇（街） |  |  | 余汉忠 冯振恒 张儒相 梁春光 吴庭富 袁保民 何辉明 朱明君 李立新 工程协调领导小组成员单位负责人 党（工）委书记 |  | - 已编制《广东省恩平市国家农业可持续发展试验示范区建设方案》，并上报省农业厅。省农业厅已向农业部推荐我市申请创建国家农业可持续发展试验示范区。已与农业部规划设计研究院签订合同，聘请其编制示范区总体规划。 2.已发动和指导企业申报农业新型研发机构。已成立新型职业农民领导小组，开展新型职业农民认定管理办法及扶持政策调研。正在制订新型职业农民培育工程实施方案。 3.正在开展江门市级重点农业龙头企业、农民专业合作示范社、示范性家庭农场的培育及申报发动工作。 |  |  |
| ▲81 | 继续推进农业“政银保”项目，积极配合江门市完成第二轮农业“政银保”放款扶持农业经营主体发展。 |  | 农业局 财政局 金融办 |  |  | 余汉忠 张儒相 吴学筠 |  | 1-3月，已完成发放“政银保”合作农业贷款4笔，贷款金额640万元，受惠农户53户。已累计发放贷款10笔、贷款金额3290万元，受惠群众576户。 |  |  |
| ▲82 | 创建国家农产品质量安全市。农产品质量安全监管工作在镇级发展绩效考核体系中所占权重高于5%。乡镇监管机构落实日常巡查、速测等工作，每个乡镇有监管机构、有工作人员、有检测场所，全年定性检测农产品样品不少于4800个。建立村级质量安全监管员、协管员队伍，逐步建立村级服务点。建立病死畜禽及不合格农产品无害化处理机制，病死畜禽无害化处理率达到100%；开展全市的农产品质量安全事故应急演练。按照“四统一”标准建成镇级农产品质量安全检测站。 |  | 农业局 创建国家农产品质量安全市工作领导小组成员单位 |  |  | 余汉忠 工作领导小组成员单位负责人 |  | 已把农产品质量安全监管工作纳入镇级发展绩效考核体系，并制订相关考核方案初稿。已召开工作推进会，并分解任务。正在完善大田镇检测中心建设。 |  |  |
| ▲83 | 推进新农村连片示范建设，争创示范村2个，特色村或名村1个。 |  | 农业局 各镇（街） |  |  | 余汉忠 党（工）委书记 |  | 已完成《恩平市新农村连片示范建设工程规划设计（2015-2020）》，牛江镇高联村和莲华村已基本完成主体村建设。 |  |  |
| ▲84 | 完善农村集体“三资”管理。升级优化农村产权流转管理服务平台，做到农村财务帐与农村“三资”管理系统有机结合，实现“三资”数据的实时更新、动态监测和管理。形成集资产管理、交易与村务公开、管理、监督融为一体的全市统一农村集体“三资”管理大平台，逐步实现“统一平台、统一标准、分级实施、制度健全、管理动态、交易阳光、监控实时、信息共享”的农村集体“三资”管理新模式。 |  | 农业局 纪委监察局 科工商务局 民政局 财政局 审计局 行政服务中心 各镇（街） |  |  | 余汉忠 戚艳芬 梁春光 吴炎稂 张儒相 余超群 郑前进 党（工）委书记 |  | 1-3月，全市农村集体资产资源交易已达30宗, 交易金额1203万元,增值140万元；已理顺经济合同130份。已制订《恩平市农村财务监管平台管理制度（试行）》，开展平台与银行系统数据对接工作。 |  |  |
| ▲85 | 推进农村土地承包经营权确权。3月全面完成确权面积实测工作，6月完成颁证超过30%，9月完成颁证超过60%，12月完成颁证超过70%。 |  | 农业局 宣传部 公安局 司法局 财政局 国土资源局 统计局 档案局 法制局 信访局 各镇（街） |  |  | 余汉忠 陈永强 谭晓滨 余春萍 张儒相 吴庭富 郑选宏 郑素红 吴炳琼 张国惠 党（工）委书记 |  | 全市1830个经济合作社中已完成1789个外业调查指界工作，完成97.8%。已指界确认承包地块310862块，实测面积354364亩，开展张榜公示的经济合作社1553个，公示承包农户数65240户，地块287755块，面积318964亩。已签印确认承包农户1624户，地块6939块，面积7100亩。已完成确权面积实测工作。牛江镇已举行第一批全市土地确权颁证仪式。 |  |  |
| ▲86 | 大力发展“三品一标一品牌”，培育马铃薯、簕菜、白菜心等特色品牌。发展农产品深加工和流通业，建设一批农产品配送中心、经营旗舰店和社区连锁经营门店。 |  | 农业局 科工商务局 环保局 卫计局 食品药品监管局 市场监管局 粮食局 供销社 |  |  | 余汉忠 梁春光 袁保民 何玉清 梁国光 李立新 陈炳权 吴树强 |  | 已上报三品一标发展计划，其中8家申报无公害，1家申报地理标志。沙湖大米获得“广东好大米”十大品牌，已开展一系列推介宣传活动。 |  |  |
| ▲87 | 推动广东镇海湾红树林湿地公园形成雏形，完成公园导览图和潮人径标识，实现公园出入口间的接驳连通。规划推进沙湖湿地公园建设，完成总体规划编制，并通过设立审批。 |  | 林业局 横陂镇 沙湖镇 |  |  | 朱明君 何坚培 陈育存 |  | 已完成红树林湿地公园两个出入口设置开通、公园导览图和潮人径标识以及出入口接驳连通。正在编制沙湖湿地公园总体规划。 |  |  |
| ▲88 | 抓好创建国家森林城市工作，规划建设1个省级森林公园。开展多种形式、多元投入的植树造林活动，完成营造林2.5万亩，义务植树35万株。完成19条乡村绿化美化工程建设，6月底前确定乡村绿化美化点并完成作业设计，12月底前完成绿化美化工程。加强林业生态重点工程建设与管护工作，完成重点工程作业设计、整地备耕等前期准备工作，完成森林碳汇重点生态工程森林抚育7570亩。 |  | 林业局 财政局 相关镇（街） |  |  | 朱明君 张儒相 党（工）委书记 |  | 正在编制响水龙潭省级森林公园可研报告和总体规划。已完成营造林2万亩，植树35万株。已完成2017年乡村绿化美化建设工程招标工作，准备进场施工。已完成碳汇森林抚育7570亩工程的立项、设计工作，正在开展招投标。 |  |  |
| ▲89 | 加强森林防火基础设施建设。强化基层森林消防以水灭火装备建设。维护生物防火林带5公里，新建、维护防火通道15公里。 |  | 林业局 |  |  | 朱明君 |  | 1-3月，已完成生物防火林带维护建设5公里、维护防火通道7.5公里。 |  |  |
| ▲90 | 推动那吉特色小镇建设。研究出台森林小镇整体规划。基本完成森林小镇主题公园、标识建筑、文化长廊等建设。开展湿地公园前期规划工作。 |  | 林业局 那吉镇 住建局 |  |  | 朱明君 黎晓辉 陈德耀 |  | 正在编制森林小镇总体规划，规划开展主题公园、标识建筑、文化长廊等一系列工程建设。正在进行湿地公园选址工作。 |  |  |
| ▲91 | 加快推动气象现代化。完成气象灾害监测预警中心业务用房建设，并投入使用。 |  | 气象局 |  |  | 管 勇 |  | 气象灾害监测预警中心业务用房建设工程已完成83%，其中业务用房主体已完成，正进行室内装修和安装相关设备。 |  |  |
| ▲92 | 落实粮食安全责任制，做好2016年度粮食安全责任迎检工作。完成年度地方储备粮任务，确保粮食安全。开展储备库扩建工程。 |  | 粮食局 粮食安全责任考核工作领导小组成员单位 |  |  | 陈炳权 成员单位负责人 |  | 已完成2016年度粮食安全责任迎检工作。已上报2017年度地方储备粮轮换方案，正按程序进行审批。已完成储备库扩建工程总体规划图。 |  |  |
| 十一、朱立辉同志分管工作（共5项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 大力抓好禁毒整治工作，确保“禁毒摘牌”。 |  | 禁毒办 市禁毒委成员单位 各镇（街） |  |  | 黄金明 成员单位负责人 党（工）委书记 |  | 1.已于2017年4月25日成功摘掉“全国制毒犯罪重点关注地区”的帽子。 2.已开展各镇（街）禁毒网格员系统培训，推进禁毒社工购买服务。已开展禁毒预防宣传教育示范学校评选活动。各镇（街）已开展踏查铲毒工作，对社区戒毒康复人员和女性吸毒人员开展就业指导帮扶，并推广牛江镇“农技戒毒，生产康复”经验。 3.公安局已成立缉毒破案专业队。第一季度破案39宗，刑拘43人，逮捕29人，查处433人，强戒293人；社区戒毒康复综合执行率为87.2%。 |  |  |
| ▲94 | 推进智能感知采集网、社会治安视频监控系统和云端警务建设，推广应用实有房屋门禁视频系统，重点面向城区、治安复杂区域覆盖建设。完成“江门邑微警”全市推广应用。 |  | 公安局 |  |  | 谭晓滨 |  | 1-3月，已建306个治安视频监控点，其中93个点已安装智能感知采集设备，已达到上级要求。准备继续投入300万元增加50个治安视频监控点。已安装出租屋“门禁+视频”系统2套。已成立微警中心，并配备工作人员7人，“邑微警”项目已进入系统上线测试阶段。 |  |  |
| ▲95 | 逐步建立城乡统一的新型户籍制度，提高户籍人口城镇化率至32.67%。 |  | 公安局 |  |  | 谭晓滨 |  | 1-3月，我市人口城镇化率为34.6%。计划对“农转非”和“非转农”准入条件进行调整，放宽户口迁入城镇条件，严格审核“非转农”、农村地区户口迁移申请，实行居住证制度。 |  |  |
| ▲96 | 加强一村（社区）一法律顾问制度。落实2017年全市一村（社区）一法律顾问工作的补贴经费及司法行政部门开展工作的配套经费。结合实际制订村（社区）法律顾问“以案定补”、“以奖代补”等激励措施。开展全市一村（社区）一法律顾问培训工作。 |  | 司法局 财政局 |  |  | 余春萍 张儒相 |  | 已落实2017年补贴经费174万元及司法行政部门开展工作的配套经费10万元。江门市司法局已制订村（社区）法律顾问“以案定补”、“以奖代补”等激励措施。 |  |  |
| ▲97 | 完善公共法律服务实体平台建设。制作《公共法律服务指南》，组建公共法律服务志愿者队伍。出台《加强镇（街）公共法律服务中心建设的意见》，对全市各镇（街）公共法律平台进行分类评估。加快推进社区矫正中心建设，确保省、市社区矫正指挥中心与县级社区矫正中心顺利对接及三级连通。 |  | 司法局 |  |  | 余春萍 |  | 公共法律服务相关工作待江门市下达正式文件后开展工作。社矫中心用房已基本落实，正在设计方案。 |  |  |
| 十二、岑安林同志分管工作（共7项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲98 | 全面落实环保规划和环境功能区划，严格执行生态分区管理要求，坚守饮用水源保护区、自然保护区和生态严控区等环保“红线”，严把建设项目环保准入关。配合江门市落实珠三角建设国家绿色发展示范区工作，完成生态文明建设示范创建规划编制。加强饮用水源保护，推动镇级饮用水源保护区开展规范化建设工作。 |  | 环保局 住建局 水务局 农业局 相关镇（街） |  | 袁保民 陈德耀 何辉明 余汉忠 党（工）委书记 |  |  |  |  | 已制订生态文明建设示范创建规划编制方案，正进行立项，准备开展招标采购。已完成镇级饮用水源保护区规范化建设调研，正在进行方案编制。 |
| ▲99 | 加强环境监管执法，严厉打击废水废气偷排等环境违法行为，落实去污染工作任务。全面落实污染源日常环境监管“双随机”抽查。对重点突出环境问题实施挂牌督办。推进环保机构监测监察执法垂直管理制度改革。 |  | 环保局 编 办 公安局 财政局 人社局 |  | 袁保民 吴文广 谭晓滨 张儒相 吴先进 |  |  |  |  | 已完成第一季度“双随机”抽查工作及日常环境监察工作，并督促企业落实环境治理主体责任。 |
| ▲100 | 加强机动车污染防治和城市扬尘污染防控。完成上级下达的高污染燃煤小锅炉淘汰任务，其中第一季度完成淘汰任务的10%，第二季度完成50%，第三季度完成80%。完成上级下达的重点监管企业挥发性有机物综合整治任务，其中第一、二季度完成整治任务的40%，第三季度完成80%。完成上级下达的黄标车和老旧车淘汰任务，其中第一季度完成淘汰任务的10%，第二季度完成50%，第三季度完成80%。 |  | 环保局 公安局 交通运输局 城管局 各镇（街） |  | 袁保民 谭晓滨 岑仲纯 任卫康 党（工）委书记 |  |  |  |  | 已完成《关于加快黄标车淘汰工作的实施方案》初稿，待征求相关部门意见后，再按程序进行审核。1-3月，已淘汰黄标车74辆，完成率9.45%。已对全市41个淘汰任务锅炉进度摸底调查。已开展建筑工地排查和扬尘污染防控工作。 |
| ▲101 | 推进全市皮革、印染、陶瓷等重点行业和沙湖、横陂重点区域的环保专项整治工作。开展摸底排查工作，制订印发全市重点行业、重点区域环境专项整治方案。组织开展环境专项整治，查处、取缔、关闭一批污染严重且治理无望的落后生产能力企业。完善危险废物跨区转移机制，全面实施电子联单制度。制订印发土壤污染防治工作方案。完成土壤污染治理与修复规划，并报省环境保护厅备案。完成省下达的2017年度重金属综合污染防治目标任务。 |  | 环保局 发展改革局 科工商务局 财政局 国土资源局 农业局 沙湖镇 横陂镇 |  | 袁保民 冯振恒 梁春光 张儒相 吴庭富 余汉忠 陈育存 何坚培 |  |  |  |  | 已完成《恩平市皮革、印染、陶瓷行业企业环境综合整治工作方案》初稿，正在开展相关综合整治工作。产生危险废物的企业已全部实行电子联单制度，取消纸质联单。正进行土壤污染防治工作方案编制经费预算。 |
| ▲102 | 配合江门市加快中欧（江门）中小企业国际合作区建设，加强与欧洲在机械装备、电力设备、电子信息、新能源汽车等产业对接合作。健全项目落地倒逼机制，推进亿元项目建设。加快广东宝索、汇茂电气等44个机械组团项目落地投产。新增试投产企业和规上工业企业各8家以上。力促宝索、恒钢智能加工中心落地。 |  | 园区管委会 科工商务局 发展改革局 统计局 |  | 郑伟潮 梁春光 冯振恒 郑选宏 |  |  |  |  | - 恩平市中欧（江门）中小企业国际合作区智能装备制造基地已挂牌成立。已实行领导班子包干制，加快推进宝索等7个在建亿元项目建设。 2.44个组团项目中已有21个进入试投产。宝索智能精密加工中心专用厂房正在装修，准备验收。恒钢智能柔性大型复合加工中心设备已获专利，已完成技改项目备案，正在筹集建设资金。 |
| ▲103 | 积极谋划“一园三区”联动发展，主动融入台开同城，大力推进“七个一”专项行动，推动园区扩能增效。抓园区工业投资，加快亿元以上工业项目建设；抓配套设施建设，完成1.59亿元投资。基本完成大槐片区基础设施开发建设，以园区主导产业为主，引入优质项目10个。打造圣堂片区以新材料为主的产业基地，扩大陶瓷釉料和印刷墨水产能。启动东成片区开发建设工作。 |  | 园区管委会 发展改革局 财政局 科工商务局 圣堂镇 东成镇 大槐镇 |  | 郑伟潮 冯振恒 张儒相 梁春光 侯光裔 郑伟潮 岑荣欣 |  |  |  |  | 1—3月，园区配套设施建设累计完成投资0.38亿元，完成全年任务的23.9%。大槐片区基础设施建设新增4个平土工程，累计完成平土面积1400亩，占总规划面积的60%。道氏公司陶瓷喷墨打印用墨水生产项目扩能工程已进入基础设施建设的前期阶段。东成片区计划下半年启动建设。 |
| ▲104 | 在工业园区开展处置空置厂房行动，全年计划处置空置厂房4700平方米以上。 |  | 园区管委会 国土资源局 科工商务局 |  | 郑伟潮 吴庭富 梁春光 |  |  |  |  | 欧亚美电子有限公司4000多平方米空置厂房正在办理厂房验收手续。 |
| 十三、张红艺同志分管工作（共13项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲105 | 开展不动产登记数据整合和登记信息管理基础平台建设。 |  | 国土资源局 住建局 |  | 吴庭富 陈德耀 |  |  |  |  | 1.不动产登记数据整合方面：农村集体土地所有权档案扫描工作已完成90%，林权档案已完成99%，地征档案扫描已完成59%。 2.登记信息管理基础平台建设方面：不动产登记系统和不动产权籍系统已正常运行。林权业务已上线，已完成87%。权籍调查业务已上线，已完成95%。正在新服务器上搭建环境、安装部署系统与数据库，已完成20%。 |
| ▲106 | 加强对低效用地、低效厂房的盘活利用。盘活闲置土地300亩以上。 |  | 国土资源局 发展改革局 科工商务局 财政局 环保局 住建局 规划局 园区管委会 各镇（街） |  | 吴庭富 冯振恒 梁春光 张儒相 袁保民 陈德耀 张 帆 郑伟潮 党（工）委书记 |  |  |  |  | 已起草《恩平市加快盘活利用闲置土地专项整治行动工作方案》，正按程序报送审批。已组织人员对全市建设用地情况进行清查，通过“图、文、地”三核对，对照土地现状实测图和遥感卫星影像图，筛选出疑似闲置土地。 |
| ▲107 | 打造生态文明示范村，创建宜居镇（村）2条。 |  | 住建局 宣传部 民政局 财政局 环保局 交通运输局 水务局 农业局 卫计局 规划局 各镇（街） |  | 陈德耀 陈永强 吴炎稂 张儒相 袁保民 岑仲纯 何辉明 余汉忠 何玉清 张 帆 党（工）委书记 |  |  |  |  | 已将沙湖镇乌石村委会、东成镇鹿颈村委会长礼村列入宜居村试点，并开展创建工作。1-3月，两个试点累计投入建设资金128.9万元，进行水泥道路铺设、排水渠改造和村道路灯安装。已投入资金103.9万元新建10间楼房，改造房屋面积860平方米。 |
| ▲108 | 促进房地产去库存，配合江门市研究建立房地产平稳健康发展长效机制。研究完善我市房地产市场监测指标体系。 |  | 住建局 发展改革局 财政局 国土资源局 交通运输局 地税局 规划局 资产办 |  | 陈德耀 冯振恒 张儒相 吴庭富 岑仲纯 梁朝晖 张 帆 黎欣凡 |  |  |  |  | 1-3月，全市商品房库存面积已由2016年底83.67万平方米下降到78.39万平方米,去库存周期由2016年底17.5个月减少到15.7个月。 |
| ▲109 | 完善城乡生活垃圾收运体系，推进城乡生活垃圾资源化利用和分类减量处理。探索开展再生资源回收与生活垃圾分类回收体系的协同发展。 |  | 住建局 发展改革局 科工商务局 环保局 供销社 |  | 陈德耀 冯振恒 梁春光 袁保民 吴树强 |  |  |  |  | 已将圣堂镇和大槐镇锦新村委会、牛江镇莲塘村委会列为试点，推进农村生活垃圾分类减量工作。1-3月，我市农村生活垃圾分类减量比例提升到35%。 |
| 110 | ▲ 配合完成中开高速和高恩高速恩平段征地拆迁、管线迁改。 |  | 交通运输局 发展改革局 财政局 国土资源局 供电局 公路局 规划局 相关镇（街） |  | 岑仲纯 冯振恒 张儒相 吴庭富 欧阳永坚 钟毅文 张 帆 党（工）委书记 |  |  |  |  | 中开高速已移交红线，并确认地类；高恩高速已交地932亩，完成86.42%。 |
|  | ▲ 配合加快开平至阳春高速建设，推动恩平段开工建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成地质公园规划调整修编。 |
|  | ▲ 配合开展斗门至恩平高速公路前期工作，明确路线规划方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已开展规划研究工作。 |
|  | ▲ 打造西部台开恩联城路网,配合江门市抓好国道G325线恩平段改线工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 正在进行G325线恩平段改线工程可行性研究报告征求意见。 |
|  | ▲ 配合上级开展沈海高速开阳段改扩建的前期工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已开展立项前期调查工作。 |
|  | 启动大槐至横陂疏港公路建设前期工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已制订初步建设方案。 |
| ▲111 | 配合推动那扶河及镇海湾出海航道疏浚工程。 |  | 交通运输局 发展改革局 国土资源局 规划局 横陂镇 |  | 岑仲纯 冯振恒 吴庭富 张 帆 何坚培 |  |  |  |  | 已累计完成投资额1.35亿元，镇海湾出海标段完成疏浚量约185万立方米。 |
| 112 | 加快完善城市公交系统建设。 |  | 交通运输局 发展改革局 财政局 城管局 资产办 园区管委会 相关镇（街） |  | 岑仲纯 冯振恒 张儒相 任卫康 黎欣凡 郑伟潮 党（工）委书记 |  |  |  |  | 904号线准备开通运营；905号国道沿线站点已基本竣工，大槐石及首末站已完成场地平整。 |
| ▲113 | 推进城市管理和综合执法体制改革。制订城市管理和综合执法体制改革实施方案。完成城市管理和综合执法机构综合设置，初步建立协同机制和保障机制。完成城市管理热线与110报警电话、12345电话对接，实现从数字化走向智慧化建设。 |  | 城管局 编 办 公安局 住建局 行政服务中心 |  | 任卫康 吴文广 谭晓滨 陈德耀 郑前进 |  |  |  |  | 正在研究制订城市管理和综合执法体制改革实施方案。准备开展城市管理和综合执法机构综合设置，建立协同机制和保障机制。已初步制订城市管理热线与110报警、12345电话对接方案。 |
| ▲114 | 推动地下综合管廊建设，加快富民路、荣誉市民大道东段等一批市政工程建设。完成鳌峰公园道路配套维修建设项目建设。 |  | 城管局 国土资源局 交通运输局 环保局 住建局 规划局 恩城街道办 东成镇 |  | 任卫康 吴庭富 岑仲纯 袁保民 陈德耀 张 帆 谢树浓 郑伟潮 |  |  |  |  | - 已召开《恩平市中心城区地下管线综合管廊专项规划》编制工作对接会，并收集有关资料。江门市规划勘察设计研究院已开展现状调研工作。 2.富民街（路南一区）道路建设工程报建手续正在办理。荣誉市民大道东段（二标段）建设工程已完成约300米，剩余92米由于涉及征地、拆迁等问题无法施工，现已申请终止本工程建设。 3.鳌峰公园3个观望台已捣制基础与平台，八角亭已捣制基础与立柱，花架已捣制。 |
| ▲115 | 加快推进“海绵城市”建设工作。落实上级推进海绵城市建设政策，制订推进海绵城市建设实施方案。开展海绵城市现状普查。出台海绵城市建设专项规划。严格实施规划，将海绵城市建设要求作为城市规划许可和项目建设的前置条件。编制海绵城市近期建设计划，包括新老城区海绵城市建设计划、海绵型绿地系统建设计划、海绵型道路与广场建设计划、海绵型小区与建筑建设计划、城市生态水网建设计划、排水防涝设施建设计划。推进海绵城市示范区建设。 |  | 城管局 发展改革局 财政局 国土资源局 环保局 住建局 水务局 农业局 林业局 规划局 资产办 |  | 任卫康 冯振恒 张儒相 吴庭富 袁保民 陈德耀 何辉明 余汉忠 朱明君 张 帆 黎欣凡 |  |  |  |  | 正在开展“海绵城市”建设工作前期工作。根据海绵城市建设政策以及我市实际情况，已制订推进海绵城市建设实施方案。 |
| ▲116 | 提升城乡规划建设管理水平，结合新一轮城市总体规划、土地利用总体规划、城市规划编制，加强对重点发展区域的规划控制。3月底完成城市总体规划修编方案稿并报省住建厅，6月底完成总规修编成果并提交，12月底完成成果报批。加大控制性详细规划编制力度，全面落实“一张图”规划、“一个系统”管理、“一套标准”审批的规划管理模式。规划建设高铁站场商贸新城和物流仓储中心。 |  | 规划局 发展改革局 财政局 国土资源局 住建局 东成镇 大槐镇 |  | 张 帆 冯振恒 张儒相 吴庭富 陈德耀 郑伟潮 岑荣欣 |  |  |  |  | 1.《恩平市中心城区总体规划（1993-2010）评估报告》已征询省有关部门，已汇总意见并反馈编制单位。《恩平市中心城区总体规划（2010-2030）》初步方案已编制，正进行征求意见。 2.《恩平市西铁新城片区规划与核心区控制性详细规划》、《恩平市高铁站场广场修建性详细规划》（含城市广场设计）、《恩平市锦江河（中心城区段）一河两岸景观改造规划》、《恩平市中心城区地下管线综合管廊专项规划》、《广东省恩平市恩州学泉发展规划》、《广东省恩平市潭江源文化与聚落研究》等规划项目正在编制。 |
| ▲117 | 加大违法用地和违章建筑整治力度。重点治理新增违法建设、到期临时建设，以及违反城乡规划强制性内容、影响公共安全以及集中连片的违法建设。 |  | 规划局 住建局 国土资源局 |  | 张 帆 陈德耀 吴庭富 |  |  |  |  | 已全面清查并坚决遏制新增违法建设。定期整理汇报违法建设治理目标进度情况，并于每月3号前将上月查处情况和进度上报江门市。恩城河南富华城已自行拆除临时建设109平方米。 |

注：1.同一项目有多个责任单位的，排在第一位的为牵头单位（落实责任书及另有说明的项目除外）。

2.带▲号的同为江门市考核事项。