附件1

恩平市委市政府2017年工作要点进展情况（1-6月）

（共117项）

| 序号 |  | 工作要点 |  | 责任单位 |  |  | 责任人 |  | 完成情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、何焕仍同志分管工作（共4项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲1 |  | 大力抓好社会治安重点治理工作，确保“综治脱帽”。 |  | 政法委 市综治委员会成员单位 各镇（街） |  |  | 莫礼调 成员单位负责人 党（工）委书记 |  | 1.已印发《恩平市严重精神障碍患者监护管理及补助实施方案》，部署开展监护人补助发放工作。 2.已开展第三次酒吧行业整治清查行动，累计发出整改通知书13份，关停不合规酒吧8间。已开展“一感一度一率”电话测评工作。 3.已召开综治工作五部委联席会议、精神障碍患者管控工作会议，讨论并部署有关工作。 4.1-6月，有效警情854宗，同比下降22.1%；发生各类刑事案件640宗，同比下降20.2%；侦破刑事案件383宗，同比上升155.3%；打掉犯罪团伙27个、197人。 |  |
| ▲2 |  | 推进依法治市，建设诚信政府。开展法治市、法治镇（街）和依法治校创建活动。 |  | 政法委 教育局 司法局 法制局 各镇（街） |  |  | 莫礼调 莫平福 余春萍 吴炳琼 党（工）委书记 |  | 1.各镇（街）、学校已开展依法治校创建活动，已有30多间学校正式申报“恩平市依法治校示范校”。 2.有法治创建任务的4个镇和105个村（社区）已严格按照《恩平市2017年法治镇（街）创建工作方案》和《恩平市2017年民主法治村（社区）创建活动方案》开展法治创建工作。 |  |
| ▲3 |  | 推进“综治中心+网格化+信息化”工作。推广使用省综治信息应用系统。细化组织架构、资源配置和运作模式，完善市综治信访维稳中心。升级各镇（街）综治信访维稳中心功能。在各镇（街）综治信访维稳中心设立联勤指挥室，按照城乡社区200-500户（1000人）划分网格，农村地区以村民小组（自然村）划分网格，做到“四定”（定格、定员、定岗、定责），制订网格员工作责任清单。 |  | 政法委 财政局 公安局 各镇（街） |  |  | 莫礼调 张儒相 谭晓滨 党（工）委书记 |  | 11个镇（街）已与电信公司签订合同，为网格员配备392台手机。各镇（街）联勤指挥室正在开展施工建设、办理政府采购手续。已完成72个村（居）安装视频监控。 |  |
| ▲4 |  | 开展“妇女儿童之家”示范创建，提供家门口就业、综合维权、家庭教育、婚姻问题咨询等服务。以家庭为中心，社区为依托，建立以家庭教育为核心的儿童关爱、保护和促进儿童发展的支持系统。 |  | 妇 联 民政局 科工商务局 教育局 财政局 人社局 行政服务中心 团市委 |  |  | 梁素贞 吴炎稂 梁春光 莫平福 张儒相 吴先进 郑前进 冯丽琴 |  | 已印发《关于在邑家园项目中加强和推进“妇女儿童之家”建设工作方案》，各镇（街）已上报创建示范点。 |  |
| 二、陈伟文同志分管工作（共7项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲5 |  | 各级党委（党组）牢固树立抓好党建是最大政绩的理念，坚守责任担当，把主体责任始终落实在行动上，种好自己的“责任田”。各级党委（党组）书记当好第一责任人，班子其他成员要履行好“一岗双责”。 |  | 组织部 纪委监察局 市委办 各镇（街） |  |  | 余达明 戚艳芬 张永成 党（工）委书记 |  | 已将党建工作纳入镇级经济绩效考核范畴，并印发2017年基层党建绩效考核实施方案。已建立各级党组（党委）书记向市委报告、各党委（党组）及市委工作部门向市委报告等工作制度。已审核2016年党组书记述职评议报告，形成书面反馈意见，并督促全市各级党组抓好整改。 |  |
| ▲6 |  | 抓好村（社区）“两委”换届选举工作，选优配强村（社区）领导班子。严厉打击村霸、宗族势力和黑恶势力，确保换届平稳有序、风清气正。 |  | 组织部 法 院 检察院 纪委监察局 政法委 公安局 民政局 司法局 农业局 各镇（街） |  |  | 余达明 黄潮新 彭高宴 戚艳芬 莫礼调 谭晓滨 吴炎稂 余春萍 余汉忠 党（工）委书记 |  | - 村（社区）“两委”换届选举工作已顺利完成。全市参选率达94.55%，超过省要求。新一届村（社区）“两委”班子成员779名，居民委员会成员125名,村党组织班子成员511名，社区党组织班子成员88名，平均职数均符合省委要求。“两委”班子成员中女性212名，比上届多4名。35岁及以下的“两委”干部107人，覆盖72个村（社区），占41.38%。村（社区）党组织书记、村（居）委会主任“一肩挑”比例为97.13%，比上届提高0.58%；村（社区）“两委”班子成员交叉任职比例为96.04%，比上届提高1%。 - 6个社区已开展非江门户籍常住居民及党员参加选举试点工作，并顺利实现组织目标，其中5人交叉任职。 - 全市没有因换届产生新的不稳定因素，没有因组织不严密而引发群体性事件，没有到省进京上访信访案件，也没有负面舆论信息。 |  |
| ▲7 |  | 实行全面从严治党专项报告、专项检查等制度，每年至少对下级党组织履行管党治党责任情况开展一次全面检查。深入推进驻点联系群众工作，持续整顿软弱涣散基层党组织。加强镇（街)专职组织员队伍建设，打造专业化的党务工作者队伍。 |  | 组织部 市委办 纪委监察局 各镇（街） |  |  | 余达明 郑欣桓 戚艳芬 党（工）委书记 |  | 1.已印发《市委书记抓基层党建述职报告查摆问题整改清单》和《2017年恩平市基层党建及基层治理工作要点》。已调整部分软弱涣散村（社区）党组织挂点领导，并对问题村（社区）进行重点整顿。目前已有7个村完成整顿。 2.继续坚持每周四安排驻点团队深入走访联系群众，收集意见建议，并结合村级公共服务站网上平台建设，完善直联台帐电子化。 3.村级公共服务站建设已于6月顺利通过江门检查组检查，硬件建设已全部完成，服务站信息系统正在逐步完善。 |  |
| ▲8 |  | 加强高层次人才和团队引进培养。健全党管人才工作机制和拔尖人才选拔管理办法，设立人才发展专项资金，加快建立恩平智库。加大高层次人才和科研、管理人才的培养力度。完善人才工作目标责任制考核。 |  | 组织部 财政局 人社局 |  |  | 吴先进 张儒相 吴先进 |  | - 恩平市电声行业人才引育工程已成功获得“扬帆计划”立项，目前已制订初步工作方案。 - 已组织召开人才座谈会讨论修订拔尖人才选拔管理办法，并征集相关意见。正在制订全日制重点大学本科学历和全日制研究生学历公务员激励措施。 - 已设立人才发展专项资金，并纳入财政年度预算。已于5月份印发《恩平市人才工作考核评价办法》。 |  |
| 9▲ |  | 深化清单制，抓好“1+3”清单动态管理。严格落实清单动态管理调整机制，及时更新和公布“1+3”清单目录，确保清单事项合法有效和动态管理。 |  | 编 办 发展改革局 市场监管局 法制局 |  |  | 吴文广 冯振恒 李立新 吴炳琼 |  | 按照江门市“1+3”清单动态调整管理工作方案的有关规定，对因上级法律法规调整及其他情况而需动态调整的相关事项，做好收集和汇总工作。 |  |
| ▲10 |  | 加快推进行政审批事项标准化工作。配合抓好《江门市行政审批标准化建设工作实施方案》的组织实施。加快行政许可事项标准编制审查、系统录入和公布实施等工作。进一步减少行政职权自由裁量空间。 |  | 编 办 发展改革局 科工商务局 行政服务中心 法制局 |  |  | 吴文广 冯振恒 梁春光 郑前进 吴炳琼 |  | 已完成行政审批事项标准化系统赋码工作，正在推进办事指南和业务手册系统导出和资料下载工作。 |  |
| ▲11 |  | 推行委托制，加快推进对园区的委托授权，按能放则放原则，分期分批赋予园区市一级经济管理权限。恩平工业园区要结合当前工作实际、发展需要和承接能力，先行提出要求委托的市级经济管理权限初步目录。市编办牵头逐项梳理审核，并修改完善，形成委托市级经济管理权限目录（送审稿），报市政府审定。印发目录，并做好事权交接工作。 |  | 编 办 发展改革局 园区管委会 |  |  | 吴文广 冯振恒 郑伟潮 |  | 配合江门市做好行政审批委托制改革的实施工作，已结合实际对《江门市人民政府赋予各市（区）人民政府行使市级经济管理相关的行政审批和管理职权目录（第二批）》提出相关建议意见。 |  |
| 三、吴彩堂同志分管工作（共4项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲12 |  | 加强市人民医院设备装备建设，落实专科特设岗位计划。市人民医院76种基本设备种类及数量完成配置要求的80%以上，完成上级下达专科特设岗位指标任务。提升县级公立医院医疗服务能力，培养和引进医疗卫生人才，加强医德医风建设，大幅度提升检查、诊断和救治能力，争取大病不出恩平。 |  | 卫计局 财政局 人社局 |  |  | 何玉清 张儒相 吴先进 |  | 1.已印发《恩平市全面提升县级医院综合能力实施方案》、《恩平市建设卫生强市实施意见和恩平市医疗卫生强基创优行动实施方案（2016-2018年）》。已申报在市人民医院新建一栋综合楼，并按二级以上综合医院水平配置医疗设备。 2.继续参加省、江门各级事业招聘工作，加大对高校学生的引进力度。狠抓拔尖人才优惠政策落实，吸引更多更好的卫生技术人才。继续强化人才培养力度，并积极输送人员到上级医院进行培训进修。 |  |
| ▲13 |  | 全面深化爱国卫生运动，积极探索健康城市、健康村镇建设。推进农村户厕改造，年内改厕950户。争创省市卫生镇（村），年内创建省卫生村16条，江门市卫生村117条。 |  | 卫计局 各镇（街） |  |  | 何玉清 党（工）委书记 |  | - 已完成改厕766户，完成任务80.6%。已申报省级卫生村13条，江门市级卫生村139条，正在开展创建工作。 2.东成镇、大田镇、良西镇创建省卫生镇，申报资料初稿已上报省。圣堂镇、君堂镇、大槐镇、那吉镇创建江门市卫生镇，正在开展创建工作。 |  |
| ▲14 |  | 完成上级下达的计划生育目标管理任务。依法组织实施全面两孩政策，完善生育服务管理制度。全面落实地贫防控,孕产妇夫妇产前地贫初筛率（血常规）达95%。所有检测阳性夫妇个案系统录入率达100%。初筛阳性者地贫基因确诊和有效遗传咨询率达95%。 |  | 卫计局 各镇(街) |  |  | 何玉清 党（工）委书记 |  | 1.截至6月底，常住人口总数485571人，出生4684人，出生率9.64‰，符合政策生育率98.36%，自然增长率4.59‰，性别比107.72。 2.1-6月，孕产妇夫妇产前地贫初筛率（血常规）95%。所有检测阳性夫妇个案系统录入率100%。夫妻双方初筛阳性者地贫基因确诊和有效遗传咨询率100%。 |  |
| ▲15 |  | 加强重大疾病防控，提升卫生应急能力。儿童免疫规划疫苗接种率达到95%。开展突发公共卫生事件风险评估和制订防范方案。落实重大活动医疗卫生保障。加大对中医药医疗行业人才培养力度，开展中医药适宜技术推广培训，加强乡镇卫生院、社区卫生服务中心中医药适宜技术服务能力。 |  | 卫计局 |  |  | 何玉清 |  | - 严格落实寨卡、H7N9和登革热等重大传染病各项防控措施，目前没有疫情发生。已组织卫生防疫救灾小组参与“6•22”特大暴雨灾后救灾复产工作，并深入灾区开展卫生防疫工作，确保灾后没有传染病发生。 - 全市儿童免疫规划疫苗接种率已达95%。 - 已组织全市各医疗卫生单位开展本辖区、系统内突发事件风险隐患排查、分析评估和整改治理等工作。 - 已制订《2017年恩平市基层中医药适宜技术培训工作方案》，计划举办两期培训班，对全市中医药人才进行培训。 |  |
| 四、关凯宁同志分管工作（共22项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲16 |  | 加大骨干龙头企业培育力度，鼓励广东道氏、锦兴纺织等企业增资扩产。 |  | 科工商务局 财政局 园区管委会 各镇（街） |  |  | 梁春光 张儒相 郑伟潮 党（工）委书记 |  | 1-6月，全市增资扩产项目18个，投入资金1.64亿元。其中，广东道氏计划投入7500万元用于新建3个车间（总建筑面积为1.37万平方米）和购买设备。 |  |
| ▲17 |  | 推进“互联网+政务服务”，加快政务数据资源汇聚统筹。配合完成江门市政务大数据平台和“开放江门”数据平台一期建设。推进政府网站集约化建设，市直部门、各镇（街）政府网站向集约化平台的迁移率达50%。深化网上办事大厅建设和应用，“三率一数”比例达到上级考核要求。依托“邑网通-智慧五邑”平台，整合全市大部分互联网+政务服务。 |  | 科工商务局 行政服务中心 电信公司 移动公司 联通公司 各镇（街） |  |  | 梁春光 郑前进 吕康伟 李伟健 雷锦华 党（工）委书记 |  | 1.已完成省、江门统一身份认证平台接入以及效能监察平台升级完善工作。正在梳理行政审批服务事项，预计8月底前完成。 2.已于5月制订《恩平市政府网站集约化建设方案》，并征求有关部门意见。已将我市拟关停迁移和拟保留的政府网站名单上报江门，预计11月关停网站，12月完成迁移。正在根据江门要求做好栏目规划。 3.正在对我市自建的政务APP进行调研，探索整合可行性。 |  |
| ▲18 |  | 全面推行无纸化办公。实现市本级党委、人大、政府、政协、两院、民主党派、省和江门驻恩平机构等部门安装使用电子公文交换系统，实现市政府组成部门和直属部门安装使用办公自动化（OA）系统。各镇（街）安装使用电子公文交换系统。 |  | 科工商务局 财政局 市（省、江门市）直 各有关单位 各镇（街） |  |  | 梁春光 张儒相 各有关单位 负责人 党（工）委书记 |  | 电子公文交换系统安装使用工作已完成。正在对办公自动化系统（内部OA）进行推广应用。已制订公文交换平台及内部OA升级方案，优化平台性能及操作，并增加电子印章及移动端应用。 |  |
| ▲19 |  | 配合江门市规划建设“数据工厂”。配合推进江门信息大道建设，在全市打造全光网城市。完成“光进铜退”工作，实现TDM网络用户全部退网。协调完成恩平市信息通信基础设施（基站）建设专项规划。推进“互联网+”与大数据、创业创新、先进制造、现代金融等领域深度结合，发展物联网产业。 |  | 科工商务局 财政局 园区管委会 金融办 电信公司 移动公司 联通公司 各镇（街） |  |  | 梁春光 张儒相 郑伟潮 吴学筠 吕康伟 李伟健 雷锦华 党（工）委书记 |  | 已完成恩城城区及各镇自然村的“光进铜退”及TDM网络用户全部退网工作。协调做好恩平市信息通信基础设施（基站）建设专项规划工作，已召开各镇（街）及有关单位通气会、第二阶段专家论证会，并完成公示，准备提交市规划委讨论通过。 |  |
| ▲20 |  | 落实小微双创扶持政策，建设工业城和现代农业“小微双创”基地。抓好珠三角（江门）国家自主创新示范区建设，围绕淘金创谷、广州大学产学研创新示范基地、五邑大学产学研创新联盟等创新载体，加快建设“四众”平台，新建一批市级以上孵化器、众创空间。 |  | 科工商务局 财政局 农业局 园区管委会 旅游局 供销社 |  |  | 梁春光 张儒相 余汉忠 郑伟潮 吴子健 吴树强 |  | 1.1-5月，我市小微企业新增就业人数1138人，小微企业拥有授权专利数量26项，技术合同成交额100万元。 - 广州大学产学研创新基地已举办三期培训。已于5月举办广州大学与恩平政府产学研技术对接交流会。 - 五邑大学产学研创新联盟与恩平市电声器材行业企业已举办毕业生实习对接会、产学研工作推进会，并联合有关部门举办2017互联网+新外贸梦想峰会等活动。 - 青年电商创业基地2017年已招募创业者240多人，园区第二期培训班正在开展，已进行企业专场培训48次，孵化创业者110多名，新开各大电商平台店铺30多家。二期培训班合计孵化45家创业公司，其中41家已领取营业执照并入驻淘金创谷。 |  |
| 21 |  | 优化升级省质量监督电声产品检验站，推进麦克风行业加工中心、展示中心和研发中心建设。 |  | 科工商务局 市场监管局 园区管委会 |  |  | 梁春光 李立新 郑伟潮 |  | 正在开展省质量监督电声产品检验站优化策划工作，努力推进麦克风行业加工中心、展示中心和研发中心建设工作。 |  |
| ▲22 |  | 大力培育高新技术企业、引领型创新企业和科技型小微企业。国家级高新技术企业数量突破23家，高企培育入库企业存量20家。精准扶持、重点培育科技型小微企业，总数突破105家。加强科技政策宣传及高企申报业务培训，落实高企奖补政策，培育壮大高企后备梯队。完成上级下达的高新技术企业培育发展任务。 |  | 科工商务局 园区管委会 各镇（街） |  |  | 梁春光 郑伟潮 党（工）委书记 |  | 1-6月，已组织10家企业进行第一批次高企申报，正在组织11家企业进行第二批次高企申报。已组织6家企业进行科技型小微企业认定，累计完成97家，完成年度目标92.4%；正在组织5家企业进行认定申报。已对接10家企业进行高企培育入库申报资料填写。 |  |
| ▲23 |  | 加大知识产权保护力度，开展“4·26”知识产权宣传周活动。加强专利行政执法，组织开展知识产权联合执法行动，净化市场环境，维护知识产权权利人的合法权益。 |  | 科工商务局 市场监管局 文广新局 |  |  | 梁春光 李立新 梁绮玲 |  | 已利用“315”消费者权益日开展知识产权宣传活动，已举办“426”知识产权宣传周活动，逾1000名群众参加。已发放各类法律法规小册子600余份、知识产权知识宣传资料1200余份。 |  |
| ▲24 |  | 加强引进各类新型研发机构。完成新建企业工程技术研究中心3家，开展产学研项目3项，推动科技成果实现产业化7项；发动企业申报与实施省级基础与应用研究、公益研究与能力建设、前沿与关键技术创新、产业技术创新与科技金融结合、协同创新与平台建设类等科技计划项目3项以上。加大科技投入，力争R＆D占GDP比重提升到2.1%。 |  | 科工商务局 统计局 园区管委会 各镇（街） |  |  | 梁春光 郑选宏 郑伟潮 党（工）委书记 |  | 已组织7家企业进行江门级工程中心申报、1家企业进行省工程中心申报，已对接1家企业准备申报省级新型研发机构。1-6月，预计科技投入1.5亿元，R＆D占GDP比重提升到2.1%。 |  |
| ▲25 |  | 大力开展“安商暖企”行动，厚植民营经济，落实民营经济“十二条”，让各项政策全部落地兑现。充分发挥各级工商联、商会、行业协会桥梁纽带作用。开展企业家人才培训。 |  | 科工商务局 财政局 园区管委会 各镇（街） |  |  | 梁春光 张儒相 郑伟潮 党（工）委书记 |  | 已建立民营经济12条季报汇报制度。已成功举办3场民营经济政策宣讲会，服务企业近430家次。已成功举办纺织服装产业创新与发展座谈会、2017年陶瓷行业座谈会、电声行业代表座谈会等活动。 |  |
| ▲26 |  | 全面加大招商引资力度，建立全市招商统筹协调指导机制，配强招商队伍。做好产业规划和链条设计，以电子信息、先进装备制造业为导向，巩固广佛，开拓深港澳。落实以商引商、中介招商，推动精准招商，引进优质企业、龙头企业，力求在重大项目引进上有新突破。 |  | 科工商务局 园区管委会 农业局 旅游局 外侨局 工商联 各镇（街） |  |  | 梁春光 郑伟潮 余汉忠 吴子健 高超云 伍国勇 党（工）委书记 |  | 1-6月，引进项目12个，计划投资总额6.68亿元，计划用地489.1亩。其中制造业项目8个，计划投资总额4.95亿元，计划用地310.7亩；非制造项目4个，计划投资总额1.73亿元，计划用地178.4亩。 |  |
| ▲27 |  | 持续优化外贸结构，大力发展一般贸易，加快发展服务贸易，发展外贸新业态，加快搭建外贸综合服务平台。提升利用外资和外经贸效益水平。完善电子口岸建设，为外贸企业搭建通关服务平台。推动综合服务企业为更多的中小企业提供外贸供应链服务。完成我市吸收外资工作任务。 |  | 科工商务局 资产办 海 关 国税局 检验检疫办 |  |  | 梁春光 黎欣凡 吴锦添 李峻青 关文锋 |  | 已发动3家企业开展旅游购物业务，已组织企业参加“粤港澳大湾区共同开拓国际市场日”、“‘一带一路’新商机—2017中非（江门）经贸合作交流会活动”。已走访东明、骏业等外贸综合服务企业，推动企业更多为本地小微企业提供外贸供应链服务。1-6月，全市外贸进出口总值15亿元，增长11.1%；合同利用外资1214万美元，增长0.9%，实际利用外资1191万美元，增长128.6%。 |  |
| ▲28 |  | 以珠西会展中心建成运营为契机，配合江门市整合会展资源与力量，编制塑造品牌会展工作方案，发展壮大会展产业链，塑造会展品牌。探索现代商业模式。组织本地会展企业申报国家展览业重点联系企业。加大对展览业的运行监测，建立数据统计制度。 |  | 科工商务局 农业局 |  |  | 梁春光 余汉忠 |  | 已组织发动12家机械制造企业参加十八届深圳国际机械制造工业展览会。正在组织肯达、佛恩和智睿等机械装备企业参加第三届珠江西岸先进装备制造业投资贸易洽谈会。 |  |
| 29 |  | 推进“个转企”工作，落实财政奖补、减轻纳税成本及社保购买费用等政策，年内完成“个转企”175户。 |  | 市场监管局 财政局 人社局 国税局 地税局 各镇（街） |  |  | 李立新 张儒相 吴先进 李峻青 梁朝晖 党（工）委书记 |  | 已完成“个转企”37户，完成全年任务21%。已制订《关于促进个体工商户转型升级的实施意见》，建立“个转企”培育名单，把个体工商户转型升级全年任务分解到各镇（街）、园区及各市场监管所，强化工作检查督导、政策引导。 |  |
| ▲30 |  | 配合江门市制修订国家标准、行业标准、广东省地方标准。启动申报创建“全国知名品牌示范区”工作，以打造国家地理标志、名牌产品、驰名（著名）商标为引领，创建广东省名牌产品。 |  | 市场监管局 科工商务局 农业局 |  |  | 李立新 梁春光 余汉忠 |  | 已起草电声行业无线传声器系统产品联盟标准草案。申报创建“全国知名品牌示范区”工作处于调研阶段，广东嘉俊陶瓷、邦华电子、山泉湾温泉、锦江温泉、泉林公司等5家企业已于4月上报广东省名牌目录建议，待省确定2017年广东省名牌产品目录后可开始申报。 |  |
| ▲31 |  | 深化商事制度改革，推行“多证合一”，深化“三就”，推进“两无两藏”，营造优质营商环境。市场主体净增1257家以上，力争总量突破21878家。实施精准监管，全面推开“双随机、一公开”抽查监管。随机抽查事项要达到本部门市场监管执法事项的70%以上、其他行政执法事项的50%以上，力争2017年实现全覆盖；探索实施联合抽查，拓展“双随机一公开”抽查监管范围，加快构建事中事后监管体系。 |  | 市场监管局 发展改革局 科工商务局 行政服务中心 国税局 地税局 市“双随机一公开”抽查工作专责小组成员单位 市直有关单位 |  |  | 李立新 冯振恒 梁春光 郑前进 李峻青 梁朝晖 专责小组成员单位负责人 单位负责人 |  | 1.全面实施企业“十五证合一”及个体工商户“五证整合”登记制度改革。1-6月，全市核发7109个加载统一社会信用代码的新版营业执照；市场主体新登记2056户，期末实有市场主体（不含外资）20744户。 2.已下发抽查任务298个，完成率100%，其中抽查合格企业245户、不合格53户。抽查结果已通过全国企业信用信息公示系统、信用江门网等网站及时向社会公布。 3.已印发《恩平市“双随机一公开”抽查工作实施暂行办法》，要求各市场监管部门至少完成一次以上随机抽查。 |  |
| ▲32 |  | 实施质量强市和知识产权战略。配合江门市启动创建“全国质量强市示范城市”。推进和规划地区商标品牌战略工作，引导企业争创知名商标品牌，新增一批特色商标品牌。商标品牌维权援助平台投入运行。积极引导企业申请办理商标注册，力争年内有效注册商标突破3100件；引导企业争创知名商标品牌 1个。 |  | 市场监管局 科工商务局 公安局 财政局 农业局 文广新局 海 关 国税局 地税局 旅游局 |  |  | 李立新 梁春光 谭晓滨 张儒相 余汉忠 梁绮玲 吴锦添 李峻青 梁朝晖 吴子健 |  | 1-6月，全市共有有效注册商标3169件。已组织基层商标广告监管人员学习操作商标援助平台。结合“那吉腊鸭”集体商标成功注册经验，正在指导“良西四薯”申报集体商标。已制订《恩平市2017年质量强市计划》，全面推进质量强市工作。 |  |
| 33 |  | 完成110千伏江虾线改迁及220千伏孟槐站建设。3月底前完成110千伏江虾线占地青赔工作、孟槐站110千伏线路和220千伏线路青赔事宜，6月底前工程投运。 |  | 供电局 发展改革局 园区管委会 恩城街道办 大槐镇 那吉镇 |  |  | 欧阳永坚 冯振恒 郑伟潮 岑儒确 谢树浓 黎晓辉 |  | 110千伏江虾线改迁工程已完成总进度60%，已完成3座塔基基础施工，其余2座正在协调线路走向。220千伏孟槐变电站已于6月30日投产运行。 |  |
| ▲34 |  | 完成法人“邑门式”行政服务改革和公共服务标准化建设，实行行政审批事项标准线上线下一体化运行。6月底前完成全市法人“邑门式”系统建设，将法人邑门式事项及市编办审核的个性化事项部署到系统中，形成全市统一系统、统一预约。完善政务服务标准化体系建设，制订标准化体系文件，规范审批行为，改进服务质量。12月底前完成市行政服务中心（二期）建设，编制实施行政审批中介服务和“邑门式”服务事项清单。 |  | 行政服务中心 编 办 科工商务局 市场监管局 |  |  | 郑前进 吴文广 梁春光 李立新 |  | 1.法人“邑门式”已完成方案印发、事项梳理、场地标识设立、硬件设备采购、窗口调整、实施细则印发、人员配备和系统业务操作培训等工作。市级法人“邑门式”服务窗口已正常运行，正在将法人“邑门式”事项录入“邑门式”系统。 2.市行政服务中心（二期）建设已完成主体工程建设和室内简单装饰，正在进行外围水电安装，室内装修工程预算正进行评审。 3.已印发《恩平市清理规范市政府部门行政审批中介服务工作方案》，已完成《恩平市政府部门行政审批中介服务事项及收费目录清单（第一批）》编制，准备印发实施。 |  |
| ▲35 |  | 配合江门市完成“12345城市管理服务先进标准体系”项目建设。进一步完善“微市（区）长”以及政府服务热线平台统一运行机制，提升“12345”政府服务热线水平，提升“统一窗口”管理水平。 |  | 行政服务中心 |  |  | 郑前进 |  | 已配合江门市完成“12345城市管理服务先进标准体系”项目建设。加强12345投诉举报平台建设管理和数据分析研判中心建设，强化数据对接，提高12345投诉举报数据质量。每月编写简报，通过数据分析，定期对热线反映的内容进行归类。加强与投诉人沟通，事项回复后，征询事项办理满意度。 |  |
| ▲36 |  | 继续推进公共资源交易体制改革，推进异地评标试点工作。开展电子监督和信用管理，探索公共资源交易大数据监测及分析。 |  | 公共资源交易中心 发展改革局 科工商务局 财政局 国土资源局 住建局 交通运输局 水务局 林业局 资产办 |  |  | 郑前进 冯振恒 梁春光 张儒相 吴庭富 陈德耀 岑仲纯 何辉明 朱明君 黎欣凡 |  | 已于5月按照江门市推进公共资源交易体系建设统一部署，争取我市列入异地评标试点，并制订建设方案。已按照异地评标标准完成场地改造和设备采购。江门市异地评标暨“全市一张网”推进工作会议已于6月27日在我市召开，我市异地评标设施已成功与江门业务系统对接。 |  |
| ▲37 |  | 推动恩平航空特色小镇建设，基本完成牛江镇（航空小镇）总体规划编制。推动龙头项目招商建设，对冯如故居、復春冯公祠、炯成楼等设施进行包装推介及招商。 |  | 牛江镇 发展改革局 住建局 规划局 旅游局 沙湖镇 |  |  | 冯亮稂 冯振恒 陈德耀 张 帆 吴子健 侯光裔 |  | 已聘请江门市规划勘察设计研究院编制《牛江镇总体规划》，初步方案已完成，正在对復春冯公祠、炯成楼进行策划包装。 |  |
| 五、郑成博同志分管工作（共20项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲38 |  | 打造珠西综合交通枢纽“一站四门户”格局。配合江门市完成轨道交通一体化规划初稿。配合江门市谋划江门西站（台开恩），加快深茂铁路恩平段建设，抓好高铁客运站场协调推进工作，将江门西站（台开恩）纳入江门市轨道交通一体化规划。 |  | 发展改革局 国土资源局 交通运输局 规划局 |  |  | 冯振恒 吴庭富 岑仲纯 张 帆 |  | 已落实《恩平市高铁站场广场修建性详细规划》（含城市广场设计）编制专项资金，已完成项目采购工作，已与广东省建科建筑设计院有限公司签订合同，并开展规划设计工作，已完成编制初步方案。规划新建站场快速路项目已确定建设单位，已完成初步设计。 |  |
| ▲39 |  | 推进盐业体制改革。根据上级部署要求，制订出台工作方案，研究制订食盐监管体制改革方案、食盐储备管理办法、食盐供应应急预案、盐业体制改革过渡期财政补助方案等。 |  | 发展改革局 盐务公司 编 办 科工商务局 财政局 卫计局 资产办 |  |  | 冯振恒 陈志强 吴文广 梁春光 张儒相 何玉清 黎欣凡 |  | 已印发《恩平市盐业体制改革工作方案》，正在根据上级和我市部署落实相关工作。《恩平市食盐监管体制改革实施方案》已征求相关单位意见，准备印发。 |  |
| ▲40 |  | 集中解决一批项目开工难、落地难问题，在用地、环保、建设等环节简化手续、提升效率，确保今年建成一批、新开工一批、引进一批优质产业项目。 |  | 发展改革局 科工商务局 国土资源局 环保局 住建局 规划局 园区管委会 |  |  | 冯振恒 梁春光 吴庭富 袁保民 陈德耀 张 帆 郑伟潮 |  | 已对符合《2011年产业结构调整指导目录》（2013年修正）、《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》中鼓励类项目要求，以及非《恩平市投资准入负面清单》禁止准入及限制准入的项目实行备案制。对各行政许可事项承诺办结期限，严格按承诺时限办理有关事项。 |  |
| ▲41 |  | 启动通用航空机场规划申报建设，积极谋划对接珠三角新干线机场（广州二机场）。 |  | 发展改革局 国土资源局 规划局 沙湖镇 牛江镇 |  |  | 冯振恒 吴庭富 张 帆 侯光裔 冯亮稂 |  | 广东恩平冯如通用机场选址报告正在按程序进行审定。 |  |
| ▲42 |  | 实施承诺制，争取上半年实现政府投资项目试行承诺制，企业投资项目在园区试点承诺制，加快项目落地。 |  | 发展改革局 行政服务中心 园区管委会 |  |  | 冯振恒 郑前进 郑伟潮 |  | 我市承诺制改革实施试行方案正在编制。 |  |
| ▲43 |  | 落实台开恩协同发展三年行动计划，强化三市在产业同兴、交通一体、旅游联盟、环境共治、民生共享等方面合作。 |  | 发展改革局 民政局 国土资源局 环保局 交通运输局 旅游局 行政服务中心 园区管委会 |  |  | 冯振恒 吴炎稂 吴庭富 袁保民 岑仲纯 吴子健 郑前进 郑伟潮 |  | 配合上级要求做好相关工作，加强台开恩三市环评审批的工作交流，启动快速环评审批机制。 |  |
| 44 |  | 继续深化供给侧结构性改革，推进“六新六去”。 |  | 发展改革局 科工商务局 国土资源局 环保局 园区管委会 资产办 各镇（街） |  |  | 冯振恒 梁春光 吴庭富 袁保民 郑伟潮 黎欣凡 党（工）委书记 |  | 《江门市供给侧结构性改革第二批“六新六去”工作清单》已公布，正按照上级部署开展相关工作。 |  |
| ▲45 |  | 推动政府投融资改革，建立健全PPP项目管理运行机制，积极发展混合型经济。加快推动潭江流域治理等PPP项目实施。 |  | 财政局 市直有关单位 |  |  | 张儒相 有关单位负责人 |  | 1.已推动新一轮生活污水处理设施整市捆绑项目按PPP模式实施，项目已完成合同签订，并成立项目公司，准备开工实施，投资估算总额为11399万元。 2.江门市潭江河流治理工程PPP项目恩平段，已完成物有所值评价及财政承受能力论证的批复工作。 |  |
| ▲46 |  | 按照制度统一、标准一致、水平均衡的原则，深入推进基本公共服务均等化综合改革。落实报送均等化财政投入情况。 |  | 财政局 |  |  | 张儒相 |  | 在江门市对2015年全市基本公共均等化绩效考核中，我市基本公共服务均等化系数为0.9831，处于优秀等级，在江门市排行第四。1-6月，基本公共服务均等化十个专题已支出82390万元。 |  |
| ▲47 |  | 完善财政预算执行管理，建立健全市级财政支出进度通报制度、落实支出进度与预算安排挂钩机制。按规定做好市本级财政预决算信息公开。均衡落实预算执行，定期通报预算执行情况，全年通报不少于三次，确保一般公共预算年末结余结转不超过当年支出的9%。落实支出进度与预算安排挂钩机制，对截至10月执行率达不到80%的项目，压减下一年度预算安排，压减比例不得少于20%。 |  | 财政局 |  |  | 张儒相 |  | 已印发《关于进一步加快预算支出进度和规范单位财务管理的通知》，并按月通报一般公共预算收支执行情况分析，及时公开本级财政预决算信息。 |  |
| ▲48 |  | 全市“三公”经费全年预算数和预算执行数与上年相比只减不增。强化风险预警，应对财政收支等压力，促进经济健康平稳。做好市本级2017年政府债务到期还本付息资金安排。组织我市各级财政部门实施政府存量债务置换，平滑政府债务，降低举债成本。 |  | 财政局 纪委监察局 发展改革局 审计局 |  |  | 张儒相 戚艳芬 冯振恒 余超群 |  | 2017年我市公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算数为1827万元，剔除教育部门、广播电视台的公车运行经费纳入公共预算统一安排的因素，“三公”经费财政拨款预算数同比下降0.95%。1-6月，财政拨款的“三公”经费支出758万元，完成年度预算41.5%；同比减少支出113.7万元，下降13%。 |  |
| ▲49 |  | 完善就业创业政策，加快推进创业孵化基地建设，促进就业创业。 |  | 人社局 地税局 各镇（街） |  |  | 吴先进 梁朝晖 党（工）委书记 |  | 创业孵化基地已建设完成，待配齐办公室设备后即可投入使用。1-6月，城镇新增就业3102人，城镇失业人员再就业1950人，新增转移就业劳动力3205人，促进创业245人，城镇登记失业率2.35%（控制在3.2%以内）。 |  |
| ▲50 |  | 积极创建和谐劳动关系。适当降低社会保险费率，推进社会保险全覆盖，提高社会保险待遇，加强社保基金监管。继续实施失业保险优惠费率政策。引导企业申报稳岗补贴。职工医保用人单位缴费费率降至6%。提高1-4级工伤职工的伤残津贴。完成上级下达的年度扩面征缴任务，促进企业职工基本养老保险实际缴费人数和基金有所增长。对五类至八类行业用人单位的工伤保险基准费率继续进行阶段性下调。 |  | 人社局 财政局 卫计局 地税局 |  |  | 吴先进 张儒相 何玉清 梁朝晖 |  | 1.待上级下发提高社会保险待遇政策文件后，开展有关工作。继续根据上级政策，落实失业保险优惠率。引导企业申请稳岗补贴。 2.江门2017年度1-4级工伤职工的伤残津贴调整办法尚未出台。从2017年1月起，江门地区职工基本医疗保险用人单位缴费费率由6.5%降低至6.0%。2017年企业职工基本养老保险工作任务准备下达。从2018年7月1日起，五类至八类行业的基准费率将分别下调至各用人单位职工工资总额的1.0%、1.2%、1.3%、1.4%。 |  |
| ▲51 |  | 推进城乡医疗保险一体化，配合江门市制订出台医保城乡一体化改革方案及有关配套文件。 |  | 人社局 民政局 财政局 卫计局 残 联 |  |  | 吴先进 吴炎稂 张儒相 何玉清 陈俊杰 |  | 江门市基本医疗保险城乡一体化改革方案已印发，正在草拟有关配套文件。 |  |
| ▲52 |  | 抓好农村被征地农民社保资金落实工作。 |  | 人社局 财政局 国土资源局 农业局 各镇（街） |  |  | 吴先进 张儒相 吴庭富 余汉忠 党（工）委书记 |  | 我市征地农民社保资金分配任务2595.6万元，至2017年6月底，已落实分配1260.28万元，完成比例48.55%。 |  |
| ▲53 |  | 针对人均公共文化财政支出、城乡居民人均收入指数、每万人拥有律师数等指标短板精准发力、逐项攻坚，确保2018年率先全面建成小康社会。 |  | 统计局 司法局 财政局 文广新局 |  |  | 郑选宏 余春萍 张儒相 梁绮玲 |  | 已召开上半年统计工作分析会议，把握指标口径和计算方法，并加强监测工作业务指导，做好小康指标监测工作。按照5月5日江门市城乡一体化住户调查培训工作会议精神，正在谋划我市住户调查网点建设、调整和充实中高收入户参与记账工作。 |  |
| ▲54 |  | 稳步推进第三次全国农业普查工作。3月底前进行普查数据现场登记、核实、录入、上传，6月底前开展数据质量检查、核实、事后质量抽查，12月底前完成普查数据评估、数据整理、数据库建设、数据资料的初步开发。 |  | 统计局 发展改革局 财政局 农业局 各镇（街） |  |  | 郑选宏 冯振恒 张儒相 余汉忠 党（工）委书记 |  | 已组织各镇（街）农普办开展 “三农普”现场调查及数据采集上报工作，已对被全省抽中的15个样本村共45个样方进行农作物面积遥感测量工作，已开展“三农普”数据审核工作。 |  |
| ▲55 |  | 公开安全“黑名单”。每半年一次通过网站向社会公布纳入“黑名单”管理的生产经营单位信息。 |  | 安监局 科工商务局 国土资源局 环保局 交通运输局 市场监管局 公安消防大队 |  |  | 陈健宁 梁春光 吴庭富 袁保民 岑仲纯 李立新 周瀚杰 |  | 已转发《关于迅速摸排和报送企业安全生产黑名单的通知》，加强安全生产风险防控，建立健全约束机制，突出对黑名单企业的重点监管，全面落实企业安全生产主体责任。 |  |
| ▲56 |  | 坚决遏制较大以上事故发生，全年较大事故发生起数不突破上级下达的控制指标 。 |  | 安监局 |  |  | 陈健宁 |  | 1.已印发《恩平市2017年安全生产工作要点》、《恩平市2017年度深化粉尘涉爆企业安全专项整治工方案》、《恩平市2017年“安全生产月”和“安全生产万里行”活动方案》等文件，并加强安全生产大检查督查行动，全面排查治理隐患。 2.1-6月，工矿商贸企业发生一起安全事故，造成1人死亡。全市没有发生较大以上安全事故。 |  |
| ▲57 |  | 深化农村普惠金融“村村通”工作，推动“政银保企农”合作。强化金融对企业的支撑，鼓励引导企业上市，鼓励中小微企业在新三板和股权交易中心挂牌融资，支持企业并购重组，做大做强。 |  | 金融办 银监办 各镇（街） |  |  | 吴学筠 郑权坤 党（工）委书记 |  | 1.已召开市征信中心征信系统推广工作会议，加快推进企业信用信息系统和农户信用信息系统推广应用。已委托温氏公司收集养殖企业信用信息，充实企业信用信息系统；通过江门市“政银保”农业合作方案加强农业“政银保”合作，推广发动养殖企业投保。 2.广东元星工业新材料有限公司正在申请上市；继续加大对广东道氏股份有限公司增资扩股支持力度，该公司今年通过银行贷款融资5.27亿元。 |  |
| 六、郑立森同志分管工作（共2项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 |  | 探索推行将“两个责任”落实情况纳入镇级绩效考核。加大“一案双查”力度，严肃查处各类违纪违规行为，推进问责常态化。 |  | 纪委监察局 市委办 市府办 组织部 市直各单位 各镇（街） |  |  | 戚艳芬 张永成 方瑞明 余达明 市直各单位负责人 党（工）委书记 |  | 已印发《恩平市2017年镇（街）党风廉政建设党委主体责任和纪委监督责任考核实施方案》，并作为《恩平市2017年镇级绩效考核评价实施方案》配套文件。已将“两个责任”落实情况纳入镇级绩效评价。1-6月，已立案85件，结案68件，党政纪处分63人，问责14人。 |  |
| ▲59 |  | 严格落实中央八项规定精神，坚决纠正“四风”问题，对不收敛、不收手的一律从严查处，开展党员领导干部“八小时以外”活动的监督工作。 |  | 纪委监察局 市委办 市府办 组织部 各镇（街） |  |  | 戚艳芬 张永成 方瑞明 余达明 党（工）委书记 |  | 1-6月，已开展暗访50次时长123小时，发现问题线索12条，并责令有关单位对3人进行谈话提醒、批评教育。已把“八小时以外”活动监督工作纳入镇级“两个责任”考核。 |  |
| 七、禤活源同志分管工作（共2项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲60 |  | 深化政务公开，完善政府网站、恩平发布、邑网通、微市长等政务平台建设。 |  | 市府办 科工商务局 行政服务中心 |  |  | 方瑞明 梁春光 郑前进 |  | 1.已完善、充实政府网站政务公开栏目和行政管理系统政务公开版块，定期登载各类政策法规、办事程序、信息动态等。 2.“江门邑网通”恩平版APP手机客户端已投入使用。“恩平微市长”已上线运行，为市民提供在线的政府服务咨询、查询、投诉、意见征集、热点信息推送等服务。 3.已安排专业人员定期更新恩平发布微博、微信公众号。至6月底，关注人数22717人。4月18日，“恩平发布”入选江门市十大政务微信。 |  |
| ▲61 |  | 完善突发事件应急机制建设，提高应急管理能力。开展2017年应急干部培训班工作。开展桌面推演及应急演练，提升、强化综合救援队伍的联动能力。建成市应急平台，为突发事件高效处置提供有力支撑。开展应急知识进社区宣传推广活动。 |  | 应急办 |  |  | 黄达亮 |  | 已举办应急管理人员业务培训班；已分别在平东中学、独醒中学进行防震减灾应急疏散演练活动；已顺利举办“5.12防灾减灾日”宣传活动。正在开展突发事件处置总体和专项应急预案编制工作。正在收集各单位的应急资源数据，配合江门市应急平台建设工作。 |  |
| 八、吴永芳同志分管工作（共8项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | 落实创文再出发，抓好城市基础设施建设、城市管理和市民素质提升三项民生工程，推进城乡文明共建，开展文明镇村创建活动。 |  | 创文办 市直各单位 各镇（街） |  |  | 陈永强 市直各单位负责人 党（工）委书记 |  | - 已召开全市创文工作再动员再部署会议，已调整创建广东省文明城市工作领导小组。已印发新版测评体系、任务分解表和任务汇总表。已召开创文整改工作推进会，并布置“十大整治提升”工程任务。已印发《恩平市创建广东省文明城市见证材料收集清单》，并收集创文见证材料。 - 按照《恩平市“感恩塑魂”建设工作方案》，已开展“感恩塑魂”实践一系列活动。已表彰一批2016年精神文明建设先进集体、5位江门好人、2位道德模范。市民梁金积获评广东好人，现推荐申报中国好人。正在开展上半年“恩平好人”评选工作。 |  |  |
| ▲63 | 深化“大民政”工作，组织举办“6·30”全市慈善公益活动。依法做好社会组织登记管理，促进社会组织健康有序发展。 |  | 民政局 政法委 财政局 农业局（扶贫办） 卫计局 |  |  | 吴炎稂 莫礼调 张儒相 余汉忠 何玉清 |  | 1.已于6月29日顺利举行恩平市2017年慈善晚会暨恩平市2017年慈善公益活动启动仪式。截至6月底，我市慈善认捐总额1503万元，创历史新高。 2.正在开展第二季度社会组织登记工作和聘请会计师事务所进行社会组织注销清算审计业务初步工作。正在对两年以上没有年检的社会组织进行摸底调查。协助做好“双百镇”发动工作，已初步选定恩城、圣堂、横陂服务点地址。 |  |  |
| ▲64 | 完善重特大疾病医疗救助制度，普及医疗救助和医疗保险同步结算服务。 |  | 民政局 人社局 卫计局 |  |  | 吴炎稂 吴先进 何玉清 |  | 全市28间医疗机构已全部开通“一站式”结算系统，实现医疗救助一站式结算全覆盖。 |  |  |
| ▲65 | 推动“邑家园”+社区教育、“邑家园”+志愿服务，构建“三建”（党建社建群建）齐动、“三社”（社区社组社工）联动、“三工”（党工社工义工）互动基层服务模式，以普及电子义工证为纽带，以各村（居）“邑家园”全面建立志愿服务站为平台，以基层党员志愿服务带动社会志愿服务。 |  | 民政局 组织部 宣传部 政法委 机关工委 教育局 财政局 行政服务中心 团市委 |  |  | 吴炎稂 余达明 梁朝贺 莫礼调 李倩瑚 莫平福 张儒相 郑前进 冯丽琴 |  | 1.已印发《关于做好“邑家园”家庭综合服务中心志愿服务及完成义工个人会员注册工作的通知》，要求组建隶属于各镇（街）义工分会且不少于3人的邑家园家庭综合服务中心义工服务队。正在推进申领电子义工证宣传发动工作。 2.市社区学院、新塘社区已开展“邑家园+社区教育”探索社区全民教育路径，并成立新塘社区学校，整合社区各种资源，开展各类教育培训。 |  |  |
| ▲66 | 配合江门市创建省级侨乡文化生态保护实验区。深入挖掘整理侨乡文化和涉侨非遗资源，组织专家对实验区规划进行前期调研论证。加快工艺美术、印刷发行等文化产业发展，组织优秀企业参加中国（深圳）国际文化产业博览交易会，发动和组织各印刷企业参观印刷博览会，发动和组织各书店积极参加“书香节”活动。 |  | 文广新局 外侨局 |  |  | 梁绮玲 高超云 |  | 配合江门市举办第三届世界广府人恳亲大会暨2017中国侨都（江门）华人嘉年华活动，创建省级 “侨乡文化生态保护试验区”。已开展华侨文化调研活动及侨乡文化课题研究活动，藜塘雕文文化广场已成功揭幕。已组织企业参加第十三届中国（深圳）国际文化产业博览会。 |  |  |
| ▲67 | 积极与镇（街）、村（居）、企业和各中小学校、高校图书馆资源共享，推进全民阅读。在公共图书馆以及条件成熟镇（街）图书馆实现通借通还。建设图书流动服务点；加强公共图书馆和各高校图书馆、中小学校的合作，实现文献资源共建共享；加强对企业的信息服务。 |  | 文广新局 相关镇（街） |  |  | 梁绮玲 党（工）委书记 |  | 正在推进图书馆总分馆建设。已在恩城文体服务中心设立分馆并实现通借通还。新建君堂镇新塘管区图书室、泉林风景区雕琢时光图书室、恩城西门邑家园图书阅览室三个图书流动服务点。 |  |  |
| ▲68 | 整合提升公共文化服务，实施农家书屋数字化建设、基层综合性文化服务中心示范点建设等文化惠民工程，推进江门五邑联合文化馆建设，临时搬迁图书馆，维修博物馆。开展流动文化服务，完成农村公益电影放映1821场，送戏下乡、进社区、进校园30场。 |  | 文广新局 教育局 各镇（街） |  |  | 梁绮玲 莫平福 党（工）委书记 |  | 已落实7个综合性文化服务中心示范点建设资金105万元，并选定示范点开展建设。已设立两个临时图书馆场所，一是园区孵化基地扶贫楼，二是原武警楼。武警楼改造装修工程正在施工，博物馆主体修缮工程已完成工程总量80%。1-6月，已放映农村公益电影784场，送戏、送图书、送展览、送辅导下乡、进社区、进校园34场（次）。 |  |  |
| ▲69 | 继续推进自然村落历史人文普查工作，组织完成复审工作。 |  | 档案局 民政局 住建局 文广新局 文 联 各镇（街） |  |  | 郑素红 吴炎稂 陈德耀 梁绮玲 冯儒发 党（工）委书记 |  | 至6月底，已完成1352条自然村落《调查》文稿复审工作（共收集普查表及文稿1592份），已录入江门市资料填报系统的自然村落1000条，总体进度为85%。 |  |  |
| 九、白云梅同志分管工作（共7项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲70 | 大力扶持民办教育规范特色优质发展，支持混合所有制办学等新模式，加快促进民办教育发展。推进学前教育优质普惠发展，进一步完善住宅小区配套幼儿园管理，完善乡镇中心幼儿园建设，全市规范化幼儿园比例达80%以上。推动普通高中教育优质特色多样化发展，高中阶段毛入学率达97%以上，指导学校制订和实施切实可行的创建特色学校方案。配合江门市继续推进国家级特殊教育改革试验区建设。 |  | 教育局 发展改革局 财政局 人社局 国土资源局 住建局 卫计局 规划局 资产办 残 联 各镇（街） |  |  | 莫平福 冯振恒 张儒相 吴先进 吴庭富 陈德耀 何玉清 张 帆 黎欣凡 陈俊杰 党（工）委书记 |  | 1.已起草《恩平市人民政府关于加快民办教育发展的措施（试行）》，已征求相关部门单位意见建议，并完成公示，正在进一步完善。 2.已引进民资筹建五所民办幼儿园，其中启贤幼儿园、博雅幼儿园、蓝海艺术幼儿园已批准筹建，博士王子幼儿园已颁发办学许可证，小不点幼儿园准备核发办学许可证。 3.全市规范化幼儿园比例已达86.8%。《恩平市普惠性民办幼儿园认定、扶持和管理实施细则》已审核。 4.高中阶段毛入学率为95.4%，比去年提高1.5%。全市适龄残疾儿童入学率100%。 |  |  |
| ▲71 | 大力推进教育“名师工程”，加强高素质专业化教师队伍建设，组织布置市直各学校开展青年教师（中青年干部）培养项目和“体艺”教师培训计划以及“农村教师”培养。完善教师队伍交流轮岗制度，6月底前完成教师交流工作计划并开展工作，12月底前完成检查考核情况。 |  | 教育局 |  |  | 莫平福 |  | 正在开展优秀名师、优秀名师工作室、名师送教帮扶先进团队和先进个人、优秀教学联盟评选工作。已制订第四批名师评选方案，计划年底完成评选工作。已制订市直各学校青年教师（中青年干部）培养项目、“体艺”教师培训计划、“农村教师”培养计划，准备组织培训。已制订教师队伍交流轮岗相关文件，计划8月底前完成教师交流工作。 |  |  |
| ▲72 | 创建广东省职业教育综合改革示范市，鼓励实践现代学徒制。加强校企合作，配合推动广播电视大学转型成为开放大学，完成开放大学建设方案及章程的制订。进一步推进特色社区教育、老人教育发展，进一步推进实验点建设，加强终身教育学习网（邑学网）的建设及应用管理。 |  | 教育局 职教中心 |  |  | 莫平福 唐立伟 |  | 恩平社区开放大学已于4月27日挂牌，成为广东省第一所挂牌成立的县市级开放大学。《恩平市创建农村职业教育和成人教育示范县》已完成征询意见、修改、公示等程序，正在按程序进行审批。已举行顶岗实习学生与企业供需见面会，并推荐721人就业。已开展社区教育+邑家园教学活动，正在推进农村成人教育办学成果申报工作。 |  |  |
| ▲73 | 做好教育强镇复评工作，努力创建全国中小学校督学挂牌督导创新县。 |  | 教育局 相关镇(街) |  |  | 莫平福 党（工）委书记 |  | 正在对省督查组复评督前检查反馈的五方面问题进行整改。问题涉及大槐镇中小学和幼儿园共19项，已完成整改12项。正在推进创建全国中小学校督学挂牌督导创新县工作，全市所有中小学幼儿园已实现责任督学挂牌督导全覆盖。 |  |  |
| ▲74 | 完善公共体育服务体系，加强社区体育设施建设。上报乡镇（街道）、行政村（居委会）现有体育设施情况、建设计划，全民健身器材（场地）维护计划及社会体育指导员服务站建设情况，力争80%以上达到“城乡15分钟健身圈”标准。加快健身竞技等体育产业发展，开展侨乡武术推广宣传，参加江门市举办的侨乡武术大赛和侨乡武术文化节活动。 |  | 体育局 |  |  | 钟东成 |  | 1.已对今年计划建设的2个体育小公园及10个体育健身点进行实地走访调研，并开展帮扶工作。 2.大槐镇18条健身路径已完成安装；大田镇26张室外乒乓球台等健身器材已完成安装；恩城街道小岛云香阁绿化广场健身路径已完成安装；圣堂镇圩镇小公园广场基础设施已完成，准备安装体育健身器材；东成镇14条村篮球架准备安装；君堂镇安康村已进入场地规划阶段。 3.已开展全民健身器材（场地）维护计划，各镇（街）文化服务站对有破损和安全隐患的器材进行修理、更换。 |  |  |
| ▲75 | 配合开展构造台开恩世遗文化旅游区。完成中国国际特色旅游目的地全域化发展布局规划编制，理清台开恩世遗文化旅游区产业布局。加强文旅融合，发展红色旅游。加强区域推介合作，开展旅游营销和节庆活动。 |  | 旅游局 |  |  | 吴子健 |  | 江门市已组织专家到我市开展《中国国际特色旅游目的地全域化发展布局规划》调研，我市积极配合并提供编写规划有关资料。已组织旅游企业参加2017江门（香港）旅游推介会、第31届香港国际旅游展。五邑大学专家组正在编制《恩平市全域旅游建设行动计划》和恩平市旅游招商项目库初稿。 |  |  |
| ▲76 | 按照“主客共享”全域旅游理念，加强文旅步径、温泉旅居、特色街区、特色民宿、旅游厕所等基础工程建设，培育航空、工业、乡村等旅游新业态。推进农家乐休闲旅游示范点评选和建设工作。推进“醉美江门百村”建设，制订2017年创建工作方案，开展评定验收工作，打造一批旅游示范镇（村）。建设“秀美五邑天地”，配合编制完成五邑天地文化旅游项目策划总纲。完成《广东省恩平市恩州学泉发展规划》、《广东省恩平市潭江源文化与聚落研究》规划审批，制订恩州学泉项目推进工作实施方案。 |  | 旅游局 宣传部 财政局 农业局 文广新局 规划局 相关镇(街) |  |  | 吴子健 梁朝贺 张儒相 余汉忠 梁绮玲 张 帆 党（工）委书记 |  | 1.正在筹备旅游驿站、温泉旅居、特色民宿等工作。 2.那吉镇以及大田镇石山村、牛江镇仕洞村等镇（村）正在开展创建2017年江门市乡村旅游示范镇（村）工作。目前，正在开展6座旅游厕所建设。 3.已召开《广东省恩平市恩州学泉发展规划》和《广东省恩平市潭江源文化与聚落研究》规划评审会，正在根据评审专家及有关部门意见修改完善。 |  |  |
| 十、劳沈川同志分管工作（共16项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲77 | 加强水利设施建设，提升“三防”应急能力。完成三防专用通信网络专线链路建设，全力做好三防应急减灾工作。完成民生水利投入5000万元以上。 |  | 水务局 农业局 各镇（街） |  |  | 何辉明 余汉忠 党（工）委书记 |  | 1-6月，已完成民生水利投入3500万。三防专用通信网络专线链路建设由江门市水务局统一实施，已于5月正式投入使用。恩平市三防决策支持系统建设已与中标单位签订建设合同，已完成监理承发包、调研等工作，正在进行软件综合数据库设计开发。 |  |  |
| ▲78 | 按照扶贫方案的要求，精准施策，项目安排和资金使用要扶到点上、根上，确保如期完成今年计划任务，实现276个重点扶贫对象脱贫。加快推动扶贫线与低保线“两线合一”改革试点工作，运用大数据技术，整合民政、人社、卫生计生、教育、残联等部门单位信息资源，构建全面覆盖农村低收入群体的大数据库。继续开展百企扶百村、百医牵百村、千（万）义工助千户行动等不同类型社会扶贫模式，支持慈善机构参与扶贫开发。 |  | 农业局（扶贫办） 教育局 民政局 卫计局 人社局 残 联 团市委 工商联 各镇（街） |  |  | 余汉忠 莫平福 吴炎稂 何玉清 吴先进 陈俊杰 冯丽琴 伍国勇 党（工）委书记 |  | 1.11个产业扶贫项目已全面启动。其中恩城街道奔康农庄已发放第一期分红，东成镇扶贫基地已有收获，其他镇扶贫产业基地正在建设。 2.已开展6期扶贫就业技能培训班，培训贫困户人数达180人。已与江门移动公司签订“岭南优品”精准扶贫项目合作框架协议，为精准扶贫户的农产品扩宽销路。 3.已组建“百医牵百村”医疗服务队，已选派30多名临床医生开展挂点联系帮扶、名医下乡等工作。义工联参加慈善公益义卖暨志愿服务一条街活动，并筹得善款14508元。“百企扶百村”工作正在推进，已完成28间企业与28个贫困老区村深入对接，并对老区村的学生、孤寡老人进行慰问。 |  |  |
| ▲79 | 大力发展海洋经济，合理开发海洋资源，开展第一次全国海洋经济调查。推进养殖用海市场化配置工作，提高海洋资源开发利用水平。 |  | 农业局 第一次全国 海洋经济调查工作 领导小组成员单位 |  |  | 余汉忠 工作领导小组成员单位负责人 |  | 已成立第一次全国海洋经济调查工作领导小组，各相关部门和镇（街）已落实指导员和调查员。 |  |  |
| ▲80 | 深化农业强市建设。抓好恩平国家农业可持续发展试验示范区建设。大力发展现代农业，推进农业供给侧结构性改革，加大优势特色农产品产业扶持力度，加强与农业科研机构的合作。抓好省农科院专家恩平工作站、航天育种院士工作站建设，鼓励企业申请成为农业新型研发机构。积极培育新型农业经营主体、新型职业农民，新增市级以上重点农业龙头企业2家以上、市级农民专业合作示范社3家、家庭农场3家以上，培训新型职业农民250人次。 |  | 农业局 发展改革局 财政局 科工商务局 国土资源局 环保局 水务局 林业局 市场监管局 市新型职业农民培育示范工程协调领导小组成员单位 各镇（街） |  |  | 余汉忠 冯振恒 张儒相 梁春光 吴庭富 袁保民 何辉明 朱明君 李立新 工程协调领导小组成员单位负责人 党（工）委书记 |  | 1.已编制《广东省恩平市国家农业可持续发展试验示范区建设方案》，并上报省农业厅。省农业厅已向农业部推荐我市申请创建国家农业可持续发展试验示范区。已编制《广东省恩平市农业可持续发展试验示范区建设规划》，已完成试验示范区评估确定申报材料，并报省农业厅转报国家农业部。 2.已成立省农科院专家（恩平）工作站建设工作领导小组，并制订《恩平市专家工作站工作方案》。至6月底，工作站已邀请和组织专家10多批次对接我市农业新型经营主体。 3.已发动和指导企业申报农业新型研发机构。已成立新型职业农民领导小组，开展新型职业农民认定管理办法及扶持政策调研。正在开展培训机构招标工作。 4.已申报江门市级重点农业龙头企业2家、农民专业合作示范社3家、示范性家庭农场4家。 |  |  |
| ▲81 | 继续推进农业“政银保”项目，积极配合江门市完成第二轮农业“政银保”放款扶持农业经营主体发展。 |  | 农业局 财政局 金融办 |  |  | 余汉忠 张儒相 吴学筠 |  | 1-6月，已完成第二轮农业“政银保”项目5个共760万元。其中第二季度完成4个项目共610万元。 |  |  |
| ▲82 | 创建国家农产品质量安全市。农产品质量安全监管工作在镇级发展绩效考核体系中所占权重高于5%。乡镇监管机构落实日常巡查、速测等工作，每个乡镇有监管机构、有工作人员、有检测场所，全年定性检测农产品样品不少于4800个。建立村级质量安全监管员、协管员队伍，逐步建立村级服务点。建立病死畜禽及不合格农产品无害化处理机制，病死畜禽无害化处理率达到100%；开展全市的农产品质量安全事故应急演练。按照“四统一”标准建成镇级农产品质量安全检测站。 |  | 农业局 创建国家农产品质量安全市工作领导小组成员单位 |  |  | 余汉忠 工作领导小组成员单位负责人 |  | 已把农产品质量安全监管工作纳入镇级发展绩效考核体系。已召开创建工作会、业务骨干工作对接会，各镇（街）及有关部门已上报有关资料。规模养猪场已建立病死猪无害化处理池，各镇（街）已建立病死畜禽监管机制。已在圣堂镇建立一个大型无害化处理池，处理全市屠宰环节病死猪和病害肉。 |  |  |
| ▲83 | 推进新农村连片示范建设，争创示范村2个，特色村或名村1个。 |  | 农业局 各镇（街） |  |  | 余汉忠 党（工）委书记 |  | 已完成《恩平市新农村连片示范建设工程规划设计（2015-2020）》。已向江门市申报2条名村、2条示范村。其中，牛江镇高联村和莲华村已基本完成主体村建设，马龙塘村正在开展主体村建设。 |  |  |
| ▲84 | 完善农村集体“三资”管理。升级优化农村产权流转管理服务平台，做到农村财务帐与农村“三资”管理系统有机结合，实现“三资”数据的实时更新、动态监测和管理。形成集资产管理、交易与村务公开、管理、监督融为一体的全市统一农村集体“三资”管理大平台，逐步实现“统一平台、统一标准、分级实施、制度健全、管理动态、交易阳光、监控实时、信息共享”的农村集体“三资”管理新模式。 |  | 农业局 纪委监察局 科工商务局 民政局 财政局 审计局 行政服务中心 各镇（街） |  |  | 余汉忠 戚艳芬 梁春光 吴炎稂 张儒相 余超群 郑前进 党（工）委书记 |  | 1-6月，全市农村集体资产资源交易93宗，交易金额4080万元，增值528万元。已理顺经济合同169份。已制订《恩平市农村财务监管平台管理制度（试行）》，开展平台与银行系统数据对接。 |  |  |
| ▲85 | 推进农村土地承包经营权确权。3月全面完成确权面积实测工作，6月完成颁证超过30%，9月完成颁证超过60%，12月完成颁证超过70%。 |  | 农业局 宣传部 公安局 司法局 财政局 国土资源局 统计局 档案局 法制局 信访局 各镇（街） |  |  | 余汉忠 陈永强 谭晓滨 余春萍 张儒相 吴庭富 郑选宏 郑素红 吴炳琼 张国惠 党（工）委书记 |  | 全市1824个经济合作社中已有1780个完成外业调查指界工作，完成97.6%。指界确认承包地块337213块，实测面积367624亩，已开展张榜公示的经济合作社1755个，公示承包农户数68664户，面积350599亩；已签印确认承包农户34152户，面积163968亩。至6月底，全市签印确认率为42.2%。 |  |  |
| ▲86 | 大力发展“三品一标一品牌”，培育马铃薯、簕菜、白菜心等特色品牌。发展农产品深加工和流通业，建设一批农产品配送中心、经营旗舰店和社区连锁经营门店。 |  | 农业局 科工商务局 环保局 卫计局 食品药品监管局 市场监管局 粮食局 供销社 |  |  | 余汉忠 梁春光 袁保民 何玉清 梁国光 李立新 陈炳权 吴树强 |  | 已发动10家企业做好内检员培训以及产地、产品检测等申报准备工作。已提出确认“恩平簕菜”地理标志农产品生产地域保护范围，并确认恩平市农业科学技术研究所为“恩平簕菜”地理标志证明商标注册申请人，正在按程序审批。 已申报大田莳菇国家地理标志，已完成检测报告。已邀请媒体对大田莳菇人文历史进行专题采访报道。 |  |  |
| ▲87 | 推动广东镇海湾红树林湿地公园形成雏形，完成公园导览图和潮人径标识，实现公园出入口间的接驳连通。规划推进沙湖湿地公园建设，完成总体规划编制，并通过设立审批。 |  | 林业局 横陂镇 沙湖镇 |  |  | 朱明君 何坚培 侯光裔 |  | 已完成红树林湿地公园两个出入口设置开通、公园导览图和潮人径标识以及出入口接驳连通。已联系设计单位做好沙湖湿地公园总体规划编制，正开展资料整理申报工作，预计8月底完成创建审批手续。 |  |  |
| ▲88 | 抓好创建国家森林城市工作，规划建设1个省级森林公园。开展多种形式、多元投入植树造林活动，完成营造林2.5万亩，义务植树35万株。完成19条乡村绿化美化工程建设，6月底前确定乡村绿化美化点并完成作业设计，12月底前完成绿化美化工程。加强林业生态重点工程建设与管护工作，完成重点工程作业设计、整地备耕等前期准备工作，完成森林碳汇重点生态工程森林抚育7570亩。 |  | 林业局 财政局 相关镇（街） |  |  | 朱明君 张儒相 党（工）委书记 |  | 正在编制响水龙潭省级森林公园可研报告和总体规划。已完成营造林3.5万亩，植树42万株。已完成2017年19个示范村乡村绿化美化建设工程施工。已完成碳汇森林抚育工程7570亩。 |  |  |
| ▲89 | 加强森林防火基础设施建设。强化基层森林消防以水灭火装备建设。维护生物防火林带5公里，新建、维护防火通道15公里。 |  | 林业局 |  |  | 朱明君 |  | 已落实资金40万元，正在制订防火物资设备采购计划。督促大槐、那吉、沙湖、东成、良西等镇购置森林消防高压水泵1台、水带2000米，强化镇级森林消防装备建设。已完成生物防火林带维护建设5公里、维护防火通道15公里。 |  |  |
| ▲90 | 推动那吉特色小镇建设。研究出台森林小镇整体规划。基本完成森林小镇主题公园、标识建筑、文化长廊等建设。开展湿地公园前期规划工作。 |  | 林业局 那吉镇 住建局 |  |  | 朱明君 黎晓辉 陈德耀 |  | 已完成编制森林小镇总体规划，正在规划开展主题公园、标识建筑、文化长廊等一系列工程建设。正在进行湿地公园选址工作。 |  |  |
| ▲91 | 加快推动气象现代化。完成气象灾害监测预警中心业务用房建设，并投入使用。 |  | 气象局 |  |  | 管 勇 |  | 气象灾害监测预警中心业务用房建设工程已完成，并于6月13日正式挂牌启用。 |  |  |
| ▲92 | 落实粮食安全责任制，做好2016年度粮食安全责任迎检工作。完成年度地方储备粮任务，确保粮食安全。开展储备库扩建工程。 |  | 粮食局 粮食安全责任考核工作领导小组成员单位 |  |  | 陈炳权 成员单位负责人 |  | 已完成2016年度粮食安全责任迎检工作。已完成2017年度地方储备粮轮换出库任务，准备开展补库工作。储备库扩建工程已完成总体规划图，正在开展用地调规工作。 |  |  |
| 十一、朱立辉同志分管工作（共5项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | 大力抓好禁毒整治工作，确保“禁毒摘牌”。 |  | 禁毒办 市禁毒委成员单位 各镇（街） |  |  | 郑昌裕 成员单位负责人 党（工）委书记 |  | 1.已于2017年4月25日成功摘掉“全国制毒犯罪重点关注地区”的帽子。 2.已举办禁毒宣传进村（居）、进校园、进家庭、进戒毒所等活动，并于6月26日集中销毁一批毒品。已与蓝海科技签订“农技戒毒，生产康复”项目协议，并开始育苗。 3.1-6月，破获毒品案件62宗，刑拘71人，其中破获千克以上毒品案件3宗，省级目标案件3宗，查处吸毒人员613人、收戒372人。禁毒执法效能在江门四市三区中排名前列。全市社区戒毒康复综合执行率86.7%。 |  |  |
| ▲94 | 推进智能感知采集网、社会治安视频监控系统和云端警务建设，推广应用实有房屋门禁视频系统，重点面向城区、治安复杂区域覆盖建设。完成“江门邑微警”全市推广应用。 |  | 公安局 |  |  | 谭晓滨 |  | 1-6月，已建306个治安视频监控点，其中93个点已安装智能感知采集设备，已达到上级要求。准备继续投入300万元增加50个治安视频监控点。已安装出租屋“门禁+视频”系统2套。 江门公安“邑微警”项目已正式上线。至6月底，恩平“邑微警”平台第一期项目已完成建设并正常运行，受理接收业务3206笔，完成处理业务2936笔。 |  |  |
| ▲95 | 逐步建立城乡统一的新型户籍制度，提高户籍人口城镇化率至32.67%。 |  | 公安局 |  |  | 谭晓滨 |  | 1-6月，我市人口城镇化率为34.69%。严格按照要求，创新社会管理模式，强化户籍管理服务措施，提升公安机关服务水平。 |  |  |
| ▲96 | 加强一村（社区）一法律顾问制度。落实2017年全市一村（社区）一法律顾问工作的补贴经费及司法行政部门开展工作的配套经费。结合实际制订村（社区）法律顾问“以案定补”、“以奖代补”等激励措施。开展全市一村（社区）一法律顾问培训工作。 |  | 司法局 财政局 |  |  | 余春萍 张儒相 |  | 该项工作已完成。已出台优秀村（社区）法律顾问表彰奖励办法（暂行），经费已落实到位。 |  |  |
| ▲97 | 完善公共法律服务实体平台建设。制作《公共法律服务指南》，组建公共法律服务志愿者队伍。出台《加强镇（街）公共法律服务中心建设的意见》，对全市各镇（街）公共法律平台进行分类评估。加快推进社区矫正中心建设，确保省、市社区矫正指挥中心与县级社区矫正中心顺利对接及三级连通。 |  | 司法局 |  |  | 余春萍 |  | 公共法律服务相关工作待江门市下达正式文件后开展。已完成社矫中心用房落实、设计方案敲定、专项资金批复、立项等工作，并于6月22日进场施工。 |  |  |
| 十二、岑安林同志分管工作（共7项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲98 | 全面落实环保规划和环境功能区划，严格执行生态分区管理要求，坚守饮用水源保护区、自然保护区和生态严控区等环保“红线”，严把建设项目环保准入关。配合江门市落实珠三角建设国家绿色发展示范区工作，完成生态文明建设示范创建规划编制。加强饮用水源保护，推动镇级饮用水源保护区开展规范化建设工作。 |  | 环保局 住建局 水务局 农业局 相关镇（街） |  | 袁保民 陈德耀 何辉明 余汉忠 党（工）委书记 |  |  |  |  | 1.已编制《恩平市国家生态文明建设示范县创建规划》，已完成立项和公开招标工作。 2.正在开展生态示范村和生态镇创建工作，已将26个生态村申报资料上报江门，沙湖镇正在进行环保规划编制。 3.已完成镇级饮用水源保护区规范化建设调研，铜古坑、南宅水库已完成立项和合同签订，正在进行标准化建设。准备开展另外4个镇级饮用水源规范化建设。 |
| ▲99 | 加强环境监管执法，严厉打击废水废气偷排等环境违法行为，落实去污染工作任务。全面落实污染源日常环境监管“双随机”抽查。对重点突出环境问题实施挂牌督办。推进环保机构监测监察执法垂直管理制度改革。 |  | 环保局 编 办 公安局 财政局 人社局 |  | 袁保民 吴文广 谭晓滨 张儒相 吴先进 |  |  |  |  | 正在开展第二季度“双随机”抽查工作。已立案查处企业10家。已对沙湖陶瓷集聚区企业实施挂牌督办，并对相关企业下达“一企一策”整治方案，限期完成整改。加强对锦兴纺织、燕怡新材料等重复投诉企业监管。 |
| ▲100 | 加强机动车污染防治和城市扬尘污染防控。完成上级下达的高污染燃煤小锅炉淘汰任务，其中第一季度完成淘汰任务的10%，第二季度完成50%，第三季度完成80%。完成上级下达的重点监管企业挥发性有机物综合整治任务，其中第一、二季度完成整治任务的40%，第三季度完成80%。完成上级下达的黄标车和老旧车淘汰任务，其中第一季度完成淘汰任务的10%，第二季度完成50%，第三季度完成80%。 |  | 环保局 公安局 交通运输局 城管局 各镇（街） |  | 袁保民 谭晓滨 岑仲纯 任卫康 党（工）委书记 |  |  |  |  | 已制订《关于加快黄标车淘汰工作的实施方案》初稿，并征求相关部门意见，正在按程序进行审批。至6月底，已淘汰19台高污染燃料小锅炉，完成淘汰任务46%；已淘汰黄标车118辆，完成淘汰任务9.7%。 |
| ▲101 | 推进全市皮革、印染、陶瓷等重点行业和沙湖、横陂重点区域的环保专项整治工作。开展摸底排查工作，制订印发全市重点行业、重点区域环境专项整治方案。组织开展环境专项整治，查处、取缔、关闭一批污染严重且治理无望的落后生产能力企业。完善危险废物跨区转移机制，全面实施电子联单制度。制订印发土壤污染防治工作方案。完成土壤污染治理与修复规划，并报省环境保护厅备案。完成省下达的2017年度重金属综合污染防治目标任务。 |  | 环保局 发展改革局 科工商务局 财政局 国土资源局 农业局 沙湖镇 横陂镇 |  | 袁保民 冯振恒 梁春光 张儒相 吴庭富 余汉忠 侯光裔 何坚培 |  |  |  |  | 已开展重点行业企业综合整治工作，对企业进行排查，完善环保档案，责令企业对存在问题进行整改，对存在环境违法行为的企业进行立案查处。产生危险废物企业已全部实行电子联单制度，取消纸质联单。已完成土壤污染防治工作方案编制经费预算，并落实编制经费，正在立项。正在配合江门完成土壤污染治理与修复规划。 |
| ▲102 | 配合江门市加快中欧（江门）中小企业国际合作区建设，加强与欧洲在机械装备、电力设备、电子信息、新能源汽车等产业对接合作。健全项目落地倒逼机制，推进亿元项目建设。加快广东宝索、汇茂电气等44个机械组团项目落地投产。新增试投产企业和规上工业企业各8家以上。力促宝索、恒钢智能加工中心落地。 |  | 园区管委会 科工商务局 发展改革局 统计局 |  | 郑伟潮 梁春光 冯振恒 郑选宏 |  |  |  |  | - 恩平市中欧（江门）中小企业国际合作区智能装备制造基地已挂牌成立。已实行领导班子包干制，加快推进宝索等7个在建亿元项目建设。 2.44个组团项目中已有22个试投产。宝索智能精密加工中心专用厂房已完成装修，准备办理不动产权证。恒钢智能柔性大型复合加工中心设备已获专利，已完成技改项目备案，正在筹集建设资金。 |
| ▲103 | 积极谋划“一园三区”联动发展，主动融入台开同城，大力推进“七个一”专项行动，推动园区扩能增效。抓园区工业投资，加快亿元以上工业项目建设；抓配套设施建设，完成1.59亿元投资。基本完成大槐片区基础设施开发建设，以园区主导产业为主，引入优质项目10个。打造圣堂片区以新材料为主的产业基地，扩大陶瓷釉料和印刷墨水产能。启动东成片区开发建设工作。 |  | 园区管委会 发展改革局 财政局 科工商务局 圣堂镇 东成镇 大槐镇 |  | 郑伟潮 冯振恒 张儒相 梁春光 何伟劲 郑伟潮 谢树浓 |  |  |  |  | 1-6月，园区新签约引进项目5个，用地面积120.7亩，投资总额2.85亿元。园区配套设施建设累计完成投资1.3亿元，完成全年任务的80.2%。大槐片区新增4个平土工程，累计完成平土面积1560亩，占总规划面积的66%。圣堂片区道氏公司正在开展陶瓷喷墨打印用墨水生产项目扩能工程，正在进行两幢厂房主体建设。东成片区计划下半年启动征地。 |
| ▲104 | 在工业园区开展处置空置厂房行动，全年计划处置空置厂房4700平方米以上。 |  | 园区管委会 国土资源局 科工商务局 |  | 郑伟潮 吴庭富 梁春光 |  |  |  |  | 工业园区内欧亚美电子有限公司4700多平方米空置厂房已完成验收，正在开展其他空置厂房清查处置工作。 |
| 十三、张红艺同志分管工作（共13项） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ▲105 | 开展不动产登记数据整合和登记信息管理基础平台建设。 |  | 国土资源局 住建局 |  | 吴庭富 陈德耀 |  |  |  |  | 1.不动产登记数据整合方面：房产档案在不动产档案管理系统里建档并扫描上传工作已完成22.7%；提取有效幢基底数据工作已完成70%；林权空间数据整理工作已完成90%；楼盘表数据整理工作已完成30%。 2.登记信息管理基础平台建设方面：已完成不动产监管系统测试和登记系统业务改造工作；“侨都之窗”恩平市房屋登记情况证明打印功能数据对接工作已完成40%；不动产档案系统编目、制档、打印等配置调试工作已完成10%。 |
| ▲106 | 加强对低效用地、低效厂房的盘活利用。盘活闲置土地300亩以上。 |  | 国土资源局 发展改革局 科工商务局 财政局 环保局 住建局 规划局 园区管委会 各镇（街） |  | 吴庭富 冯振恒 梁春光 张儒相 袁保民 陈德耀 张 帆 郑伟潮 党（工）委书记 |  |  |  |  | 已起草《恩平市加快盘活利用闲置土地专项整治行动工作方案》，正按程序报送审批。已组织人员对全市建设用地情况进行清查，通过“图、文、地”三核对，对照土地现状实测图和遥感卫星影像图，筛选出疑似闲置土地并进行实地调查。 |
| ▲107 | 打造生态文明示范村，创建宜居镇（村）2条。 |  | 住建局 宣传部 民政局 财政局 环保局 交通运输局 水务局 农业局 卫计局 规划局 各镇（街） |  | 陈德耀 陈永强 吴炎稂 张儒相 袁保民 岑仲纯 何辉明 余汉忠 何玉清 张 帆 党（工）委书记 |  |  |  |  | 已将沙湖镇乌石村委会、东成镇鹿颈村委会长礼村列入宜居村试点，并开展创建工作。1-6月，两个试点累计投入建设资金194.4万元，进行水泥道路铺设、排水渠改造和村道路灯安装。已投入资金139.9万元新建14间楼房，改造房屋面积1240平方米。 |
| ▲108 | 促进房地产去库存，配合江门市研究建立房地产平稳健康发展长效机制。研究完善我市房地产市场监测指标体系。 |  | 住建局 发展改革局 财政局 国土资源局 交通运输局 地税局 规划局 资产办 |  | 陈德耀 冯振恒 张儒相 吴庭富 岑仲纯 梁朝晖 张 帆 黎欣凡 |  |  |  |  | 1-6月，全市商品房销售面积24.84万平方米，其中住宅16.03万平方米，非住宅8.81万平方米。全市商品房库存面积86.41万平方米,去库存周期18.3个月，全市房地产市场总体平稳可控。 |
| ▲109 | 完善城乡生活垃圾收运体系，推进城乡生活垃圾资源化利用和分类减量处理。探索开展再生资源回收与生活垃圾分类回收体系的协同发展。 |  | 住建局 发展改革局 科工商务局 环保局 供销社 |  | 陈德耀 冯振恒 梁春光 袁保民 吴树强 |  |  |  |  | 已将圣堂镇和大槐镇锦新村委会、牛江镇莲塘村委会列为试点，推进农村生活垃圾分类减量工作。1-6月，我市农村生活垃圾分类减量比例提升到40%。 |
| 110 | ▲ 配合完成中开高速和高恩高速恩平段征地拆迁、管线迁改。 |  | 交通运输局 发展改革局 财政局 国土资源局 供电局 公路局 规划局 相关镇（街） |  | 岑仲纯 冯振恒 张儒相 吴庭富 欧阳永坚 钟毅文 张 帆 党（工）委书记 |  |  |  |  | 中开高速征地协议书签订已完成93%，已交地149.8亩，交地率54.4%；高恩高速已交地1079亩，完成100%。 |
|  | ▲ 配合加快开平至阳春高速建设，推动恩平段开工建设。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 正在进行征地拆迁协议协商工作。 |
|  | ▲ 配合开展斗门至恩平高速公路前期工作，明确路线规划方案。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已列入《广东省高速公路网规划（2017-2030）报批稿》，现正征求意见。 |
|  | ▲ 打造西部台开恩联城路网,配合江门市抓好国道G325线恩平段改线工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成工可报告及第二次征求地方意见。 |
|  | ▲ 配合上级开展沈海高速开阳段改扩建的前期工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 正在进行征地拆迁协议协商工作。 |
|  | 启动大槐至横陂疏港公路建设前期工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  | 已完成初步建设方案。 |
| ▲111 | 配合推动那扶河及镇海湾出海航道疏浚工程。 |  | 交通运输局 发展改革局 国土资源局 规划局 横陂镇 |  | 岑仲纯 冯振恒 吴庭富 张 帆 何坚培 |  |  |  |  | 已累计完成投资约1.35亿元。镇海湾出海标段已完成疏浚量约185万立方米。因卸坭区及碍航渔栅、蚝排拆迁工作尚未完成，那扶河标段无法开展主体工程施工。 |
| 112 | 加快完善城市公交系统建设。 |  | 交通运输局 发展改革局 财政局 城管局 资产办 园区管委会 相关镇（街） |  | 岑仲纯 冯振恒 张儒相 任卫康 黎欣凡 郑伟潮 党（工）委书记 |  |  |  |  | 904号线站点已全部竣工，905号站点基本竣工，大槐石及首末站已完成场地平整。途经恩平工业园区内还有3个站点未完成建设。 |
| ▲113 | 推进城市管理和综合执法体制改革。制订城市管理和综合执法体制改革实施方案。完成城市管理和综合执法机构综合设置，初步建立协同机制和保障机制。完成城市管理热线与110报警电话、12345电话对接，实现从数字化走向智慧化建设。 |  | 城管局 编 办 公安局 住建局 行政服务中心 |  | 任卫康 吴文广 谭晓滨 陈德耀 郑前进 |  |  |  |  | 正在研究制订城市管理和综合执法体制改革实施方案。准备开展城市管理和综合执法机构综合设置工作，建立协同机制和保障机制。已初步制订城市管理热线与110报警、12345电话对接方案。 |
| ▲114 | 推动地下综合管廊建设，加快富民路、荣誉市民大道东段等一批市政工程建设。完成鳌峰公园道路配套维修建设项目建设。 |  | 城管局 国土资源局 交通运输局 环保局 住建局 规划局 恩城街道办 东成镇 |  | 任卫康 吴庭富 岑仲纯 袁保民 陈德耀 张 帆 岑儒确 郑伟潮 |  |  |  |  | 1.已完成地下管廊专项规划编制初稿，正在征求意见；高铁站场快速路地下管廊正在研究实施方案。 2.富民街（路南一区）道路建设工程已完成排水管道及路床开挖施工，完成20%。荣誉市民大道东段（二标段）建设工程已完成220米，完成56%，离道路终点172米由于征地、拆迁等问题无法施工，正在申请终止建设。 3.鳌峰公园潮人径配套亭台设施建设已进入收尾阶段，完成90%。 |
| ▲115 | 加快推进“海绵城市”建设工作。落实上级推进海绵城市建设政策，制订推进海绵城市建设实施方案。开展海绵城市现状普查。出台海绵城市建设专项规划。严格实施规划，将海绵城市建设要求作为城市规划许可和项目建设的前置条件。编制海绵城市近期建设计划，包括新老城区海绵城市建设计划、海绵型绿地系统建设计划、海绵型道路与广场建设计划、海绵型小区与建筑建设计划、城市生态水网建设计划、排水防涝设施建设计划。推进海绵城市示范区建设。 |  | 城管局 发展改革局 财政局 国土资源局 环保局 住建局 水务局 农业局 林业局 规划局 资产办 |  | 任卫康 冯振恒 张儒相 吴庭富 袁保民 陈德耀 何辉明 余汉忠 朱明君 张 帆 黎欣凡 |  |  |  |  | 正在开展海绵城市现状普查及海绵城市建设专项规划。待上级完善相关实施方案后，我市将参照制订《实施方案》。 |
| ▲116 | 提升城乡规划建设管理水平，结合新一轮城市总体规划、土地利用总体规划、城市规划编制，加强对重点发展区域的规划控制。3月底完成城市总体规划修编方案稿并报省住建厅，6月底完成总规修编成果并提交，12月底完成成果报批。加大控制性详细规划编制力度，全面落实“一张图”规划、“一个系统”管理、“一套标准”审批的规划管理模式。规划建设高铁站场商贸新城和物流仓储中心。 |  | 规划局 发展改革局 财政局 国土资源局 住建局 东成镇 大槐镇 |  | 张 帆 冯振恒 张儒相 吴庭富 陈德耀 郑伟潮 谢树浓 |  |  |  |  | 1.《恩平市中心城区总体规划（1993-2010）评估报告》已征询省有关部门意见，并将意见反馈编制单位。《恩平市中心城区总体规划（2010-2030）》初步方案已编制，并征求各部门意见，正在完善规划成果。《恩平市城市总体规划（2016-2030）纲要方案》已征求各部门意见并进行公示，且经市规划委员会审议同意，正在进行修改。 2.《恩平市西铁新城片区规划与核心区控制性详细规划》、《恩平市高铁站场广场修建性详细规划》（含城市广场设计）、《恩平市锦江河（中心城区段）一河两岸景观改造规划》、《恩平市中心城区地下管线综合管廊专项规划》、《广东省恩平市恩州学泉发展规划》、《广东省恩平市潭江源文化与聚落研究》等规划项目正在编制。 |
| ▲117 | 加大违法用地和违章建筑整治力度。重点治理新增违法建设、到期临时建设，以及违反城乡规划强制性内容、影响公共安全以及集中连片的违法建设。 |  | 规划局 住建局 国土资源局 |  | 张 帆 陈德耀 吴庭富 |  |  |  |  | 已全面清查并坚决遏制新增违法建设，定期整理汇报违法建设治理目标进度情况，并于每月3号前将上月查处情况和进度上报江门市。1-6月，恩城河南富华城已自行拆除临时建筑109平方米；新北路24号西侧已自行拆除临时建筑306平方米。 |

注：1.同一项目有多个责任单位的，排在第一位的为牵头单位（落实责任书及另有说明的项目除外）。

2.带▲号的同为江门市考核事项。